## ИП 2012-2018, 2019-2024
[13 empty] | ФИНАНСИР | НАЧИСЛ |  | ФИНАНСИР | НАЧИСЛ |  | ФИНАНСИР | НАЧИСЛ |  | ФИНАНСИР | НАЧИСЛ
ОТЧЕТ | [11 empty] | Заработная плата ОТЧЕТ | 16622.6541 | 16121.9051 | ОЭ ОТЧЕТ | 26915.8987 | 26915.7667 | КАП %% отчет | 2163.0075 | 2163.0075 | общ суммы отчет | 331234.1466 | 368887.5912
о ходе исполнения инвестиционных программ ООО "РВК-Воронеж" | [11 empty] | Заработная плата ПОТОКИ | 16622.6544 | 16121.9051 | ОЭ ПОТОКИ | 26915.8987 | 26915.9155 | КАП %% потоки | 2163.0075 | 2163.0075 | общ суммы потоки | 331234.1466 | 368887.5912
за 12 месяцев 2020 г. | [11 empty] | ОТКЛ | -0.00022459 | 0 |  | 1.2e-06 | -0.14878 |  | 0 | 0 |  | 1.432e-06 | 5.8e-05
Инвестиционная программа ООО "РВК-Воронеж на 2019-2024гг. | [20 empty] | ип 1 | 16348.7543 | 0
[22 empty] | 0 | 0
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование | [12 empty] | ип 2 | 314885.3923 | 368887.5912
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб. | [12 empty] | -1.432e-06 | -5.8e-05
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-8 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. | Заработная плата (январь) |  |  | 15.225 |  | 15.225 | 67.0265 |  | 67.0265
| Заработная плата (февраль) |  |  | 56.709 |  | 56.709 | 12.1204 |  | 12.1204
| Заработная плата (март) |  |  | 16.1202 |  | 16.1202 | 27.1953 |  | 27.1953
| Заработная плата (апрель) |  |  | 18.288 |  | 18.288
| Заработная плата (июнь) |  |  | 9.1941 |  | 9.1941 | 25.1348 |  | 25.1348
| Заработная плата (июль) |  |  | 15.9407 |  | 15.9407 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 3.5626 |  | 3.5626 | 3.5626 |  | 3.5626
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 3.3397 |  | 3.3397 | 3.3397 |  | 3.3397
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 3.0158 |  | 3.0158 | 3.0158 |  | 3.0158
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 1.9752 |  | 1.9752 | 1.9752 |  | 1.9752
ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-12 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. | Заработная плата (январь) |  |  | 30.4501 |  | 30.4501 | 134.0531 |  | 134.0531
| Заработная плата (февраль) |  |  | 114.7577 |  | 114.7577 | 27.549 |  | 27.549
| Заработная плата (март) |  |  | 30.9288 |  | 30.9288 | 44.3754 |  | 44.3754
| Заработная плата (апрель) |  |  | 29.841 |  | 29.841
| Заработная плата (июнь) |  |  | 9.1941 |  | 9.1941 | 25.1348 |  | 25.1348
| Заработная плата (июль) |  |  | 15.9407 |  | 15.9407 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 6.9005 |  | 6.9005 | 6.9005 |  | 6.9005
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 6.4689 |  | 6.4689 | 6.4689 |  | 6.4689
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 5.8414 |  | 5.8414 | 5.8414 |  | 5.8414
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 3.966 |  | 3.966 | 3.966 |  | 3.966
Выполнение комплекса работ для организации добычи подземных вод на ВЗУ-I Южно-Воронежского месторождения подземных вод (ВПС-21) в составе: проект разработки месторождения, включая программу мониторинга подземных вод и проект ЗСО. | ГИДЭК ЗАО | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-31072019-0002 от 31.07.2019 | 1800 | 783.6 | №8227 от 04.06.2020 | 783.6 | 783.6 | Акт №1 от 08.04.2020 | 783.6
|  |  |  | 774 | 17605 от 07.12.2020 | 774 | 774 | 2 от 06.10.2020 | 774
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 10.3667 |  | 10.3667 | 10.3667 |  | 10.3667
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 7.5055 |  | 7.5055 | 7.5055 |  | 7.5055
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 4.9538 |  | 4.9538 | 4.9538 |  | 4.9538
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 11.3662 |  | 11.3662 | 11.3662 |  | 11.3662
Разработка рабочей документации и экспертиза ПИР ВПС-21 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ И ТОПОГРАФИЯ" | Д.НД.ВЖВК.ДКС-17042020-0003 от 17.04.2020 | 75.765 | 37.8825 | №6947 от 23.04.2020 | 37.8825 | 75.765 | акт №72 от 12.05.2020 | 75.765
|  |  |  | 37.8825 | №8096 от 29.05.2020 | 37.8825
| ГАУ ВО ЦЕНТР ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-13072020-0003 от 13.07.2020 | 2154.171 | 2154.171 | №9795 от 15.07.2020 | 2154.171 | 2154.171 | 222 от 01.10.2020 | 2154.171
| ООО ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ "ФРЕГАТ" | 013-П-20 от 14.09.2020 | 78 | 78 | №12849 от 18.09.2020 | 78 | 78 | 6198 от 01.10.2020 | 78
| ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ ООО | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-08072019-0007 | 13349.5833 | 5838.954 | 14360 от 19.10.2020 | 5838.954 | 5838.9546 | 94 от 02.10.2020 | 5838.9546
|  |  |  | 600 | 18227 от 14.12.2020 | 600 | 600 | 123 от 25.11.2020 | 600
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 4.3141 |  | 4.3141 | 10.8882 |  | 10.8882
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 10.6589 |  | 10.6589 | 11.6069 |  | 11.6069
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 7.5221 |  | 7.5221 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 257.06 |  | 257.06 | 257.06 |  | 257.06
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 176.8481 |  | 176.8481 | 176.8481 |  | 176.8481
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 236.8922 |  | 236.8922 | 236.8922 |  | 236.8922
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 149.5659 |  | 149.5659 | 149.5659 |  | 149.5659
Комплекс мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктуры для ВПС-21 | АЛЬФАСТРОЙПРОЕКТ ООО | Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-26052020-0006 от 22.05.2020 | 5000 | 2395.5185 | 19562 от 30.12.2020 | 2395.5185 | 2395.5185 | 44 от 18.12.2020 | 2395.5185
| Заработная плата (январь) |  |  | 8.8067 |  | 8.8067 | 38.7706 |  | 38.7706
| Заработная плата (февраль) |  |  | 36.91 |  | 36.91 | 17.155 |  | 17.155
| Заработная плата (март) |  |  | 23.1836 |  | 23.1836 | 39.6136 |  | 39.6136
| Заработная плата (апрель) |  |  | 30.5576 |  | 30.5576 | 10.1032 |  | 10.1032
| Заработная плата (май) |  |  | 6.1845 |  | 6.1845
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 3.2007 |  | 3.2007 | 3.2007 |  | 3.2007
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 3.0005 |  | 3.0005 | 3.0005 |  | 3.0005
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 2.7094 |  | 2.7094 | 2.7094 |  | 2.7094
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 1.9898 |  | 1.9898 | 1.9898 |  | 1.9898
ПИР и СМР. Реконструкция водовода д=500 мм по ул. Красный октябрь L=300 п.м | ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-18112019-0001 от 18.11.2019 | 4250 | 2982.4707 | №8229 от 04.06.2020 | 2982.4707 | 89.2085 | КС-2, КС-3 №2 от 30.01.2020 | 89.2085
|  |  |  | 42.4792 | №8228 от 04.06.2020 | 42.4792 | 2780.8781 | КС-2, КС-3 №4 от 30.04.2020 | 2780.8781
|  |  |  | 74.4436 | №12189 от 04.09.2020 | 74.4436 | 42.4791 | КС-2, КС-3 №5 от 30.04.2020 | 42.4791
[7 empty] | 1038.0226 | КС-2, КС-3 №3 от 30.04.2020 | 1038.0226
[7 empty] | 116.4654 | КС-2, КС-3 №6 от 29.05.2020 | 116.4654
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020г | 5951.8063 | 287.1429 | №7964 от 22.05.2020 | 287.1429
| Давальческий материал (январь) | [5 empty] | 6.8365 | __ | 6.8365
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 1058.7763 | __ | 1058.7763
ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода Д=1000мм. на ВПС-8 от скв.№№1;1а в сторону камеры переключений L-80п.м. с заменой секционной запорной арматуры: Д=800мм.-2ед.; Д=600мм.-1ед. (инв. номер 3. 30005457). | ОАО "ВОРОНЕЖПРОЕКТ" | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-19112019-0005 | 237.4925 | 237.4925 | №5730 от 20.03.2020 | 237.4925 | 237.4925 | Акт №4а от 20.01.2020 | 237.4925
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020 | 5951.8063 | 2382.744 | №9013 от 30.06.2020 часть | 2382.744
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 335.0138 | №8822 от 22.06.2020 | 335.0138
| АО "Концерн "Созвездие" | Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОКС-17092020-0004 от 17.09.2020 | 3681.8866 | 2952.6564 | 18450 от 16.12.2020 | 2952.6564 | 2952.6564 | 1 от 04.12.2020 | 2952.6564
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 17.3033 |  | 17.3033 | 45.0578 |  | 45.0578
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 42.2093 |  | 42.2093 | 36.4093 |  | 36.4093
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 36.9182 |  | 36.9182 | 42.5222 |  | 42.5222
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 27.5585 |  | 27.5585 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 218.4403 |  | 218.4403 | 218.4403 |  | 218.4403
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 223.5149 |  | 223.5149 | 223.5149 |  | 223.5149
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | -8.8905 |  | -8.8905 | -8.8905 |  | -8.8905
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 20.367 |  | 20.367 | 20.367 |  | 20.367
ПИР, СМР. Строительство водопровода по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабжения, принадлежащих АО «РЖД» (п. Первомайский, п. Придонской) | ОАО "РЖД" | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-27032020-0002 от 27.03.2020 | 133.2 | 96.9438 | №6425 от 01.04.2020 | 96.9438 | 96.9438 | Акт №104 от 27.05.2020 | 96.9438
|  |  |  | 36.2561 | №6426 от 01.04.2020 | 36.2561 | 36.2561 | 262 от 23.11.2020 | 36.2561
|  |  |  | 96.9438 | №9907 от 22.07.2020 | 96.9438
|  |  |  | 36.2561 | №9908 от 22.07.2020 | 36.2561
| ОАО "РЖД" | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-16072020-0002, дог. КА N3990789 от 02.07.2020 | 96.9438 |  |  |  | 96.9438 | 204 от 25.08.2020 | 96.9438
| ЭНЕРГОИМПУЛЬС ООО | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-25062019-0003 от 25.06.2019 | 1147.0734 | 102.1145 | 17283 от 30.11.2020 | 102.1145 | 102.1145 | 10 от 14.10.2020 | 102.1145
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 8.9248 |  | 8.9248 | 8.9248 |  | 8.9248
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 8.3664 |  | 8.3664 | 8.3664 |  | 8.3664
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 7.5549 |  | 7.5549 | 7.5549 |  | 7.5549
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 6.0078 |  | 6.0078 | 6.0078 |  | 6.0078
ПИР, СМР. Изменение технологической схемы водоснабжения микрорайона Придонской (исключение из централизованной системы водоснабжения насосной станции на территории КПД-2, (ул. Латненская). | ПРОЕКТКОНСАЛТИНГ ООО КСП | Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-21072020-0007 от 21.07.2020 | 1259.6452 |  |  |  | 983.5882 | 18 от 29.12.2020 | 983.5882
ПИР и СМР. Вынос водоводов д=600мм и д=1000мм из под насыпи (существующая глубина заложения до 10м) на участке от ПС-14 до БСМП протяженность 1000 пм ПИР и СМР (инв. номер 30008483). | Заработная плата (январь) |  |  | 10.1758 |  | 10.1758 | 44.7977 |  | 44.7977
| Заработная плата (февраль) |  |  | 34.6219 |  | 34.6219
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 8.8753 |  | 8.8753 | 23.1114 |  | 23.1114
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 21.9122 |  | 21.9122 | 19.3149 |  | 19.3149
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 20.2655 |  | 20.2655 | 24.5633 |  | 24.5633
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 32.9081 |  | 32.9081 | 21.491 |  | 21.491
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 54.6004 |  | 54.6004 | 54.6004 |  | 54.6004
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 51.1848 |  | 51.1848 | 51.1848 |  | 51.1848
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 46.2199 |  | 46.2199 | 46.2199 |  | 46.2199
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 39.1938 |  | 39.1938 | 39.1938 |  | 39.1938
ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2023гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка) | ОАО ВОРОНЕЖПРОЕКТ | Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-26052020-0003 от 26.05.2020 | 5457.9816 |  |  |  | 358.8353 | 52 от 30.12.2020 | 358.8353
[7 empty] | 150.061 | 53 от 30.12.2020 | 150.061
[7 empty] | 377.7348 | 54 от 30.12.2020 | 377.7348
| Заработная плата (январь) |  |  | 10.0685 |  | 10.0685 | 44.3253 |  | 44.3253
| Заработная плата (февраль) |  |  | 70.798 |  | 70.798 | 90.2469 |  | 90.2469
| Заработная плата (март) |  |  | 74.431 |  | 74.431 | 63.2776 |  | 63.2776
| Заработная плата (апрель) |  |  | 48.3868 |  | 48.3868 | 15.0428 |  | 15.0428
| Заработная плата (май) |  |  | 15.4308 |  | 15.4308 | 20.0494 |  | 20.0494
| Заработная плата (июнь) |  |  | 21.7925 |  | 21.7925 | 21.7769 |  | 21.7769
| Заработная плата (июль) |  |  | 13.8111 |  | 13.8111 | 0
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 4.5871 |  | 4.5871 | 11.945 |  | 11.945
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 14.4283 |  | 14.4283 | 17.7532 |  | 17.7532
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 17.8807 |  | 17.8807 | 20.3977 |  | 20.3977
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 27.4182 |  | 27.4182 | 17.9194 |  | 17.9194
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 430.577 |  | 430.577 | 430.577 |  | 430.577
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 403.6412 |  | 403.6412 | 403.6412 |  | 403.6412
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 364.489 |  | 364.489 | 364.489 |  | 364.489
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 303.2166 |  | 303.2166 | 303.2166 |  | 303.2166
ПИР. Строительство двух водопроводных линий Д = 400 мм по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д1000 мм в районе ул. Куйбышева L≈1300 м.п., каждая. | Заработная плата (январь) |  |  | 1.6922 |  | 1.6922 | 7.4496 |  | 7.4496
| Заработная плата (февраль) |  |  | 8.3426 |  | 8.3426 | 6.3845 |  | 6.3845
| Заработная плата (март) |  |  | 8.108 |  | 8.108 | 13.1546 |  | 13.1546
| Заработная плата (апрель) |  |  | 13.7094 |  | 13.7094 | 12.5387 |  | 12.5387
| Заработная плата (май) |  |  | 7.6753 |  | 7.6753
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 4.6497 |  | 4.6497 | 12.1078 |  | 12.1078
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 14.3069 |  | 14.3069 | 17.1799 |  | 17.1799
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 11.7533 |  | 11.7533 | 4.1443 |  | 4.1443
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 2.7221 |  | 2.7221 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 21.5407 |  | 21.5407 | 21.5407 |  | 21.5407
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 17.9141 |  | 17.9141 | 17.9141 |  | 17.9141
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 41.143 |  | 41.143 | 41.143 |  | 41.143
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 22.1564 |  | 22.1564 | 22.1564 |  | 22.1564
СМР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) | Заработная плата (январь) |  |  | 10.2868 |  | 10.2868 | 45.2865 |  | 45.2865
| Заработная плата (февраль) |  |  | 71.723 |  | 71.723 | 90.6966 |  | 90.6966
| Заработная плата (март) |  |  | 85.8489 |  | 85.8489 | 97.3202 |  | 97.3202
| Заработная плата (апрель) |  |  | 65.4446 |  | 65.4446
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 16.1124 |  | 16.1124 | 41.9568 |  | 41.9568
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 42.4647 |  | 42.4647 | 41.7843 |  | 41.7843
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 42.2103 |  | 42.2103 | 48.3309 |  | 48.3309
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 64.9422 |  | 64.9422 | 42.4357 |  | 42.4357
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 7.816 |  | 7.816 | 7.816 |  | 7.816
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 7.327 |  | 7.327 | 7.327 |  | 7.327
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 6.6163 |  | 6.6163 | 6.6163 |  | 6.6163
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 4.9939 |  | 4.9939 | 4.9939 |  | 4.9939
СМР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | Заработная плата (январь) |  |  | 4.9568 |  | 4.9568 | 21.8217 |  | 21.8217
| Заработная плата (февраль) |  |  | 39.8099 |  | 39.8099 | 56.6678 |  | 56.6678
| Заработная плата (март) |  |  | 52.9664 |  | 52.9664 | 58.7529 |  | 58.7529
| Заработная плата (апрель) |  |  | 39.5093 |  | 39.5093
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 9.8686 |  | 9.8686 | 25.6977 |  | 25.6977
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 24.1583 |  | 24.1583 | 20.9336 |  | 20.9336
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 21.0083 |  | 21.0083 | 23.8242 |  | 23.8242
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 32.0218 |  | 32.0218 | 20.9388 |  | 20.9388
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 4.5978 |  | 4.5978 | 4.5978 |  | 4.5978
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 4.3102 |  | 4.3102 | 4.3102 |  | 4.3102
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 3.8921 |  | 3.8921 | 3.8921 |  | 3.8921
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 3.0026 |  | 3.0026 | 3.0026 |  | 3.0026
ПИР,СМР. Реконструкция ПС-5. | Заработная плата (январь) |  |  | 0.98795 |  | 0.98795 | 4.3493 |  | 4.3493
| Заработная плата (февраль) |  |  | 9.2671 |  | 9.2671 | 14.5855 |  | 14.5855
| Заработная плата (март) |  |  | 8.6798 |  | 8.6798
| Заработная плата (апрель) |  |  | 4.9127 |  | 4.9127 | 12.6659 |  | 12.6659
| Заработная плата (май) |  |  | 7.7532 |  | 7.7532
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 13.343 |  | 13.343 | 34.7451 |  | 34.7451
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 21.4022 |  | 21.4022 | 0
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 2.8637 |  | 2.8637 | 7.8095 |  | 7.8095
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 10.6134 |  | 10.6134 | 6.8862 |  | 6.8862
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 75.5744 |  | 75.5744 | 75.5744 |  | 75.5744
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 70.8467 |  | 70.8467 | 70.8467 |  | 70.8467
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 63.9748 |  | 63.9748 | 63.9748 |  | 63.9748
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 51.0902 |  | 51.0902 | 51.0902 |  | 51.0902
СМР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) | Заработная плата (январь) |  |  | 0.76702 |  | 0.76702 | 3.3767 |  | 3.3767
| Заработная плата (февраль) |  |  | 38.8409 |  | 38.8409 | 89.4812 |  | 89.4812
| Заработная плата (март) |  |  | 85.7895 |  | 85.7895 | 99.347 |  | 99.347
| Заработная плата (апрель) |  |  | 66.8075 |  | 66.8075
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 11.2732 |  | 11.2732 | 29.3555 |  | 29.3555
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 28.6259 |  | 28.6259 | 26.4672 |  | 26.4672
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 26.8971 |  | 26.8971 | 31.1078 |  | 31.1078
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 41.8101 |  | 41.8101 | 27.3321 |  | 27.3321
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 6.4391 |  | 6.4391 | 6.4391 |  | 6.4391
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 6.0363 |  | 6.0363 | 6.0363 |  | 6.0363
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 5.4508 |  | 5.4508 | 5.4508 |  | 5.4508
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 3.9847 |  | 3.9847 | 3.9847 |  | 3.9847
Автоматизация ПНС, установка расходомеров для организации учета расходов воды по зонам | Заработная плата (январь) |  |  | 9.9236 |  | 9.9236 | 43.6875 |  | 43.6875
| Заработная плата (февраль) |  |  | 60.8906 |  | 60.8906 | 66.9957 |  | 66.9957
| Заработная плата (март) |  |  | 70.5736 |  | 70.5736 | 93.7449 |  | 93.7449
| Заработная плата (апрель) |  |  | 63.0403 |  | 63.0403
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 4.4702 |  | 4.4702 | 11.6405 |  | 11.6405
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 11.4098 |  | 11.4098 | 10.6954 |  | 10.6954
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 10.6664 |  | 10.6664 | 11.9782 |  | 11.9782
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 16.099 |  | 16.099 | 10.5381 |  | 10.5381
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 6.8486 |  | 6.8486 | 6.8486 |  | 6.8486
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 6.4202 |  | 6.4202 | 6.4202 |  | 6.4202
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 5.7975 |  | 5.7975 | 5.7975 |  | 5.7975
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 3.9723 |  | 3.9723 | 3.9723 |  | 3.9723
Создание систем охраны периметра ВПС-3а, ВПС-4, ВПС-6, ВПС-9. | ООО "ТВ-Сервис" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0003 05.09.2019 | 2969.874 | 576.255 | №1110 от 20.01.2020 | 576.255 | 450 | Акт №43 от 26 августа 2020 | 450
|  |  |  | 576.255 | №3758 от 17.02.2020 | 576.255
| ООО СВЯЗЬИНФОРМ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0004 | 3500.905 | 2450.7238 | №1213 от 27.01.2020 | 2450.7238
| СЕРВИСЭНЕРГОСТРОЙ ООО | №Д.ТД.ВЖВК.ДКС-19102020-0001 от 19.10.2020 | 4527.2 | 1035.756 | 16366 от 23.11.2020 | 1035.756 | 425.6748 | №1, №2 от 02.11.2020 | 425.6748
|  |  |  | 425.6748 | 16367 от 23.11.2020 | 425.6748 | 1035.756 | №1, №2 от 02.11.2020 | 1035.756
|  |  |  | 2847.5244 | 17673 от 09.12.2020 | 2847.5244 | 2847.5244 | №1, №2 от 27.11.2020 | 2847.5244
|  | Д.ТД.ВЖВК.ДКС-02122020-0002 от 02.12.2020 | 5058 |  |  |  | 1871.0424 | 1 от 21.12.2020 | 1871.0424
[7 empty] | 2777.9592 | 2 от 21.12.2020 | 2777.9592
| ВГЭС ООО | Д.ТД.ВЖВК.ДКС-18112020-0005 от 18.11.2020 | 1787.7248 |  |  |  | 1368.0685 | 1 от 30.12.2020 | 1368.0685
[7 empty] | 162.0704 | 2 от 30.12.2020 | 162.0704
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 7.9963 |  | 7.9963 | 20.8225 |  | 20.8225
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 21.3452 |  | 21.3452 | 21.4942 |  | 21.4942
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 21.1989 |  | 21.1989 | 23.3755 |  | 23.3755
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 15.1518 |  | 15.1518 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 198.2164 |  | 198.2164 | 198.2164 |  | 198.2164
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 136.5925 |  | 136.5925 | 136.5925 |  | 136.5925
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 183.9983 |  | 183.9983 | 183.9983 |  | 183.9983
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 36775.8449 |  | 36775.8449 | 40694.5052 |  | 40694.5052 | 36775.8449 | 40694.5052
ВОДООТВЕДЕНИЕ | [9 empty] | 1.2e-06 | 0
ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов и механического удаления примесей на ПОС | АО "НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР" | Д.НД.ВЖВК.ТД.ОГТ-28102020-0002 от 28.10.2020 | 294 |  |  |  | 294 | 1 от 21.12.2020 | 294
| Заработная плата (январь) |  |  | 5.6298 |  | 5.6298 | 24.7847 |  | 24.7847
| Заработная плата (февраль) |  |  | 39.1591 |  | 39.1591 | 49.4051 |  | 49.4051
| Заработная плата (март) |  |  | 56.8863 |  | 56.8863 | 83.9165 |  | 83.9165
| Заработная плата апрель) |  |  | 56.431 |  | 56.431
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 69.0283 |  | 69.0283 | 87.4226 |  | 87.4226
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 5.2968 |  | 5.2968 | 5.2968 |  | 5.2968
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 4.9654 |  | 4.9654 | 4.9654 |  | 4.9654
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 4.4838 |  | 4.4838 | 4.4838 |  | 4.4838
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 2.9687 |  | 2.9687 | 2.9687 |  | 2.9687
ПИР.СМР. Реконструкция узла механической очистки | Заработная плата (сентябрь) |  |  | 14.636 |  | 14.636 | 38.1119 |  | 38.1119
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 37.9307 |  | 37.9307 | 36.4093 |  | 36.4093
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 36.4732 |  | 36.4732 | 41.2414 |  | 41.2414
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 54.8631 |  | 54.8631 | 35.5378 |  | 35.5378
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 418.7669 |  | 418.7669 | 418.7669 |  | 418.7669
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 392.5699 |  | 392.5699 | 392.5699 |  | 392.5699
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 354.4916 |  | 354.4916 | 354.4916 |  | 354.4916
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 281.016 |  | 281.016 | 281.016 |  | 281.016
ПИР.СМР.Реконструкция первичного отстойника № 5 (система водосливов) | ООО РВК.ЭКОСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-02072019-0002 | 10562.0946 | 571.6449 | №1263 от 29.01.2020 | 571.6449
|  |  |  | 285.8225 | 18120 от 11.12.2020 | 285.8225
| ООО СК РЕАЛ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-12112019-0002 от 12.11.2019 | 9738.5106 | 871.9793 | №1384 от 03.02.2020 | 871.9793 | 2886.135 | КС-2, КС-3 №3 от 30.06.2020 | 2886.135
|  |  |  | 2200 | №10209 от 30.07.2020 | 2200 | 250.0336 | КС-2, КС-3 №4, №5 от 18.09.2020 | 250.0336
|  |  |  | 686.135 | №12253 от 07.09.2020 (часть) | 686.135
|  |  |  | 250.0336 | 15663 от 18.11.2020 | 250.0336
Заработная плата (сентябрь)
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 36.5855 |  | 36.5855 | 36.5855 |  | 36.5855
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | -0.082983 |  | -0.082983 | -0.082983 |  | -0.082983
ПИР.СМР.Реконструкция вторичного отстойника № 3 (система илоскребов) | ООО РВК.ЭКОСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-02072019-0002 | 10562.0946 | 695.8064 | №1264 от 29.01.2020 | 695.8064
|  |  |  | 347.9032 | 18121 от 11.12.2020 | 347.9032
| ООО СК РЕАЛ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-12112019-0002 от 12.11.2019 | 9738.5106 | 360.0448 | №4532 от 28.02.2020 | 360.0448 | 360.0448 | КС-2, КС-3 №3 от 10.02.2020 | 360.0448
|  |  |  | 1703.9841 | №12253 от 07.09.2020 (часть) | 1703.9841 | 1703.9841 | КС-2, КС-3 №4 от 30.06.2020 | 1703.9841
|  |  |  | 194.0475 | 15664 от 18.11.2020 | 194.0475 | 194.0475 | КС-2, КС-3 №4, №5 от 18.09.2020 | 194.0475
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 21.6105 |  | 21.6105 | 21.6105 |  | 21.6105
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | -0.049019 |  | -0.049019 | -0.049019 |  | -0.049019
ПИР.СМР. Установка приборов учета качества сточных вод Правый берег | Заработная плата (январь) |  |  | 1.58 |  | 1.58 | 6.9559 |  | 6.9559
| Заработная плата (февраль) |  |  | 6.0655 |  | 6.0655 | 1.7032 |  | 1.7032
| Заработная плата (март) |  |  | 1.9988 |  | 1.9988 | 3.0081 |  | 3.0081
| Заработная плата (апрель) |  |  | 3.7249 |  | 3.7249 | 4.3883 |  | 4.3883
| Заработная плата (май) |  |  | 3.9403 |  | 3.9403 | 4.0409 |  | 4.0409
| Заработная плата (июнь) |  |  | 2.7867 |  | 2.7867
| Заработная плата (июль) |  |  | 6.0199 |  | 6.0199 | 15.9979 |  | 15.9979
| Заработная плата (август) |  |  | 9.978 |  | 9.978
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 4.629 |  | 4.629 | 12.0539 |  | 12.0539
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 12.2505 |  | 12.2505 | 12.1578 |  | 12.1578
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 17.2359 |  | 17.2359 | 28.1604 |  | 28.1604
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 18.2566 |  | 18.2566 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 4.5132 |  | 4.5132 | 4.5132 |  | 4.5132
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 76.0221 |  | 76.0221 | 76.0221 |  | 76.0221
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 82.3278 |  | 82.3278 | 82.3278 |  | 82.3278
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 53.4732 |  | 53.4732 | 53.4732 |  | 53.4732
Работы/мероприятия по отладке/переустройству оборудования ОСК с целью повышения показателей энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения. | АО "МАЙ ПРОЕКТ" | Д.ДВК.ВЖВК,ДПП-06082019-001 | 1740.327 |  |  |  | 1740.327 | Акт о приемке-передаче №1 от 20.03.2020 | 1740.327
|  | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОКС-18072019-0004 (18.07.2019) | 3840 | 1884 | 16840 от 27.11.2020 | 1884 | 96 | 2 от 27.10.2020 | 96
[7 empty] | 188 | 2 от 27.10.2020 | 188
[7 empty] | 390 | 2 от 27.10.2020 | 390
[7 empty] | 670 | 2 от 27.10.2020 | 670
[7 empty] | 250 | 2 от 27.10.2020 | 250
[7 empty] | 145 | 2 от 27.10.2020 | 145
[7 empty] | 145 | 2 от 27.10.2020 | 145
Заработная плата (сентябрь)
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 53.2752 |  | 53.2752 | 53.2752 |  | 53.2752
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 60.5142 |  | 60.5142 | 60.5142 |  | 60.5142
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 6.7097 |  | 6.7097 | 6.7097 |  | 6.7097
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 12.491 |  | 12.491 | 12.491 |  | 12.491
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Дорожная Д= 800/1000 мм протяженностью L= 2092 м (инв.№ 3000577) | Заработная плата (январь) |  |  | 1.8872 |  | 1.8872 | 8.3082 |  | 8.3082
| Заработная плата (февраль) |  |  | 21.6135 |  | 21.6135 | 37.5214 |  | 37.5214
| Заработная плата (март) |  |  | 49.4691 |  | 49.4691 | 82.8623 |  | 82.8623
| Заработная плата (апрель) |  |  | 79.2989 |  | 79.2989 | 60.785 |  | 60.785
| Заработная плата (май) |  |  | 65.6701 |  | 65.6701 | 91.7041 |  | 91.7041
| Заработная плата (июнь) |  |  | 87.1127 |  | 87.1127 | 65.2473 |  | 65.2473
| ЗАО "ВПЖТ" | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-20042020-0003 от 20.04.2020 |  | 254.238 | №6987 от 27.04.2020 | 254.238 | 254.238 | 1 от 28.05.2020 | 254.238
| Заработная плата (июль) |  |  | 48.8952 |  | 48.8952 | 19.9796 |  | 19.9796
| Заработная плата (август) |  |  | 44.1121 |  | 44.1121 | 86.6685 |  | 86.6685
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 100.2122 |  | 100.2122 | 113.9983 |  | 113.9983
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 103.4304 |  | 103.4304 | 87.5052 |  | 87.5052
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 88.0243 |  | 88.0243 | 100.1745 |  | 100.1745
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 135.5049 |  | 135.5049 | 89.3076 |  | 89.3076
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 42.9799 |  | 42.9799 | 42.9799 |  | 42.9799
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 40.2912 |  | 40.2912 | 40.2912 |  | 40.2912
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 36.383 |  | 36.383 | 36.383 |  | 36.383
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 29.0562 |  | 29.0562 | 29.0562 |  | 29.0562
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Геофизическая (ул. Мазлумова) до КНС-20, Д= 900 мм протяженностью L= 1602 м (инв.№ 3000577) | ОАО "РЖД" | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-30042020-0002 от 30.04.2020 | 133.2 | 96.9438 | №7929 от 20.05.2020 | 96.9438 | 96.9438 | 196 от 25.08.2020 | 96.9438
|  |  |  | 36.2561 | №7934 от 20.05.2020 | 36.2561
| ТРАНСКОМДОН ООО | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-20042020-0002 от 20.04.2020 |  | 254.238 | №8152 от 29.05.2020 | 254.238 | 254.238 | Акт №20063003 30.06.2020 | 254.238
| ЗАО "ВПЖТ" | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-22042020-0001 №2 от 22.04.2020 |  | 254.238 | №6988 от 27.04.2020 | 254.238 | 254.238 | акт №2 от 28. 05.2020 | 254.238
| Заработная плата (январь) |  |  | 1.9709 |  | 1.9709 | 8.6766 |  | 8.6766
| Заработная плата (февраль) |  |  | 19.374 |  | 19.374 | 31.2872 |  | 31.2872
| Заработная плата (март) |  |  | 36.0287 |  | 36.0287 | 53.1544 |  | 53.1544
| Заработная плата (апрель) |  |  | 62.7629 |  | 62.7629 | 69.6581 |  | 69.6581
| Заработная плата (май) |  |  | 69.3114 |  | 69.3114 | 85.936 |  | 85.936
| Заработная плата (июнь) |  |  | 84.039 |  | 84.039 | 67.729 |  | 67.729
| Заработная плата (июль) |  |  | 51.2692 |  | 51.2692 | 22.2108 |  | 22.2108
| Заработная плата (август) |  |  | 38.514 |  | 38.514 | 67.4107 |  | 67.4107
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 88.7562 |  | 88.7562 | 115.7996 |  | 115.7996
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 104.2309 |  | 104.2309 | 86.9058 |  | 86.9058
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 52.5111 |  | 52.5111 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 54.7678 |  | 54.7678 | 54.7678 |  | 54.7678
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 51.3417 |  | 51.3417 | 51.3417 |  | 51.3417
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 46.3616 |  | 46.3616 | 46.3616 |  | 46.3616
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 34.9541 |  | 34.9541 | 34.9541 |  | 34.9541
ПИР и СМР. Монтаж закрытых ж/б монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды протяженностью L≈3120 м с шириной сечения 2000 мм в две ветки на ПОС. Предусмотреть не затопляемый береговой выпуск. | Заработная плата (январь) |  |  | 2.7379 |  | 2.7379 | 12.0533 |  | 12.0533
| Заработная плата (февраль) |  |  | 46.9186 |  | 46.9186 | 92.8698 |  | 92.8698
| Заработная плата (март) |  |  | 75.1119 |  | 75.1119 | 60.59 |  | 60.59
| Заработная плата (апрель) |  |  | 96.8592 |  | 96.8592 | 144.6731 |  | 144.6731
| Заработная плата (май) |  |  | 129.2306 |  | 129.2306 | 131.045 |  | 131.045
| Заработная плата (июнь) |  |  | 123.7217 |  | 123.7217 | 91.1684 |  | 91.1684
| Заработная плата (июль) |  |  | 92.6588 |  | 92.6588 | 92.8205 |  | 92.8205
| Заработная плата (август) |  |  | 229.0808 |  | 229.0808 | 464.2473 |  | 464.2473
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 340.4731 |  | 340.4731 | 118.7279 |  | 118.7279
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 130.5959 |  | 130.5959 | 149.4313 |  | 149.4313
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 150.5522 |  | 150.5522 | 171.8365 |  | 171.8365
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 355.5244 |  | 355.5244 | 308.6484 |  | 308.6484
| ОАО "РЖД" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-27032020-0001 от 27.03.2020 |  | 96.9438 | №6429 от 01.04.2020 | 96.9438
|  |  |  | 36.2561 | №6430 от 01.04.2020 | 36.2561
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 70.3097 |  | 70.3097 | 70.3097 |  | 70.3097
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 65.9113 |  | 65.9113 | 65.9113 |  | 65.9113
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 59.5181 |  | 59.5181 | 59.5181 |  | 59.5181
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 47.0627 |  | 47.0627 | 47.0627 |  | 47.0627
ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный со строительством КНС:Строительство 2-х напорных ниток к/сетей L=60 п.м.Строительство самотечной линии Д=500 м.м. L=25 п.м.Строительство КНС мощностью 3000 м3/сутки | Заработная плата (январь) |  |  | 87.9782 |  | 87.9782
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 6.2202 |  | 6.2202 | 15.6838 |  | 15.6838
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 16.5526 |  | 16.5526 | 20.5671 |  | 20.5671
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 28.4366 |  | 28.4366 | 19.157 |  | 19.157
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 88.3162 |  | 88.3162 | 88.3162 |  | 88.3162
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 82.7914 |  | 82.7914 | 82.7914 |  | 82.7914
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 74.7608 |  | 74.7608 | 74.7608 |  | 74.7608
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 63.324 |  | 63.324 | 63.324 |  | 63.324
ПИР.СМР. Установка приборов учета качества сточных вод Левый берег | Заработная плата (январь) |  |  | 0.81302 |  | 0.81302 | 3.5792 |  | 3.5792
| Заработная плата (февраль) |  |  | 3.4125 |  | 3.4125 | 1.5961 |  | 1.5961
| Заработная плата (март) |  |  | 1.4574 |  | 1.4574 | 1.5497 |  | 1.5497
| Заработная плата (апрель) |  |  | 7.2161 |  | 7.2161 | 15.9177 |  | 15.9177
| Заработная плата (май) |  |  | 12.2034 |  | 12.2034 | 7.9253 |  | 7.9253
| Заработная плата (июнь) |  |  | 5.4655 |  | 5.4655
| Заработная плата (июль) |  |  | 6.0199 |  | 6.0199 | 15.9979 |  | 15.9979
| Заработная плата (август) |  |  | 9.978 |  | 9.978
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 4.629 |  | 4.629 | 12.0537 |  | 12.0537
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 12.2504 |  | 12.2504 | 12.1578 |  | 12.1578
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 57.4582 |  | 57.4582 | 142.5778 |  | 142.5778
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 92.4517 |  | 92.4517 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 324.028 |  | 324.028 | 324.028 |  | 324.028
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 339.3451 |  | 339.3451 | 339.3451 |  | 339.3451
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 246.0983 |  | 246.0983 | 246.0983 |  | 246.0983
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 334.8327 |  | 334.8327 | 334.8327 |  | 334.8327
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского микрорайона Никольское. | ООО "ВоронежТехСтрой" | №Д.ТД.ВЖВК.ДКС-10082020-0004 от 10.08.2020 | 56631.8763 | 2500 | №12260 от 07.09.2020 | 2500 | 424.641 | 1 от 16.12.2020 | 424.641
[7 empty] | 3273.5538 | 2, 3 от 16.12.2020 | 3273.5538
[7 empty] | 555.5347 | 4 от 30.12.2020 | 555.5347
| Ариэль Металл | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-27022020-0002 от 27.02.2020 | 2150.4439 | 404.3948 | №12266 от 07.09.2020 | 404.3948
| ТД РУСМЕТУРАЛ ООО | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-27022020-0001 от 27.02.2020г. | 28357.7695 | 90.365 | 14354 от 19.10.2020 | 90.365
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-19082020-0001 от 19.08.2020 | 829.5494 | 243.967 | 13529 от 30.09.2020 | 243.967
|  |  |  | 587.6039 | 14352 от 19.10.2020 | 587.6039
|  | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020 | 3180.9251 | 342.9274 | 14368 от 19.10.2020 | 342.9274
|  | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-25092020-0001 от 25.09.2020 | 1537.0745 | 770.4175 | 15662 от 18.11.2020 | 770.4175
|  |  |  | 770.4175 | 17502 от 04.12.2020 | 770.4175
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | Агентский договор №130/19 от 07.03.2019 |  | 212.495 | 13425 от 28.09.2020 | 212.495
|  |  |  | 48.1813 | 14771 от 28.10.2020 | 48.1813
|  |  |  | 53.2509 | 14997 от 30.10.2020 | 53.2509
|  |  |  | 182.1267 | 18563 от 18.12.2020 | 182.1267
| ООО "ЭнергоТрейд" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-17092020-0001 от 17.09.2020 | 4169.8975 | 119.8675 | 14367 от 19.10.2020 | 119.8675
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 1315.4176 | __ | 1315.4176
| Заработная плата (январь) |  |  | 89.6981 |  | 89.6981 | 20.989 |  | 20.989
| Заработная плата (февраль) |  |  | 30.6282 |  | 30.6282 | 35.5811 |  | 35.5811
| Заработная плата (март) |  |  | 27.8403 |  | 27.8403 | 20.3524 |  | 20.3524
| Заработная плата (апрель) |  |  | 68.6046 |  | 68.6046 | 141.5892 |  | 141.5892
| Заработная плата (май) |  |  | 124.9105 |  | 124.9105 | 121.5978 |  | 121.5978
| Заработная плата (июнь) |  |  | 134.1174 |  | 134.1174 | 135.7001 |  | 135.7001
| Заработная плата (июль) |  |  | 102.3 |  | 102.3 | 46.0968 |  | 46.0968
| Заработная плата (август) |  |  | 77.1605 |  | 77.1605 | 130.0334 |  | 130.0334
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 128.712 |  | 128.712 | 122.6519 |  | 122.6519
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 104.691 |  | 104.691 | 73.4827 |  | 73.4827
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 68.5381 |  | 68.5381 | 68.7645 |  | 68.7645
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 85.7634 |  | 85.7634 | 53.6357 |  | 53.6357
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 367.7417 |  | 367.7417 | 367.7417 |  | 367.7417
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 344.7367 |  | 344.7367 | 344.7367 |  | 344.7367
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 311.2981 |  | 311.2981 | 311.2981 |  | 311.2981
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 253.6436 |  | 253.6436 | 253.6436 |  | 253.6436
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переключением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина. | ООО ИНСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-02072019-0007 | 1567.5396 | 1567.5396 | №1265 от 29.01.2020 | 1567.5396
| ООО СтройПолимерМонтаж | Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОКС-06072020-0003 от 06.07.2020, .ТД.ВЖВК.ДКС.ОКС-06072020-0003/ДС-0001 от 11.08.2020 | 24131.1976 | 2000 | №10210 от 30.07.2020 | 2000 | 212.9112 | КС-2, КС-3 №1 от 29.07.2020 | 212.9112
|  |  |  | 212.9112 | №12257 от 07.09.2020 | 212.9112 | 4086.7488 | 2 от 29.10.2020 | 4086.7488
|  |  |  | 2086.7488 | 15678 от 18.11.2020 | 2086.7488 | 1549.1976 | 3 от 17.11.2020 | 1549.1976
|  |  |  | 1549.1976 | 17508 от 04.12.2020 | 1549.1976 | 3378.8292 | 4 от 24.12.2020 | 3378.8292
|  |  |  | 3000 | 18239 от 14.12.2020 | 3000 | 6625.404 | 5 от 30.12.2020 | 6625.404
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 108.5179 | №11419 от 24.08.2020 | 108.5179
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-28022020-0001 от 28.02.2020г. | 27935.1927 | 62.6638 | №12096 от 02.09.2020 | 62.6638
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020г. | 5951.8063 | 771.8203 | 12258 от 07.09.2020 | 771.8203
| КОНТИНЕНТ ООО | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-19082020-0003 от 19.08.2020 | 1915.01 | 2298.012 | 14369 от 19.10.2020 | 2298.012
| ООО "РДЭ" | Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОКС-26102020-0001 от 26.10.2020 | 744.526 | 744.526 | 18127 от 11.12.2020 | 744.526 | 744.526 | 2194 от 25.11.2020 | 744.526
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 55.2363 | __ | 55.2363
| Давальческий материал (октябрь) | [5 empty] | 1240.4193 | __ | 1240.4193
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 2091.0683 | __ | 2091.0683
| Заработная плата (январь) |  |  | 99.8897 |  | 99.8897 | 21.9204 |  | 21.9204
| Заработная плата (февраль) |  |  | 29.0694 |  | 29.0694 | 29.9534 |  | 29.9534
| Заработная плата (март) |  |  | 19.1446 |  | 19.1446 | 4.0282 |  | 4.0282
| Заработная плата (апрель) |  |  | 62.8556 |  | 62.8556 | 155.0695 |  | 155.0695
| Заработная плата (май) |  |  | 116.9121 |  | 116.9121 | 69.2398 |  | 69.2398
| Заработная плата (июнь) |  |  | 61.0752 |  | 61.0752 | 37.0075 |  | 37.0075
| Заработная плата (июль) |  |  | 39.6774 |  | 39.6774 | 43.9065 |  | 43.9065
| Заработная плата (август) |  |  | 53.4518 |  | 53.4518 | 68.7433 |  | 68.7433
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 71.8735 |  | 71.8735 | 105.0942 |  | 105.0942
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 99.7885 |  | 99.7885 | 60.1067 |  | 60.1067
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 36.2424 |  | 36.2424 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 184.4551 |  | 184.4551 | 184.4551 |  | 184.4551
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 172.9161 |  | 172.9161 | 172.9161 |  | 172.9161
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 156.1436 |  | 156.1436 | 156.1436 |  | 156.1436
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 122.0803 |  | 122.0803 | 122.0803 |  | 122.0803
ПИР и СМР. Реконструкция Главного Левобережного коллектора от КК-1 до К-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м (инв.№ 30014578) | ООО "СтройПолимерМонтаж" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-31052019-0003, доп. соглашение Д.ДВК.ВЖКВ.ДКС-31052019-0003ДС-0001 от 24.062019 | 72267.3628 | 4857.8774 | №3782 от 17.02.2020 | 4857.8774 | 1681.4204 | КС-2, КС-3 №28 от 28.01.2020 | 1681.4204
|  |  |  | 783.4906 | №3747 от 17.02.2020 | 783.4906 | 2034.0894 | КС-2, КС-3 №29 от 17.02.2020 | 2034.0894
|  |  |  | 7941.759 | №4529 от 28.02.2020 | 7941.759 | 973.7913 | КС-2, КС-3 №30 от 28.02.2020 | 973.7913
|  |  |  | 4082.6731 | №4530 от 28.02.2020 | 4082.6731 | -231.7821 | Корректировочные КС-2, КС-3 №32 от 26.03.2020 | -231.7821
|  |  |  | 6688.2977 | №4531 от 28.02.2020 | 6688.2977 | 1016.0223 | КС-2, КС-3 №31 от 18.03.2020 | 1016.0223
|  |  |  | 1681.4204 | №5640 от 16.03.2020 | 1681.4204 | 88.204 | КС-2, КС-3 №36 от 01.06.2020 | 88.204
|  |  |  | 11.7561 | 8516 от 11.06.2020 | 11.7561 | 38.5783 | КС-2, КС-3 №37 от 01.06.2020 | 38.5783
|  |  |  | 784.2402 | №8150 от 29.05.2020 | 784.2402 | 687.3641 | КС-2, КС-3 №38 от 01.06.2020 | 687.3641
|  |  |  | 2034.0894 | №6985 от 27.04.2020 | 2034.0894 | 2473.9982 | КС-2, КС-3 №34 от 20.05.2020 | 2473.9982
|  |  |  | 973.7913 | №6986 от 27.04.2020 | 973.7913 | 203.5845 | КС-2, КС-3 №35 от 21.05.2020 | 203.5845
|  |  |  | 2473.9982 | №9488 от 10.07.2020 | 2473.9982 | 11.7561 | КС-2, КС-3 №33 от 16.04.2020 | 11.7561
|  |  |  | 203.5845 | №9489 от 10.07.2020 | 203.5845
|  |  |  | 687.3641 | №9490 от 10.07.2020 | 687.3641
|  |  |  | 88.204 | №9491 от 10.07.2020 | 88.204
|  |  |  | 38.5783 | №9492 от 10.07.2020 | 38.5783
| Лимкор ООО | Д.ДВК.ВЖВК.ОУСС-30092019-0001 от 30.09.2019 |  | 193.5521 | №3748 от 17.02.2020 | 193.5521
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 26.3424 | №4520 от 27.02.2020 | 26.3424
| МРСК Центра" (Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго | счет-договор от 11.03.2020 | 7.3469 | 7.3469 | №6828 от 20.04.2020 | 7.3469
| Капитализация процентов январь |  |  | 321.3314 | __ | 321.3314 | 321.3314 | __ | 321.3314
| Капитализация процентов февраль |  |  | 320.2238 | __ | 320.2238 | 320.2238 | __ | 320.2238
| Капитализация процентов март |  |  | 499.436 | __ | 499.436 | 499.436 | __ | 499.436
| Капитализация процентов апрель |  |  | 492.5926 | __ | 492.5926 | 492.5926 | __ | 492.5926
| Капитализация процентов май |  |  | 529.4237 | - | 529.4237 | 529.4237 | - | 529.4237
| Давальческий материал (февраль) | [5 empty] | 270.3162 | __ | 270.3162
| Заработная плата (январь) |  |  | 438.2404 | __ | 438.2404 | 514.8854 | __ | 514.8854
| Заработная плата (февраль) |  |  | 593.3985 | __ | 593.3985 | 482.7565 | __ | 482.7565
| Заработная плата (март) |  |  | 428.2833 | __ | 428.2833 | 430.4776 | __ | 430.4776
| Заработная плата (апрель) |  |  | 475.0357 |  | 475.0357 | 478.393 |  | 478.393
| Заработная плата (май) |  |  | 405.1864 | __ | 405.1864 | 359.3001 | __ | 359.3001
| Заработная плата (июнь) |  |  | -2407.6303 |  | -2407.6303 | -1320.2188 | __ | -1320.2188
|  |  |  | 2168.7942 |  | 2168.7942
| Заработная плата (июль) |  |  | -831.4258 | __ | -831.4258 | 0 | __
| Заработная плата (август) |  |  | 5.1294 |  | 5.1294 | 0 | __
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по Ленинскому проспекту 8/1, Д= 300 мм протяженностью L=190 м | ООО ЭНЕРГОИМПУЛЬС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-25062019-0003 от 25.06.2019 | 1147.0734 | 710.2621 | №1262 от 29.01.2020 | 710.2621
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020г | 5951.8063 | 445.3089 | №9013 от 30.06.2020 часть | 445.3089
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 62.6104 | №9761 от 15.07.2020 | 62.6104
| Гнб36строй | Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОКС-21042020-0002 от 21.04.2020 |  |  |  |  | 2099.6856 | 1 от 17.12.2020 | 2099.6856
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 478.6162 | __ | 478.6162
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 20.5146 |  | 20.5146 | 20.5146 |  | 20.5146
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 29.7972 |  | 29.7972 | 29.7972 |  | 29.7972
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 33.0932 |  | 33.0932 | 33.0932 |  | 33.0932
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | -68.2496 |  | -68.2496 | -68.2496 |  | -68.2496
ПИР и СМР. Реконструкция коллектора Д1200 L-5800м.п. от ГКНС до ЛОС. | Заработная плата (январь) |  |  | 2.4691 |  | 2.4691 | 10.8699 |  | 10.8699
| Заработная плата (февраль) |  |  | 40.4347 |  | 40.4347 | 79.1151 |  | 79.1151
| Заработная плата (март) |  |  | 67.8548 |  | 67.8548 | 63.4242 |  | 63.4242
| Заработная плата (апрель) |  |  | 55.3358 |  | 55.3358 | 32.7046 |  | 32.7046
| Заработная плата (май) |  |  | 20.0194 |  | 20.0194
| Заработная плата (июль) |  |  | 234.8268 |  | 234.8268 | 625.8531 |  | 625.8531
| Заработная плата (август) |  |  | 391.0262 |  | 391.0262 | 0
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 45.5145 |  | 45.5145 | 113.7226 |  | 113.7226
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 150.5113 |  | 150.5113 | 208.3241 |  | 208.3241
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 193.3657 |  | 193.3657 | 190.2057 |  | 190.2057
| ОАО ВОРОНЕЖПРОЕКТ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-15102019-0001 |  |  |  |  | 1215.336 | Акт №19 от 08.04.2020 | 1215.336
[7 empty] | 1163.1911 | 49 от 25.12.2020 | 1163.1911
[7 empty] | 365.7625 | 50 от 25.12.2020 | 365.7625
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 369.6173 |  | 369.6173 | 310.9614 |  | 310.9614
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 45.8435 |  | 45.8435 | 45.8435 |  | 45.8435
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 42.9757 |  | 42.9757 | 42.9757 |  | 42.9757
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 38.8072 |  | 38.8072 | 38.8072 |  | 38.8072
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 29.9959 |  | 29.9959 | 29.9959 |  | 29.9959
ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения квартала ограниченного улицами Красный Октябрь - пер. Отличников – Иркутская – Циолковского со строительством 2х КНС, самотечных и напорных канализационных линий. | Заработная плата (январь) |  |  | 1.714 |  | 1.714 | 7.5458 |  | 7.5458
| Заработная плата (февраль) |  |  | 7.3193 |  | 7.3193 | 3.6737 |  | 3.6737
| Заработная плата (март) |  |  | 2.8289 |  | 2.8289 | 1.9623 |  | 1.9623
| Заработная плата (апрель) |  |  | 6.0888 |  | 6.0888 | 12.2959 |  | 12.2959
| Заработная плата (май) |  |  | 11.0349 |  | 11.0349 | 11.3035 |  | 11.3035
| Заработная плата (июнь) |  |  | 11.8189 |  | 11.8189 | 10.9997 |  | 10.9997
| Заработная плата (июль) |  |  | 96.5259 |  | 96.5259 | 237.1924 |  | 237.1924
| Заработная плата (август) |  |  | 159.5006 |  | 159.5006 | 32.4702 |  | 32.4702
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 36.2058 |  | 36.2058 | 39.7254 |  | 39.7254
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 27.0426 |  | 27.0426 | 7.3294 |  | 7.3294
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 4.4187 |  | 4.4187 | 0
| ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ ООО | Д.ТД.ВЖВК.ДКС-12032020-0007 от 12.03.2020 | 9650.0808 | 447.7671 | №8514 от 11.06.2020 | 447.7671 | 1552.2329 | Акт №33 27.04.2020 | 1552.2329
|  |  |  | 1552.2329 | №8515 от 11.06.2020 | 1552.2329 | 3189.2171 | Акт №69 31.07.2020 | 3189.2171
|  |  |  | 2741.45 | 14914 от 30.10.2020 | 2741.45 | 932.4024 | 104 от 28.10.2020 | 932.4024
|  |  |  | 932.4023 | 15665 от 18.11.2020 | 932.4023 | 2252.6889 | 142 от 30.12.2020 | 2252.6889
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 359.7632 |  | 359.7632 | 359.7632 |  | 359.7632
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 491.8032 |  | 491.8032 | 491.8032 |  | 491.8032
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 216.1672 |  | 216.1672 | 216.1672 |  | 216.1672
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 202.6018 |  | 202.6018 | 202.6018 |  | 202.6018
ПИР и СМР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования и автоматизацией | ООО "Эн Эйч Инжиниринг" | Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-28022020-0003 от 28.02.2020 | 4462.8338 |  |  |  | 184.9151 | б/н от 21.12.2020 | 184.9151
| Заработная плата (январь) |  |  | 2.0834 |  | 2.0834 | 9.1718 |  | 9.1718
| Заработная плата (февраль) |  |  | 8.9086 |  | 8.9086 | 4.4955 |  | 4.4955
| Заработная плата (март) |  |  | 3.6815 |  | 3.6815 | 3.0722 |  | 3.0722
| Заработная плата (апрель) |  |  | 7.755 |  | 7.755 | 14.6673 |  | 14.6673
| Заработная плата (май) |  |  | 13.7296 |  | 13.7296 | 15.3086 |  | 15.3086
| Заработная плата (июнь) |  |  | 13.8868 |  | 13.8868 | 9.1021 |  | 9.1021
| Заработная плата (июль) |  |  | 5.7726 |  | 5.7726 | 0
| Заработная плата (июль) |  |  | 13.6511 |  | 13.6511 | 37.3804 |  | 37.3804
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 70.1026 |  | 70.1026 | 119.53 |  | 119.53
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 109.3115 |  | 109.3115 | 91.1238 |  | 91.1238
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 93.2731 |  | 93.2731 | 108.8207 |  | 108.8207
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 283.0836 |  | 283.0836 | 271.7173 |  | 271.7173
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 177.2689 |  | 177.2689 | 177.2689 |  | 177.2689
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 166.1794 |  | 166.1794 | 166.1794 |  | 166.1794
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 150.0604 |  | 150.0604 | 150.0604 |  | 150.0604
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 122.3672 |  | 122.3672 | 122.3672 |  | 122.3672
ПИР и СМР. Строительство новой ГКНС | ПАО "МРСК ЦЕНТРА" |  |  | 5.611 | №6180 от 27.03.2020 | 5.611
| ОАО ВОРОНЕЖПРОЕКТ | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-15102019-0001 | 17837.0436 | 1570.5058 | 16850 от 27.11.2020 | 1570.5058 | 1570.5058 | Акт №25 от 29.07.2020 | 1570.5058
|  | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-15102019-0001 Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-15102019-0001/ДС-0001 (26.05.2020) | 17837.0436 |  |  |  | 428.4545 |  | 428.4545
|  |  |  | 365.7625 | 16848 от 27.11.2020 | 365.7625
|  |  |  | 428.4545 | 16849 от 27.11.2020 | 428.4545
|  |  |  | 1215.3361 | 16851 от 27.11.2020 | 1215.3361
| ПАО "Квадра" | Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДКС-22092020-0003 от 16.07.2020 | 62.121 | 5.6474 | 17685 от 09.12.2020 | 5.6474 | 1.6942 | 5909 от 12.10.2020 | 1.6942
[7 empty] | 5.6474 | 6556 от 31.10.2020 | 5.6474
[7 empty] | 5.6474 | 7494 от 30.11.2020 | 5.6474
[7 empty] | 5.6474 | 4 от 30.12.2020 | 5.6474
| Заработная плата (январь) |  |  | 1.9269 |  | 1.9269 | 8.4831 |  | 8.4831
| Заработная плата (февраль) |  |  | 9.2865 |  | 9.2865 | 6.7432 |  | 6.7432
| Заработная плата (март) |  |  | 5.003 |  | 5.003 | 3.023 |  | 3.023
| Заработная плата (апрель) |  |  | 32.1681 |  | 32.1681 | 77.6939 |  | 77.6939
| Заработная плата (май) |  |  | 78.6231 |  | 78.6231 | 98.5749 |  | 98.5749
| Заработная плата (июнь) |  |  | 87.713 |  | 87.713 | 53.6933 |  | 53.6933
| Заработная плата (июль) |  |  | 75.154 |  | 75.154 | 110.6797 |  | 110.6797
| Заработная плата (август) |  |  | 103.4091 |  | 103.4091 | 91.7665 |  | 91.7665
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 86.7562 |  | 86.7562 | 76.5114 |  | 76.5114
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 74.8327 |  | 74.8327 | 69.8669 |  | 69.8669
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 169.5586 |  | 169.5586 | 361.4641 |  | 361.4641
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 479.368 |  | 479.368 | 309.1353 |  | 309.1353
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 60.9138 |  | 60.9138 | 60.9138 |  | 60.9138
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 57.1032 |  | 57.1032 | 57.1032 |  | 57.1032
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 51.5643 |  | 51.5643 | 51.5643 |  | 51.5643
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 40.007 |  | 40.007 | 40.007 |  | 40.007
ПИР, СМР. Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п. Д=800-1000мм на Д=1000мм по ул.Землячки 9-11, по ул.Витрука, вдоль Ленинского пр-та до ул. 25 Января 72 (инв.№ 30012510) | ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОКС-12112019-0001 от 12.11.2019 | 9559.444 | 1205.3496 | №1204 от 24.01.2020 | 1205.3496 | 152.9208 | КС-2, КС-3 №3 от 30.01.2020 | 152.9208
|  |  |  | 1168.518 | №9010 от 30.06.2020 | 1168.518 | 1588.3368 | КС-2, КС-3 №4 от 18.02.2020 | 1588.3368
|  |  |  | 94.2852 | №9011 от 30.06.2020 | 94.2852 | 218.0112 | КС-2, КС-3 №5 от 18.02.2020 | 218.0112
|  |  |  | 3499.1496 | №8153 от 29.05.2020 | 3499.1496 | 3499.1496 | КС-2, КС-3 №6 от 24.04.2020 | 3499.1496
|  |  |  | 1295.4324 | №867987 от 31.07.2020 | 1295.4324 | 1168.518 | КС-2, КС-3 №7 от 24.04.2020 | 1168.518
|  |  |  | 662.412 | №867988 от 31.07.2020 | 662.412 | 94.2852 | КС-2, КС-3 №8 от 24.04.2020 | 94.2852
|  |  |  | 66.1416 | №867989 от 31.07.2020 | 66.1416 | 66.1416 | КС-2, КС-3 №10 от 21.05.2020 | 66.1416
|  |  |  | 79.2984 | 18118 от 11.12.2020 | 79.2984 | 662.412 | КС-2, КС-3 №9 от 21.05.2020 | 662.412
|  |  |  | 57.174 | 18119 от 11.12.2020 | 57.174 | 1402.1448 | КС-2, КС-3 №11 от 29.05.2020 | 1402.1448
[7 empty] | 345.4056 | КС-2, КС-3 №12 от 29.06.2020 | 345.4056
[7 empty] | 79.2984 | 13 от 28.10.2020 | 79.2984
[7 empty] | 57.174 | 14 от 28.10.2020 | 57.174
[7 empty] | 184.4844 | 15 от 23.12.2020 | 184.4844
|  | Штрафы, пени, неустойки |  | 1983.1001 | Претензия | 1983.1001
| ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК | №Д.ТД.ВЖВК.ДКС-19062020-0002/ДС-0001 от 16.06.2020 | 74800 | 2656.2288 | №12259 от 07.09.2020 | 2656.2288 | 2656.2288 | КС-2, КС-3 №1 от 31.07.2020 | 2656.2288
|  |  |  | 2500 | 13536 от 30.09.2020 | 2500 | 3816.0636 | КС-2, КС-3 №2 от 31.08.2020 | 3816.0636
|  |  |  | 7000 | №10211 от 30.07.2020 | 7000 | 5836.2168 | КС-2, КС-3 №3 от 25.09.2020 | 5836.2168
|  |  |  | 3000 | №10212 от 30.07.2020 | 3000 | 122.8788 | КС-2, КС-3 №4 от 30.09.2020 | 122.8788
|  |  |  | 10836.7596 | 17497 от 04.12.2020 | 10836.7596 | 10836.7596 | 5 от 26.11.2020 | 10836.7596
|  |  |  | 3397.8492 | 17498 от 04.12.2020 | 3397.8492 | 3397.8492 | 6 от 26.11.2020 | 3397.8492
|  |  |  | 6292.548 | 17511 от 04.12.2020 | 6292.548 | 1532.3904 | 7 от 27.11.2020 | 1532.3904
|  |  |  | 1532.3904 | 17512 от 04.12.2020 | 1532.3904 | 6292.548 | 8 от 30.11.2020 | 6292.548
|  |  |  | 11642.8908 | 18256 от 14.12.2020 | 11642.8908 | 11642.8908 | 9 от 09.12.2020 | 11642.8908
[7 empty] | 2288.4804 | 10 от 21.12.2020 | 2288.4804
[7 empty] | 46.14 | 11 от 21.12.2020 | 46.14
[7 empty] | 11773.182 | 12 от 31.12.2020 | 11773.182
[7 empty] | 9640.194 | 13 от 31.12.2020 | 9640.194
| ООО «СЭНТО» | Дополнит.соглашение №1 от 28.02.2020г.Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-23072019-0002 7/23/2019 | 3867.5458 | 3074.2926 | №5639 от 16.03.2020 | 3074.2926 | 3074.2926 | Акт сдачи-приемки вып. работ от 28.02.2020 | 3074.2926
|  |  |  | 434.0388 | 18231 от 14.12.2020 | 434.0388 | 434.0388 | б/н от 30.11.2020 | 434.0388
|  | Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-25082020-0001 Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-25082020-0001/ДС-0001 (30.11.2020) | 820 | 668.0314 | 18116 от 11.12.2020 | 668.0314 | 668.0314 | б/н от 30.11.2020 | 668.0314
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-28022020-0001 от 28.02.2020г | 27935.1927 | 3157.7472 | №9014 от 30.06.2020 | 3157.7472
| РУБИН - 7 ПАГК | Д.ДВК.ВЖВК.ТД.ОГЭ-02102019-0001 | 623.7 |  |  |  | 39.1314 | акт №3 от 30.04.2020 | 39.1314
[7 empty] | 18.7294 | 5 от 31.10.2020 | 18.7294
[7 empty] | 36.1176 | 6 от 29.12.2020 | 36.1176
| ООО АРХСТРОЙПРОЕКТ | Д.ТД.ВЖВК.ДКС-20052020-0002 от 20.05.2020 | 67504.5571 | 2562.2478 | №10217 от 31.07.2020 | 2562.2478 | 2601.5916 | КС-2, КС-3 №1 от 30.07.2020 | 2601.5916
|  |  |  | 39.3438 | №12267 от 07.09.2020 | 39.3438 | 3409.6776 | КС-2, КС-3 №2 от 17.08.2020 | 3409.6776
|  |  |  | 3058.386 | №13538 от 30.09.2020 | 3058.386 | 2486.2236 | КС-2, КС-3 №3 от 31.08.2020 | 2486.2236
|  |  |  | 3409.6776 | 14351 от 19.10.2020 | 3409.6776 | 572.1624 | КС-2, КС-3 №4 от 31.08.2020 | 572.1624
|  |  |  | 3000 | 14896 от 30.10.2020 | 3000 | 9341.214 | КС-2, КС-3 №5 от 30.09.2020 | 9341.214
|  |  |  | 8500 | 15675 от 18.11.2020 | 8500 | 1070.4948 | КС-2, КС-3 №6 от 30.09.2020 | 1070.4948
|  |  |  | 7000 | 16857 от 27.11.2020 | 7000 | 5046.1416 | 7; прил.1 и прил.2 к КС-2 №7 от 09.10.2020 | 5046.1416
|  |  |  | 2527.1404 | 17509 от 04.12.2020 | 2527.1404 | 5569.29 | №8, прил.1 и прил. 2 к КС-2 №8 от 23.10.2020 | 5569.29
|  |  |  | 4836.6684 | 18255 от 14.12.2020 | 4836.6684 | 4836.6684 | КС-2 №9, прил.1 к КС-2 №9 от 20.11.2020 | 4836.6684
[7 empty] | 2388.4344 | 10, прил.1 к КС-2 №10 от 21.12.2020 | 2388.4344
[7 empty] | 21662.5104 | №11, прил. 1 к КС-2 №11 от 30.12.2020 | 21662.5104
[7 empty] | 2013.9696 | 12 от 30.12.2020 | 2013.9696
|  | Штрафы, пени, неустойки |  | 800 | Претензия | 800
|  | Д.ТД.ВЖВК.ДКС-04122020-0004 от 04.12.2020 |  | 15000 | 18228 от 14.12.2020 | 15000 | 10401.4752 | №2, №3 от 31.12.2020 | 10401.4752
[7 empty] | 15306.9144 | 1 от 31.12.2020 | 15306.9144
| ООО "СоюзДонСтрой" | Д.ТД.ВЖВК.ДКС-19062020-0003 от 16.06.2020 | 42839.136 | 1006.5744 | 13535 от 30.09.2020 | 1006.5744 | 1006.5744 | КС-2, КС-3 №1 от 31.08.2020 | 1006.5744
|  |  |  | 501.99 | 14359 от 19.10.2020 | 501.99 | 501.99 | КС-2, КС-3 №2 от 31.08.2020 | 501.99
|  |  |  | 264.21 | 18125 от 11.12.2020 | 264.21 | 21111.0612 | КС-2, КС-3 №3 от 25.09.2020 | 21111.0612
|  |  |  | 8172.1692 | 18126 от 11.12.2020 | 8172.1692 | 766.1707 | КС-2, КС-3 №4 от 30.09.2020 | 766.1707
[7 empty] | 8172.1692 | 5 от 30.10.2020 | 8172.1692
[7 empty] | 264.21 | 6 от 30.10.2020 | 264.21
[7 empty] | 7053.3528 | 7 от 30.12.2020 | 7053.3528
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 1380.5671 | №9762 от 15.07.2020 | 1380.5671
|  |  |  | 27.3966 | №11418 от 24.08.2020 | 27.3966
|  |  |  | 604.8525 | №11421 от 24.08.2020 | 604.8525
|  |  |  | 242.5137 | №13429 от 28.09.2020 | 242.5137
|  |  |  | 462.143 | 14772 от 28.10.2020 | 462.143
|  |  |  | 284.0846 | 15001 от 30.10.2020 | 284.0846
| Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская промышленная компания" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-26062020-0004 от 26.06.2020 | 4567.8 | 1429.3579 | №12265 от 07.09.2020 | 1429.3579
|  |  |  | 1708.9919 | 12261 от 07.09.2020 | 1708.9919
|  |  |  | 282.762 | 13531 от 30.09.2020 | 282.762
|  |  |  | 858.1759 | 15652 от 18.11.2020 | 858.1759
| ООО «ПОЛИПЛАСТИК Поволжье» | №Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-07072020-0003 от 07.07.2020 | 8665.5466 | 1197.5985 | 12264 от 07.09.2020 | 1197.5985
|  |  |  | 673.6491 | 14890 от 30.10.2020 | 673.6491
|  |  |  | 2395.1969 | 15650 от 18.11.2020 | 2395.1969
|  |  |  | 74.8499 | 16841 от 27.11.2020 | 74.8499
|  |  |  | 1197.5985 | 18113 от 11.12.2020 | 1197.5985
| Дорожно-строительное управление 157 | №Д.ДВК.ВЖВК.ОУСС-01112019-0003 Д.ДВК.ВЖВК.ОУСС-01112019-0003/ДС-0001 (11.06.2020) | 318,75, 584,9916 | 23 | 15204 от 09.11.2020 | 23
|  | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-18092020-0002 от 18.09.2020 | 181.1748 | 62.1 | 15656 от 18.11.2020 | 62.1
|  |  |  | 9.2 | 16844 от 27.11.2020 | 9.2
|  |  |  | 44.85 | 18117 от 11.12.2020 | 44.85
| ООО "ЭнергоТрейд" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-17092020-0001 от 17.09.2020 | 4169.8975 | 273.5214 | 15661 от 18.11.2020 | 273.5214
|  |  |  | 495.7421 | 17506 от 04.12.2020 | 495.7421
|  |  |  | 337.8648 | 18114 от 11.12.2020 | 337.8648
| РЕАЛИСТ БАНК АО | № 810-2020-9-Р от 27.10.2020 Договор факторинга С СоюзДонСтрой | 42839.136 | 21111.0612 | 16400 от 24.11.2020 | 21111.0612
|  |  |  | 766.1707 | 16845 от 27.11.2020 | 766.1707
| ОАО "РЖД" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-03092019-0001, дог. КА№3575558 от 03092019 | 127.6918 |  |  |  | 33.172 | 253 от 23.11.2020 | 33.172
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 3840.6307 | __ | 3840.6307
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 3467.894 | __ | 3467.894
| Давальческий материал (октябрь) | [5 empty] | 2414.4932 | __ | 2414.4932
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 9992.9334 | __ | 9992.9334
| Заработная плата (январь) |  |  | 362.7354 |  | 362.7354 | 436.2637 |  | 436.2637
| Заработная плата (февраль) |  |  | 363.6432 |  | 363.6432 | 65.3898 |  | 65.3898
| Заработная плата (март) |  |  | 68.2132 |  | 68.2132 | 89.4561 |  | 89.4561
| Заработная плата (апрель) |  |  | 131.5794 |  | 131.5794 | 184.1417 |  | 184.1417
| Заработная плата (май) |  |  | 187.3906 |  | 187.3906 | 239.5327 |  | 239.5327
| Заработная плата (июнь) |  |  | 836.993 |  | 836.993 | 1818.3142 |  | 1818.3142
| Заработная плата (июль) |  |  | 1150.8325 |  | 1150.8325 | 25.2308 |  | 25.2308
| Заработная плата (август) |  |  | 44.946 |  | 44.946 | 95.3349 |  | 95.3349
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 58.3379 |  | 58.3379 | 0 |  | 0
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 12.3585 |  | 12.3585 | 36.1617 |  | 36.1617
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 36.9732 |  | 36.9732 | 17.1474 |  | 17.1474
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 3005.1494 |  | 3005.1494 | 3005.1494 |  | 3005.1494
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 2210.6218 |  | 2210.6218 | 2210.6218 |  | 2210.6218
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 2925.0267 |  | 2925.0267 | 2924.8947 |  | 2924.8947
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 6123.4527 |  | 6123.4527 | 6123.4527 |  | 6123.4527
ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д=500 мм L≈7000 м.п. каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д –1000 мм по ул. Землячки | ОАО "РЖД" | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОКС-06052020-0006 от 06.05.2020 |  | 96.9438 | №7920 от 20.05.2020 | 96.9438 | 96.9438 | Акт №143 от 01.07.2020 | 96.9438
|  |  |  | 36.2561 | №7919 от 20.05.2020 | 36.2561
| Заработная плата (январь) |  |  | 2.0526 |  | 2.0526 | 9.0361 |  | 9.0361
| Заработная плата (февраль) |  |  | 8.1138 |  | 8.1138 | 2.7914 |  | 2.7914
| Заработная плата (март) |  |  | 1.6612 |  | 1.6612
| Заработная плата (апрель) |  |  | 2.5239 |  | 2.5239 | 6.5071 |  | 6.5071
| Заработная плата (май) |  |  | 7.5288 |  | 7.5288 | 11.4242 |  | 11.4242
| Заработная плата (июнь) |  |  | 11.208 |  | 11.208 | 9.1021 |  | 9.1021
| Заработная плата (июль) |  |  | 18.8961 |  | 18.8961 | 34.8756 |  | 34.8756
| Заработная плата (август) |  |  | 26.9173 |  | 26.9173 | 14.1436 |  | 14.1436
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 12.1339 |  | 12.1339 | 8.2169 |  | 8.2169
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 9.1834 |  | 9.1834 | 10.3915 |  | 10.3915
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 12.5349 |  | 12.5349 | 17.9839 |  | 17.9839
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 11.7185 |  | 11.7185 | 0
| Общехозяйственные расходы (сентябрь) |  |  | 140.0897 |  | 140.0897 | 140.0897 |  | 140.0897
| Общехозяйственные расходы (октябрь) |  |  | 95.9357 |  | 95.9357 | 95.9357 |  | 95.9357
| Общехозяйственные расходы (ноябрь) |  |  | 63.5551 |  | 63.5551 | 63.5551 |  | 63.5551
| Общехозяйственные расходы (декабрь) |  |  | 117.6014 |  | 117.6014 | 117.6014 |  | 117.6014
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 278109.5474 |  | 278109.5474 | 328193.0859 |  | 328193.0859 | 278109.5474 | 328193.086
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 314885.3923 |  | 314885.3923 | 368887.5912 |  | 368887.5912 | -2.632e-06 | -5.8e-05
Инвестиционная программа ООО "РВК-Воронеж" на 2012-2018гг.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ПИР.) | ООО ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-08072019-0007 | 16907.647 | 5534.3462 | №1386 от 03.02.2020 | 5534.3462
|  | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-08072019-0007 | 16907.647 | 5534.3468 | №15011 от 02.11.2020 | 5534.3468
| ОАО ВОРОНЕЖПРОЕКТ | 632/18 от 07.08.2018 |  | 5280.0613 | 19544 от 30.12.2020 | 5280.0613
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 16348.7543 |  | 16348.7543 | 0 |  | 0
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 16348.7543 |  | 16348.7543 | 0 |  | 0
2020 год
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе 2012-2024, тыс.руб.
ип 12-24
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 368887.5912 | 331233.9866 |  | 0 | 0
Привлечение кредитов | 232442.4138 | 232442.4138 |  | 0 | 0
Погашение кредитов | 205794.0977 | 205794.0977 |  | 0 | 0
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 0 | 0 |  | 0 | 0
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 147793.1965 | 148651.3103 |  | 0 | 0
- банковская гарантия | 8583.1723 | 7973.741 |  | 0 | 0
Выручка в части инвест составляющей, собственных средств (амортизации) за вычетом резерва по дебиторской задолженности. с НДС | 516757.459 | 516757.459 |  | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 |  | 0 | 0
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | 45210.879 | 68180.4783 |  | 0 | 0
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | -43763.7719 | -20794.1725 |  | 0 | 0
НДС к уплате (расчетный) | 88974.6508 | 88974.6508 |  | 0 | 0
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОПиРИП |  |  |  | Е.С. Александрова