## табл.1 (01.01.20) (все бюджеты)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2020 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов (бюджеты всех уровней) | [5 empty] | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения, тыс. рублей | примечание: в процессе размещения (указать стадию) | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию) | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
[7 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 3738980.5 | 785329.1 | 2767076.05 | 186575.35 | 3254876.398 | 683481.36 | 2398074.52 | 173320.518 | 87.0525 |  |  | 2208651.77 | 1946502.18 | 34374.76 | 0 | 0 | 401 | нет
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3731236.03 | 785329.1 | 2759570.28 | 186336.65 | 3252201.498 | 683481.36 | 2395636.75 | 173083.388 | 87.1615 |  |  | 2203454.07 | 1946304.48 | 34374.76 | 0 | 0 | 400 | нет
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1880750.3 | 0 | 1794391.4 | 86358.9 | 1832217.1 | 0 | 1747473.28 | 84743.82 | 97.4195 | - содержание улично-дорожной сети (22 214,0 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (341 228 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (74 415 тн); - нанесение горизонтальной дорожной разметки (203 объекта); -содержание и ремонт мостов и путепроводов; - текущее содержание сетей ливневой канализации, - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт ламп и светильников); - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов и дорожных знаков); - восстановлнение изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий. | - содержание улично-дорожной сети (22 214,0 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (341 228 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (74 415 тн); - нанесение горизонтальной дорожной разметки на 203 объектах, общей протяженностью 1504,63 км.; - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 785 смотровых и 1795 ливнеприемных колодцев, промывка 32308 п.м. трубопроводов, ремонт 94 ливнеприемных и 48 смотровых колодцев, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер - 22 шт., замена люков колодцев и камер - 75 шт., ремонт 2 лотков и устранение 6 провалов); - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена 11706 неисправных ламп и 720 светильников, ремонт 1506 светильников, монтаж и замена 89 ж/б опор, замена 21,79 км воздушной и 1,16 км кабельной сети, установка 7 шкафов н/о); - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (установка дорожных знаков); - погашение кредиторской задолженности за 2018 год; - восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий - 208,7 тыс. кв. м., литым асфальтобетоном - 3,2 тыс. кв. м. и 42,9 тыс. кв. м. дорожного покрытия струйно-инъекционным методом с применением БЦМ; - ремонт 446 п.м. деформационных швов, 2057,6 кв.м. бетонных поверхностей, замена 4593,8 кв.м. асфальтобетонного покрытия на объектах, осуществлена окраска 9441,8 кв.м. элементов обустройства (парапетного ограждения, барьерного ограждения, труб усиления и др.) на объектах. | 417368.85 | 390926.67 | 7345.12 | 0 | 0 | 181
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 639330.2 | 0 | 620094.3 | 19235.9 | 616768.84 | 0 | 598207.58 | 18561.26 | 96.4711 |  |  | 247571.47 | 238308.48 | 7345.12 |  |  | 350 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 207.33 | 0 | 201.11 | 6.22 | 207.33 | 0 | 201.11 | 6.22 | 100
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 86218.1 | 0 | 56667.3 | 29550.8 | 69697.3 | 0 | 40642.33 | 29054.97 | 80.8384 |  |  | 86218.1 | 69697.3 | 0 |  |  | 60 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 127999.8 | 0 | 124159.8 | 3840 | 127687.1 | 0 | 123856.49 | 3830.61 | 99.7557 |  |  | 13932.92 | 13932.85 | 0 |  |  | 9 | не исполнены 2 контракта, в связи с погодными условиями (услуги по вывозу снега на 278,00 тыс.руб.; услуги по откачке на 34,63 тыс.руб.)
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 180.2 | 0 | 174.79 | 5.41 | 180.2 | 0 | 174.79 | 5.41 | 100
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 245795.2 | 0 | 235504.9 | 10290.3 | 242944.9 | 0 | 232901.38 | 10043.52 | 98.8404 |  |  | 14258 | 14258 | 0 |  |  | 3 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года |  |  |  | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 212306 | 0 | 205936.7 | 6369.3 | 210166.05 | 0 | 203861.05 | 6305 | 98.992 |  |  | 7503.38 | 7503.38 | 0 |  |  | 2 | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 195507 | 0 | 189642.2 | 5864.8 | 191976.81 | 0 | 186217.51 | 5759.3 | 98.1943 |  |  | 21704.2 | 21640.28 | 0 |  |  | 13 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 189968.5 | 0 | 184269.4 | 5699.1 | 189868.09 | 0 | 184172.05 | 5696.04 | 99.9471 |  |  | 12653.08 | 12576.46 | 0 |  |  | 7 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 183625.5 | 0 | 178116.8 | 5508.7 | 183108.01 | 0 | 177614.89 | 5493.12 | 99.7182 |  |  | 13527.7 | 13009.92 | 0 |  |  | 6 | нет
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 271509.73 | 0 | 258350.4 | 13159.33 | 250123.36 | 0 | 237784.35 | 12339.01 | 92.1232 | - ремонт улично-дорожной сети (20 объектов). | - ремонт улично-дорожной сети (20 объектов). | 250787.44 | 245373.01 | 1434.38 | 0 | 0 | 33
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 184842.2 | 0 | 179296.7 | 5545.5 | 183637.18 | 0 | 178128.06 | 5509.12 | 99.3481 |  |  | 162702.2 | 161497.47 | 0 |  |  | 7 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15161.99 | 0 | 14463 | 698.99 | 2030.44 | 0 | 1766.6 | 263.84 | 13.3916 |  |  | 15161.99 | 15117.76 | 0 |  |  | 2 | нарушение сроков выполнения работ, предоставления документации подрядной организацией ООО "Воронежкамень"
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 16007.28 | 0 | 14746 | 1261.28 | 13780.66 | 0 | 12620.92 | 1159.74 | 86.09 |  |  | 16007.28 | 16007.28 | 0 |  |  | 3 | нарушение подрядной организацией условий выполнения работ по муниципальному контракту
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 7856.7 | 0 | 6985.3 | 871.4 | 7406.63 | 0 | 6546.64 | 859.99 | 94.2715 |  |  | 9871.41 | 9787.92 | 0 |  |  | 7 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  | 2017-12-31 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 11018.3 | 0 | 9550.3 | 1468 | 10459.86 | 0 | 9031.57 | 1428.29 | 94.9317 |  |  | 11014.3 | 10746.7 | 0 |  |  | 5 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 01.01.2017 | 28.02.2017 | 01.01.2017 | 14.02.2017 | 0
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 21286.86 | 0 | 19205.9 | 2080.96 | 19852.48 | 0 | 17895.51 | 1956.97 | 93.2617 |  |  | 21286.86 | 19852.48 | 1434.38 |  |  | 6 | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15336.4 | 0 | 14103.2 | 1233.2 | 12956.11 | 0 | 11795.05 | 1161.06 | 84.4795 |  |  | 14743.4 | 12363.4 | 0 |  |  | 3 | нарушение условий муниципального контракта с ООО "ВоронежКамень"
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | нет
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 233418.6 | 150000 | 73011.1 | 10407.5 | 223359.818 | 150000 | 70026.31 | 3333.508 | 95.6907 | - разработка проектно-сметной документации (2 объекта); - выполнение проектно-изыскательских работ (2 объекта); - строительство ливневой канализации (1 объект), - строительство СЛК (1 объект); - подготовка тех.плана (1 объект); - постановка на гос. кадастровый учёт земельного участка. | - разработка проектно-сметной документации (2 объекта); - выполнение проектно-изыскательских работ (2 объекта); - строительство ливневой канализации (1 объект), - строительство СЛК (1 объект); - подготовка тех.плана (1 объект); - постановка на гос. кадастровый учёт земельного участка. | 233418.6 | 230339.68 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 233418.6 | 150000 | 73011.1 | 10407.5 | 223359.818 | 150000 | 70026.31 | 3333.508 | 95.6907 |  |  | 233418.6 | 230339.68 | 0 |  |  | 7 | нет
в т.ч. кредиторская задолженность ... года
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 310268.5 | 0 | 283817.38 | 26451.12 | 305146.99 | 0 | 279421.45 | 25725.54 | 98.3493 | - приобретение коммунальной специализированной тхники (97 ед.). | - приобретение коммунальной специализированной тхники (97 ед.), приобретение навеснго оборудования и ручной уборочной техники (47 ед.). | 300548.93 | 274793.77 | 25595.26 | 0 | 0 | 49
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 41671.2 | 0 | 36224.54 | 5446.66 | 41509.6 | 0 | 36067.79 | 5441.81 | 99.6122 |  |  | 31951.63 | 27826.37 | 4125.26 |  |  | 8 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 4000.15 | 0 | 4000.15 | 0 | 4000.15 | 0 | 4000.15 | 0 | 100
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 36805.16 | 0 | 34250.64 | 2554.52 | 36805.16 | 0 | 34250.64 | 2554.52 | 100 |  |  | 36805.16 | 36805.16 | 0 |  |  | 4 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 30512.39 | 0 | 26813.63 | 3698.76 | 30512.39 | 0 | 26813.63 | 3698.76 | 100 |  |  | 30512.39 | 30512.39 | 0 |  |  | 7 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 49430.61 | 0 | 42945.16 | 6485.45 | 49272.48 | 0 | 42787.24 | 6485.24 | 99.6801 |  |  | 49430.6 | 49272.49 | 0 |  |  | 13 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 6194.29 | 0 | 6194.29 | 0 | 6037.54 | 0 | 6037.54 | 0 | 97.4694
|  | Управа Ленинского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 68918.8 | 0 | 65442.07 | 3476.73 | 64118.81 | 0 | 61362.42 | 2756.39 | 93.0353 |  |  | 68918.81 | 47448.81 | 21470 |  |  | 6 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 68918.81 |  | 65442.42 | 3476.39 | 45742.91 |  | 45742.91 |  | 66.3722
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 45742.91 | 0 | 45742.91 | 0 | 45742.91 | 0 | 45742.91 | 0 | 100
|  | Управа Советского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 58570.07 | 0 | 56384.56 | 2185.51 | 58570.07 | 0 | 56384.56 | 2185.51 | 100 |  |  | 58570.07 | 58570.07 | 0 |  |  | 3 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 24360.27 | 0 | 21756.78 | 2603.49 | 24358.48 | 0 | 21755.17 | 2603.31 | 99.9927 |  |  | 24360.27 | 24358.48 | 0 |  |  | 8 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7003.06 | 0 | 7003.06 | 0
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 46424 | 0 | 0 | 46424 | 46223.64 | 0 | 0 | 46223.64 | 99.5684 | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | 12465.35 | 12457.76 | 0 | 0 | 0 | 123
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 46424 | 0 | 0 | 46424 | 46223.64 | 0 | 0 | 46223.64 | 99.5684 |  |  | 12465.35 | 12457.76 | 0 |  |  | 123 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 746.17 | 0 | 0 | 746.17 | 746.17 | 0 | 0 | 746.17 | 100
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской" | всего, в том числе: | [13 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 2017-02-05 | 2017-12-01 | [17 empty] | нет
1.9 | Мероприятие 1.9 Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе: |  |  |  |  | 988864.9 | 635329.1 | 350000 | 3535.8 | 595130.59 | 533481.36 | 60931.36 | 717.87 | 60.1832 | - ремонт улично-дорожной сети (25 объектов); - ликвидация мест концентрации ДТП; -реконструкция путепровода (2 объекта); -капитальный ремонт моста (1 объект). | - ремонт улично-дорожной сети (25 объектов); - ликвидация мест концентрации ДТП на 11 объектах (обустроен 1 остановочный павильон и установлено 2250 п.м. пешеходных ограждений); - отремонтировано 29,043 км дорожного покрытия. | 988864.9 | 792413.59 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 988864.9 | 635329.1 | 350000 | 3535.8 | 595130.59 | 533481.36 | 60931.36 | 717.87 | 60.1832 |  |  | 988864.9 | 792413.59 | 0 |  |  | 7 | нет
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5197.7 | 0 | 5000 | 197.7 | 197.7 | 0 | 0 | 197.7 | 3.8036 |  |  | 5197.7 | 197.7 | 0 |  |  | 1
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | [13 empty] | - Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | - Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом МКП МТК "Воронежпассажиртранс"
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
2.3 | Мероприятие 2.3 "Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом" | всего, в том числе: | [13 empty] | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж (аудиторская проверка МКП МТК "ВПТ"). | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж (аудиторская проверка МКП МТК "ВПТ"). | 197.7 | 197.7 | 0 |  |  | 1 | нет
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 197.7 | 0 | 0 | 197.7 | 197.7 | 0 | 0 | 197.7 | 100
2.4 | Мероприятие 2.4 "Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта" | всего, в том числе: | [13 empty] | выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Технологическое и финансово-экономическое обоснование создания системы мультимодальных пассажирских перевозок на территории городского округа город Воронеж» |  | 5000 | 0 | 0 |  |  | 0 | выполнение работ перенесено на 2020 год
|  | Управление транспорта | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г.
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе:
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | [21 empty] | нет
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Ленинского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Советского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Центрального района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
2 | Основное мероприятие 2 Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2546.77 | 0 | 2505.77 | 41 | 2477.2 | 0 | 2437.77 | 39.43 | 97.2683 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление дорожного хозяйства
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2041 | 0 | 2000 | 41 | 1971.43 | 0 | 1932 | 39.43 | 96.5914 | обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами передвигающимися в креслах-колясках и инвалидами с нарушением зрения и слуха (18 объектов). | обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами передвигающимися в креслах-колясках и инвалидами с нарушением зрения и слуха (18 объектов).
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 2041 | 0 | 2000 | 41 | 1971.43 | 0 | 1932 | 39.43 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
|  | Управление транспорта |  |  |  |  | 505.77 | 0 | 505.77 | 0 | 505.77 | 0 | 505.77 | 0 | 100
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 505.77 | 0 | 505.77 | 0 | 505.77 | 0 | 505.77 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
Руководитель управления дорожного хозяйства | [16 empty] | О.В. Котов
Терновой А.М.
228-31-21
Быкова И.В.
228-31-23
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Управление дорожного хозяйства
[14 empty] | Управа Железнодорожного района |  |  | 179966.95 | 166522.7
[14 empty] | Управа Коминтерновского района |  |  | 292314.87 | 287237.95
[14 empty] | Управа Левобережного района |  |  | 269593.31 | 266845.16 | 136403.15
[14 empty] | Управа Ленинского района |  |  | 275444.1 | 266555.48
[14 empty] | Управа Советского района |  |  | 269825.43 | 268290.64
[14 empty] | Управа Центрального района |  |  | 223322.17 | 220422.6

## табл.2 (01.01.20)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2020 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинансировано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнова-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 4417443.1 | 4504440.8 | 3738980.5 | 765460.3 | 3585815.4 | 81.174 | 79.6062
|  | федеральный бюджет | 785329.1 | 785329.1 | 785329.1 | 0 | 683481.36 | 87.0312 | 87.0312
|  | областной бюджет | 2681459.75 | 2767076.05 | 2767076.05 | 0 | 2398074.52 | 89.4317 | 86.6646
|  | бюджет городского округа | 185193.95 | 186575.35 | 186575.35 | 0 | 173320.52 | 93.5887 | 92.8957
|  | внебюджетные источники | 765460.3 | 765460.3 | 0 | 765460.3 | 330939 | 43.234 | 43.234
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 3644238.33 | 3731236.03 | 3731236.03 | 0 | 3252201.5 | 89.2423 | 87.1615
|  | федеральный бюджет | 785329.1 | 785329.1 | 785329.1 |  | 683481.36 | 87.0312 | 87.0312
|  | областной бюджет | 2673953.98 | 2759570.28 | 2759570.28 |  | 2395636.75 | 89.5915 | 86.8119
|  | бюджет городского округа | 184955.25 | 186336.65 | 186336.65 | 0 | 173083.39 | 93.5812 | 92.8875
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1733846.2 | 1881343.3 | 1881343.3 | 0 | 1832809.81 | 105.7078 | 97.4203
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1652770.7 | 1794391.4 | 1794391.4 |  | 1747473.28 | 105.7299 | 97.3853
|  | бюджет городского округа | 81075.5 | 86951.9 | 86951.9 |  | 85336.53 | 105.2556 | 98.1422
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 175139.67 | 270916.73 | 270916.73 | 0 | 249530.65 | 142.4752 | 92.106
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 166727.5 | 258350.4 | 258350.4 |  | 237784.35 | 142.6186 | 92.0395
|  | бюджет городского округа | 8412.17 | 12566.33 | 12566.33 |  | 11746.3 | 139.6346 | 93.4744
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 3067.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 2975.5 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | бюджет городского округа | 92.1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 256542.3 | 233418.6 | 233418.6 | 0 | 223359.82 | 87.0655 | 95.6907
|  | федеральный бюджет | 150000 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 94937.3 | 73011.1 | 73011.1 |  | 70026.31 | 73.7606 | 95.9119
|  | бюджет городского округа | 11605 | 10407.5 | 10407.5 |  | 3333.51 | 28.7248 | 32.0299
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 310268.5 | 310268.5 | 310268.5 | 0 | 305146.99 | 98.3493 | 98.3493
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 283817.38 | 283817.38 | 283817.38 |  | 279421.45 | 98.4511 | 98.4511
|  | бюджет городского округа | 26451.12 | 26451.12 | 26451.12 |  | 25725.54 | 97.2569 | 97.2569
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 46424 | 46424 | 46424 | 0 | 46223.64 | 99.5684 | 99.5684
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 46424 | 46424 | 46424 |  | 46223.64 | 99.5684 | 99.5684
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе | 988864.9 | 988864.9 | 988864.9 | 0 | 595130.59 | 60.1832 | 60.1832
|  | федеральный бюджет | 635329.1 | 635329.1 | 635329.1 |  | 533481.36 | 83.9693 | 83.9693
|  | областной бюджет | 350000 | 350000 | 350000 |  | 60931.36 | 17.409 | 17.409
|  | бюджет городского округа | 3535.8 | 3535.8 | 3535.8 |  | 717.87 | 20.3029 | 20.3029
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 770658 | 770658 | 5197.7 | 765460.3 | 331136.7 | 42.968 | 42.968
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 5000 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 197.7 | 197.7 | 197.7 |  | 197.7 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 765460.3 | 765460.3 | 0 | 765460.3 | 330939 | 43.234 | 43.234
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 765460.3 | 765460.3 | 0 | 765460.3 | 330939 | 43.234 | 43.234
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 765460.3 | 765460.3 |  | 765460.3 | 330939 | 43.234 | 43.234
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: | 197.7 | 197.7 | 197.7 | 0 | 197.7 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 197.7 | 197.7 | 197.7 |  | 197.7 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 5000 | 5000 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: | 2546.77 | 2546.77 | 2546.77 | 0 | 2477.2 | 97.2683 | 97.2683
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет | 2505.77 | 2505.77 | 2505.77 |  | 2437.77 | 97.2863 | 97.2863
|  | бюджет городского округа | 41 | 41 | 41 |  | 39.43 | 96.1707 | 96.1707
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Руководитель управления дорожного хозяйства | [6 empty] | О.В. Котов
Терновой А.М.
228-31-21
Быкова И.В.
228-31-23