## 01.07.19
"Утверждаю"
Руководитель управления дорожного хозяйства
______________О.В. Котов
" " 2020 года
План реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" на 2019 год
по состоянию на 31.12.2019
бюджет городского округа город Воронеж
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (бюджет городского округа город Воронеж) | Уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год тыс.руб.
|  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | х | х | х | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |  | 186575.35
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  |  |  | Развитие современной улично-дорожной сети городского округа город Воронеж |  | 186336.65
Мероприятия:
1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,обеспечение безопасности дорожного движения |  | 86358.9
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 19235.9
из них:
0409 24100S8660 200
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 5969.4
[6 empty] | 0409 2410000590 600 | 2233.2
[6 empty] | 0409 24100S8660 800 | 11033.3
0409 2410080250 800
0409 2410080240 200
|  | Управление транспорта |  |  |  |  | 29550.8
[6 empty] | 0408 2410000590 600 | 27798.2
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 0
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 852.6
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 900
|  | Всего по районам: |  |  |  |  | 37572.2
из них:
|  | Управа Железнодорожного района |  |  |  |  | 3840 | 4538.99
из них:
0409 2410080240 600
0409 2410080240 200
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 3422
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 418
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 0
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 10290.3 | 11551.58
из них:
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 6930.3
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 354
04909 2410080240 200
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 3006
|  | Управа Левобережного района |  |  |  |  | 6369.3 | 7240.7
из них:
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 0
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 6106.13
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 263.17
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 5864.8 | 7332.8
из них:
0409 2410080240 200
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 651.13
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 5213.67
|  | Управа Советского района |  |  |  |  | 5699.1 | 7780.06
|  | из них: |  |  |  | 0409 24100S8660 200 | 379.8
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 5319.3
|  | Управа Центрального района |  |  |  |  | 5508.7 | 6741.9
из них:
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 5120.6
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 388.1
1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения |  | 13159.33
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 5545.5 | 35188.9
из них:
[6 empty] | 0409 24100S8660 800 | 664.3
0409 2410080240 200
0409 24100S8660 200
0409 24100S8660 200
0409 2410080250 200
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 4881.2
|  | Всего по районам: |  |  |  |  | 7613.83
из них:
|  | Управа Железнодорожного района |  |  |  |  | 698.99
из них:
0409 2410080240 200
0409 24100S8660 200
из них:
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 392.7
[6 empty] | 0412 24100S89100 200 | 306.29
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 1261.28
из них:
0409 2410080240 200
0409 24100S8660 200
из них:
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 271.2
[6 empty] | 0412 24100S89100 200 | 952.08
[6 empty] | 0412 24100S80200 200 | 38
|  | Управа Левобережного района |  |  |  |  | 871.4
из них:
0409 2410080240 200
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 0
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 216.4
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 655
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 1468
из них:
0409 2410080240 200
[6 empty] | 0409 24100S8770 200 | 0
|  | из них: |  |  |  | 0409 24100S8660 200 | 295.4
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 1172.6
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 0
|  | Управа Советского района |  |  |  |  | 2080.96
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 0
0409 2410080240 200
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 284.9
[6 empty] | 0412 24100S89100 200 | 912.06
[6 empty] | 0503 24100s8110 200 | 684
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 200
|  | Управа Центрального района |  |  |  |  | 1233.2
из них:
0409 2410080240 200
0409 2410080240 800
0409 24100S8660 200
из них:
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 0
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 436.2
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 797
1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Замена или восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги |  | 0
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  | 0409 24100S8660 200 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | Управление дорожного хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокращение доли автомобильных дорог, на которых осуществляется движение в режиме перегрузки |  | 10407.5
из них:
[6 empty] | 0409 24100S8660 400 | 1742.4
0409 2410080240 400
[6 empty] | 0409 24100R3900 400 | 1683.8
[6 empty] | 0409 2410080240 400 | 6981.3
1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | Всего, в т.ч. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обновление парка техники способствует увеличению эффективности круглогодичной уборки городских дорог, улиц и тротуаров от снега и мусора |  | 26451.12
|  | Управа Железнодорожного района, всего |  |  |  |  | 2554.52
[6 empty] | 0502 24100S8620 600 | 2554.52
|  | Управа Коминтерновского района, всего |  |  |  |  | 3698.76
[6 empty] | 0502 24100S8620 600 | 3698.76
|  | Управа Левобережного района, всего |  |  |  |  | 6485.45
[6 empty] | 0502 24100S8620 600 | 6485.45
|  | Управа Ленинского района, всего |  |  |  |  | 3476.73
[6 empty] | 0409 2410080200 600 | 0
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 0
[6 empty] | 0502 24100S8620 600 | 3476.73
|  | Управа Советского района, всего |  |  |  |  | 2185.51
0409 24100S8660 600
0409 2410080200 600
[6 empty] | 0502 24100S8620 600 | 2185.51
|  | Управа Центрального района, всего |  |  |  |  | 2603.49
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 0
[6 empty] | 0409 2410080200 600 | 0
[6 empty] | 0502 24100S8620 600 | 2603.49
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 5446.66
[6 empty] | 0502 24100S8620 600 | 5395.66
[6 empty] | 0409 24100S8620 600 | 51
1.6 | Содержание службы Заказчика | Всего, в т.ч. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансовое обеспечение муниципального заказчика в сфере дорожного хозяйства (МКУ "ГДДХ и Б") |  | 46424
Управление дорожного хозяйства
из них:
[6 empty] | 0409 2410000590 100 | 33497
[6 empty] | 0409 2410000590 200 | 12620.9
[6 empty] | 0409 2410000590 800 | 306.1
1.7 | Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Управление строительной политики |  |  |  |  | 0
1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | Управление дорожного хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0409 24100S8880 200 | 0
1.9 | Муниципальная составляющая городского округа город Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего, в т.ч. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли дорог соответствующих нормативным требованиям, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  | 3535.8
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  | 0409 241 R1Д3933 200 | 3535.7
[6 empty] | 0409 24100S8880 200 | 0.1
2 | Подпрограмма 2"Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта, восстановление муниципального транспорта |  | 197.7
2.1 | Мероприятия:
| Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | Управление транспорта |  |  | Увеличение удельного веса муниципального транспорта в общем объеме перевозок, уменьшение убытков от работы электро и автотранспорта |  | 0
2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | Управление транспорта |  |  |  |  | 0
2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | Управление транспорта |  |  |  |  | 197.7
2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | Управление строительной политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 0
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0
из них:
|  | Управа Железнодорожного района, всего |  |  |  |  | 0
|  | Управа Коминтерновского района,всего |  |  |  |  | 0
0409 2400120540 200
|  | Управа Левобережного района, всего |  |  |  |  | 0
в том числе:
|  | Управа Ленинского района, всего |  |  |  |  | 0
|  | Управа Советского района, всего |  |  |  |  | 0
в том числе:
|  | Управа Центрального района, всего |  |  |  |  | 0
4. | Основное мероприятие 2 Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | Всего, в т.ч. | 20.06.2019 | 31.12.2019 | Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 41
|  | Управление дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 41
[6 empty] | 1006 24100L0270 600 | 0
[6 empty] | 1006 24100S1480 600 | 0
|  | Управление транспорта,всего |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 1006 24100L0270 600 | 0
[6 empty] | 1006 24100S1480 600 | 0
Архипова И.В.
2283081