## табл.1 (01.01.21) (все бюджеты)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2021 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов (бюджеты всех уровней) | [5 empty] | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения, тыс. рублей | примечание: в процессе размещения (указать стадию) | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию) | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
[7 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 4706460 | 1742308.04 | 2749965.16 | 214186.8 | 4214929.93 | 1647233.58 | 2366346.24 | 201350.11 | 89.5563 |  |  | 2823898.43 | 2444276.16 | 0 | 0 | 0 | 379
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4577607.7 | 1742308.04 | 2701854.16 | 133445.5 | 4124570.82 | 1647233.58 | 2356249.08 | 121088.16 | 90.1032 |  |  | 2815521.53 | 2437038.29 | 0 | 0 | 0 | 374
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1889532.1 | 0 | 1832361.4 | 57170.7 | 1844307.5 | 0 | 1788412.85 | 55894.65 | 97.6066 | - содержание улично-дорожной сети (27021,369 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (198037 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (67702 тн); - нанесение горизонтальной дорожной разметки (233 объекта); - текущее содержание сетей ливневой канализации, - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт ламп и светильников); - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов и дорожных знаков); - восстановлнение изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий; - ремонт автомобильных дорог. | - содержание улично-дорожной сети (27021,369 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (198037 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (67702 тн); - текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 568 смотровых и 507 ливнеприемных колодцев, промывка 41015,1 п.м. трубопроводов, ремонт 97 ливнеприемных и 54 смотровых колодцев, замена люков колодцев и камер - 97 смотровых и 47 ливневых колодцев; - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена 12848 неисправных ламп и 743 светильника, ремонт 1 405 светильников, монтаж и замена 27 ж/б опор, 22 метал. стоек, замена 13,563 км воздушной и кабельной сети, установка 6 шкафов н/о); восст. электроосвещения на 32 объектах. - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (установка 2316 дорожных знаков и 12 светофорных объектов); - нанесение горизонтальной дорожной разметки (233 объекта); - отремонтировано 670 769,66 кв.м. улично-дорожной сети; - выполнены работы по устройству, ремонту тротуаров и установке бортового камня на 93 объектах из них в рамках инициативного бюджетирования на 4 объектах; -установлены пешеходные ограждения на 27 объектах; - выполнен ремонт автомобильных дорог на 15 объектах. | 278654.13 | 256968.23 | 0 | 0 | 0 | 178
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 689792.6 | 0 | 668979.5 | 20813.1 | 655512.36 | 0 | 635644.3 | 19868.06 | 95.0304 |  |  | 185617.2 | 171936.47 | 0 |  |  | 158 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 137208.8 | 0 | 132729.5 | 4479.3 | 136349.48 | 0 | 131897.86 | 4451.62 | 99.3737 |  |  | 14326.9 | 13782.1 | 0 |  |  | 3 | Торги на выполнение рпбот по ул. Артамонова, 40 не состоялись
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 262205.8 | 0 | 254339.4 | 7866.4 | 260285.2 | 0 | 252476.53 | 7808.67 | 99.2675 |  |  | 16562.4 | 14905.99 | 0 |  |  | 1 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года |  |  |  | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 215945.4 | 0 | 209466.9 | 6478.5 | 215209.71 | 0 | 208753.37 | 6456.34 | 99.6593 |  |  | 16493.75 | 15758.06 | 0 |  |  | 6 | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 199098.4 | 0 | 193125 | 5973.4 | 193639.4 | 0 | 187830.22 | 5809.18 | 97.2581 |  |  | 20705.3 | 15816.96 | 0 |  |  | 5 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 194015 | 0 | 188194.5 | 5820.5 | 193126.65 | 0 | 187332.86 | 5793.79 | 99.5421 |  |  | 12174.18 | 12174.18 | 0 |  |  | 2 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 191266.1 | 0 | 185526.6 | 5739.5 | 190184.7 | 0 | 184477.71 | 5706.99 | 99.4346 |  |  | 12774.4 | 12594.47 | 0 |  |  | 3 | нет
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 435165.6 | 0 | 413789.1 | 21376.5 | 328554.69 | 0 | 311324.9 | 17229.79 | 75.5011 | - ремонт улично-дорожной сети (16 объектов). | - ремонт улично-дорожной сети (16 объектов). | 318997.5 | 248924.51 | 0 | 0 | 0 | 41
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 259440.2 | 0 | 251191.1 | 8249.1 | 177664.61 | 0 | 171869.32 | 5795.29 | 68.48 |  |  | 154413.2 | 94389.14 | 0 |  |  | 11 | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 23079.1 | 0 | 22386.7 | 692.4 | 20437.74 | 0 | 19824.61 | 613.13 | 88.5552 |  |  | 11452.42 | 11155.01 | 0 |  |  | 1 | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 23406.6 | 0 | 21756.2 | 1650.4 | 12518.62 | 0 | 11353.88 | 1164.74 | 53.4833 |  |  | 26113.22 | 25446.77 | 0 |  |  | 4 | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15518.1 | 0 | 14456.8 | 1061.3 | 14517.9 | 0 | 13496.15 | 1021.75 | 93.5546 |  |  | 15199.1 | 14517.9 | 0 |  |  | 5 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  | 2017-12-31 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 62810.1 | 0 | 57804.8 | 5005.3 | 58579.39 | 0 | 54337.13 | 4242.26 | 93.2643 |  |  | 62810.1 | 58579.39 | 0 |  |  | 7 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 01.01.2017 | 28.02.2017 | 01.01.2017 | 14.02.2017 | 0
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 21837.3 | 0 | 18240.8 | 3596.5 | 19935.39 | 0 | 16537.22 | 3398.17 | 91.2905 |  |  | 19935.26 | 19935.26 | 0 |  |  | 9 | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 29074.2 | 0 | 27952.7 | 1121.5 | 24901.04 | 0 | 23906.59 | 994.45 | 85.6465 |  |  | 29074.2 | 24901.04 | 0 |  |  | 4 | нет
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 48006.3 | 0 | 46566.1 | 1440.2 | 3006.24 | 0 | 2916.05 | 90.19 | 6.2622 | Разработка проектно-сметной документации (1 объект). | Разработка проектно-сметной документации (1 объект). | 48006.3 | 3006.24 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 48006.3 | 0 | 46566.1 | 1440.2 | 3006.24 | 0 | 2916.05 | 90.19 | 6.2622 |  |  | 48006.3 | 3006.24 | 0 |  |  | 1 | нет
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 699918.96 | 464000 | 225336.36 | 10582.6 | 495343.2 | 387521.75 | 101659.72 | 6161.73 | 70.7715 | - Разработка проектно-сметной документации (9 объектов); - реконструкция путепровода (1 объект); строительство автомобильной дороги (1 объект); проектирование лесных участков (1 объект); разработка проектов освоения лесов (2 объекта). | - Разработка проектно-сметной документации (7 объектов); - реконструкция путепровода (1 объект); строительство автомобильной дороги (1 объект); проектирование лесных участков (1 объект); разработка проектов освоения лесов (2 объекта). | 699918.96 | 496152.29 | 0 | 0 | 0 | 20
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 699918.96 | 464000 | 225336.36 | 10582.6 | 495343.2 | 387521.75 | 101659.72 | 6161.73 | 70.7715 |  |  | 699918.96 | 496152.29 | 0 |  |  | 20 | нет
в т.ч. кредиторская задолженность ... года
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 41200 | 0 | 39964 | 1236 | 19029.45 | 0 | 18458.56 | 570.89 | 46.188 | Приобретение специализированной коммунальной техники. | Приобретение специализированной коммунальной техники (3 единицы). | 41200 | 31692.44 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 15000 | 0 | 14550 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 12663 | 0 |  |  | 1 | Контракт был расторгнут в связи с несоответвием товара техническимму заданию
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2019 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 21200 | 0 | 20564 | 636 | 14036.94 | 0 | 13615.83 | 421.11 | 66.212 |  |  | 21200 | 14036.94 | 0 |  |  | 2 | Две закупки (КДМ, УАЗ) не состоялись.
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037.54 | 0 |  | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 68918.81 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Управа Советского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 5000 | 0 | 4850 | 150 | 4992.51 | 0 | 4842.73 | 149.78 | 99.8502 |  |  | 5000 | 4992.5 | 0 |  |  | 1 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 38740.1 | 0 | 0 | 38740.1 | 38501.62 | 0 | 0 | 38501.62 | 99.3844 | - Содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | - Содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | 3700 | 3654.27 | 0 | 0 | 0 | 119
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 38740.1 | 0 | 0 | 38740.1 | 38501.62 | 0 | 0 | 38501.62 | 99.3844 |  |  | 3700 | 3654.27 | 0 |  |  | 119 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2019 г. | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 766.16 | 0 | 0 | 766.16 | 766.16 | 0 | 0 | 766.16 | 100
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской" | всего, в том числе: | [13 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 2017-02-05 | 2017-12-01 | [17 empty] | нет
1.9 | Мероприятие 1.9 Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1233262.14 | 1091847.74 | 140000 | 1414.4 | 1223212.61 | 1091847.74 | 130051.22 | 1313.65 | 99.1851 | - Ремонт улично-дорожной сети (31 объект); реконструкция путепровода (1 объект); реконструкция автомобильной дороги (1 объект); капитальный ремонт моста (1 объект); капиталый ремонт автомобильной дороги (1 объект). | - Ремонт улично-дорожной сети (31 объект); капитальный ремонт моста (1 объект); реконструкция путепровода (1 объект); капиталый ремонт автомобильной дороги (1 объект). | 1233262.14 | 1224024.8 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1233262.14 | 1091847.74 | 140000 | 1414.4 | 1223212.61 | 1091847.74 | 130051.22 | 1313.65 | 99.1851 |  |  | 1233262.14 | 1224024.8 | 0 |  |  | 9 | нет
1.10 | Мероприятие 1.10 Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 191782.5 | 186460.3 | 3837.2 | 1485 | 172615.51 | 167864.09 | 3425.78 | 1325.64 | 90.0059 | Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж (1 объект). | Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж (1 объект). | 191782.5 | 172615.51 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 191782.5 | 186460.3 | 3837.2 | 1485 | 172615.51 | 167864.09 | 3425.78 | 1325.64 | 90.0059 |  |  | 191782.5 | 172615.51 | 0 |  |  | 2 | нет
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 120279.5 | 0 | 40000 | 80279.5 | 83638.11 | 0 | 3712.5 | 79925.61 | 69.5365
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 70724.4 | 0 | 0 | 70724.4 | 70370.76 | 0 | 0 | 70370.76 | 99.5 | - Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | - Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | 70370.76 | 70370.76 | 0 |  |  | 1 | нет
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 70724.4 | 0 | 0 | 70724.4 | 70370.76 | 0 | 0 | 70370.76 | 99.5
2.3 | Мероприятие 2.2 "Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2035.1 | 0 | 0 | 2035.1 | 2034.85 | 0 | 0 | 2034.85 | 99.9877 | Оказание услуг по перевозке нагабаритного груза, включающую доставку, погрузку и выгрузку троллейбусов; выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. | Работы выполнены в полном объеме. | 2034.85 | 2034.85 | 0 |  |  | 9 | нет
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2035.1 | 0 | 0 | 2035.1 | 2034.85 | 0 | 0 | 2034.85 | 99.9877
2.4 | Мероприятие 2.3 "Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 7520 | 0 | 0 | 7520 | 7520 | 0 | 0 | 7520 | 100 | Содержание МБУ "ЕОГПП" | Содержание МБУ "ЕОГПП" | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | нет
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 7520 | 0 | 0 | 7520 | 7520 | 0 | 0 | 7520 | 100
2.5 | Мероприятие 2.4 "Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 3712.5 | 0 | 3712.5 | 0 | 9.2812 | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Технологическое и финансово-экономическое обоснование создания системы мультимодальных пассажирских перевозок на территории городского округа город Воронеж» | Работы по первому этапу выполнены в полном объёме. Работы по второму и третьему этапу не выполняются. | 33750 | 3712.5 | 0 |  |  | 1 | Работы ограничиваются выполнением толшько 1 этапа работ (доп. Соглашение № 2 к мун. Контракту № 1/0901 от 09.01.2020 об уменьшении объема вып.работ). Работы по 2 и 3 этапу не выполняются.
|  | Управление транспорта | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 3712.5 | 0 | 3712.5 | 0 | 9.2812
в т.ч. кредиторская задолженность 2019 г.
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 6300 | 0 | 6111 | 189 | 5224.27 | 0 | 5067.54 | 156.73 | 82.9249 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (3 единицы). | 6299.7 | 5840.95 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | [21 empty] | нет
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2850 | 0 | 2764.5 | 85.5 | 2033.26 | 0 | 1972.26 | 61 | 71.3425 |  |  | 2850 | 2649.94 | 0 |  |  | 1
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 |  | 1000 | 0 | 970 | 30 | 922.11 | 0 | 894.45 | 27.66 | 92.211 |  |  | 999.7 | 922.11 | 0 |  |  | 1
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 2450 | 0 | 2376.5 | 73.5 | 2268.9 | 0 | 2200.83 | 68.07 | 92.6082 |  |  | 2450 | 2268.9 | 0 |  |  | 1
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Советского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Центрального района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
2 | Основное мероприятие 2 Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2272.8 | 0 | 2000 | 272.8 | 1496.73 | 0 | 1317.12 | 179.61 | 65.854 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами передвигающимися в креслах-колясках и инвалидами с нарушением зрения и слуха. | Установка дорожных светофоров с сигналом звукового устройства, дублирующий разрешающий сигналом светофора для использования инвалидами с нарушением зрения - 19 объектов; обустройство тротуаров и пешеходных переходов (1 объект). | 2077.2 | 1396.92 | 0 | 0 | 0 | 2
Управление дорожного хозяйства
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2272.8 | 0 | 2000 | 272.8 | 1496.73 | 0 | 1317.12 | 179.61 | 65.854 |  |  | 2077.2 | 1396.92 | 0 |  |  | 2 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
|  | Управление транспорта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
Руководитель управления дорожного хозяйства | [16 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Быкова И.В.
228-31-23
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Управление дорожного хозяйства
[14 empty] | Управа Железнодорожного района |  |  | 181487.9 | 170824.16
[14 empty] | Управа Коминтерновского района |  |  | 285612.4 | 272803.82
[14 empty] | Управа Левобережного района |  |  | 231463.5 | 229727.61 | 136403.15
[14 empty] | Управа Ленинского района |  |  | 261908.5 | 252218.79
[14 empty] | Управа Советского района |  |  | 220852.3 | 218054.55
[14 empty] | Управа Центрального района |  |  | 220340.3 | 215085.74

## табл.2 (01.01.21)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2021 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинансировано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнова-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 6643235.93 | 6274197 | 4706460 | 1567737 | 4357433.96 | 65.592 | 69.4501
|  | федеральный бюджет | 1755847.74 | 1742308.04 | 1742308.04 | 0 | 1647233.58 | 93.8141 | 94.5432
|  | областной бюджет | 3096577.46 | 2749965.16 | 2749965.16 | 0 | 2366346.24 | 76.4181 | 86.05
|  | бюджет городского округа | 223073.73 | 214186.8 | 214186.8 | 0 | 201350.11 | 90.2617 | 94.0068
|  | внебюджетные источники | 1567737 | 1567737 | 0 | 1567737 | 142504.03 | 9.0898 | 9.0898
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 4959167.63 | 4577607.7 | 4577607.7 | 0 | 4124570.82 | 83.1706 | 90.1032
|  | федеральный бюджет | 1755847.74 | 1742308.04 | 1742308.04 |  | 1647233.58 | 93.8141 | 94.5432
|  | областной бюджет | 3050018.46 | 2701854.16 | 2701854.16 |  | 2356249.08 | 77.2536 | 87.2086
|  | бюджет городского округа | 153301.43 | 133445.5 | 133445.5 | 0 | 121088.16 | 78.987 | 90.7398
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1861752.9 | 1889532.1 | 1889532.1 | 0 | 1844307.5 | 99.063 | 97.6066
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1800117.7 | 1832361.4 | 1832361.4 |  | 1788412.85 | 99.3498 | 97.6015
|  | бюджет городского округа | 61635.2 | 57170.7 | 57170.7 |  | 55894.65 | 90.6862 | 97.768
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 424393.4 | 435165.6 | 435165.6 | 0 | 328554.69 | 77.4175 | 75.5011
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет | 405134.3 | 413789.1 | 413789.1 |  | 311324.9 | 76.8449 | 75.2376
|  | бюджет городского округа | 19259.1 | 21376.5 | 21376.5 |  | 17229.79 | 89.4631 | 80.6015
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 48006.3 | 48006.3 | 48006.3 | 0 | 3006.24 | 6.2622 | 6.2622
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет | 46566.1 | 46566.1 | 46566.1 |  | 2916.05 | 6.2622 | 6.2622
|  | бюджет городского округа | 1440.2 | 1440.2 | 1440.2 |  | 90.19 | 6.2623 | 6.2623
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 715870.79 | 699918.96 | 699918.96 | 0 | 495343.2 | 69.1945 | 70.7715
|  | федеральный бюджет | 464000 | 464000 | 464000 |  | 387521.75 | 83.5176 | 83.5176
|  | областной бюджет | 233534.66 | 225336.36 | 225336.36 |  | 101659.72 | 43.5309 | 45.1147
|  | бюджет городского округа | 18336.13 | 10582.6 | 10582.6 |  | 6161.73 | 33.6043 | 58.2251
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 20000 | 41200 | 41200 | 0 | 19029.45 | 95.1472 | 46.188
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 19400 | 39964 | 39964 |  | 18458.56 | 95.1472 | 46.188
|  | бюджет городского округа | 600 | 1236 | 1236 |  | 570.89 | 95.1483 | 46.1885
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 38753.1 | 38740.1 | 38744.1 | 0 | 38501.62 | 99.3511 | 99.3844
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа | 38753.1 | 38740.1 | 38744.1 |  | 38501.62 | 99.3511 | 99.3844
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе |  | 0 |  | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе | 1621924.24 | 1233262.14 | 1233262.14 | 0 | 1223212.61 | 75.4174 | 99.1851
|  | федеральный бюджет | 1091847.74 | 1091847.74 | 1091847.74 |  | 1091847.74 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 524775.4 | 140000 | 140000 |  | 130051.22 | 24.7823 | 92.8937
|  | бюджет городского округа | 5301.1 | 1414.4 | 1414.4 |  | 1313.65 | 24.7807 | 92.8768
внебюджетные источники
Мероприятие 1.10 | Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе | 228466.9 | 191782.5 | 228466.9 |  | 172615.51 | 75.5538 | 90.0059
|  | федеральный бюджет | 200000 | 186460.3 | 200000 |  | 167864.09 | 83.932 | 90.0267
|  | областной бюджет | 20490.3 | 3837.2 | 20490.3 |  | 3425.78 | 16.719 | 89.2781
|  | бюджет городского округа | 7976.6 | 1485 | 7976.6 |  | 1325.64 | 16.6191 | 89.2687
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 1677095.5 | 1688016.5 | 120279.5 | 1567737 | 226142.14 | 13.4842 | 13.3969
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 40000 | 40000 | 40000 |  | 3712.5 | 9.2812 | 9.2812
|  | бюджет городского округа | 69358.5 | 80279.5 | 80279.5 |  | 79925.61 | 115.2355 | 99.5592
|  | внебюджетные источники | 1567737 | 1567737 | 0 | 1567737 | 142504.03 | 9.0898 | 9.0898
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 60724.4 | 70724.4 | 70724.4 | 0 | 70370.76 | 115.8855 | 99.5
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа | 60724.4 | 70724.4 | 70724.4 |  | 70370.76 | 115.8855 | 99.5
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 1568851.1 | 1569772.1 | 2035.1 | 1567737 | 144538.88 | 9.213 | 9.2076
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 1114.1 | 2035.1 | 2035.1 |  | 2034.85 | 182.6452 | 99.9877
|  | внебюджетные источники | 1567737 | 1567737 |  | 1567737 | 142504.03 | 9.0898 | 9.0898
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: | 7520 | 7520 | 7520 | 0 | 7520 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа | 7520 | 7520 | 7520 |  | 7520 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 3712.5 | 9.2812 | 9.2812
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет | 40000 | 40000 | 40000 |  | 3712.5 | 9.2812 | 9.2812
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: | 4700 | 6300 | 6300 | 0 | 5224.27 | 111.1547 | 82.9249
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет | 4559 | 6111 | 6111 |  | 5067.54 | 111.1546 | 82.9249
|  | бюджет городского округа | 141 | 189 | 189 |  | 156.73 | 111.156 | 82.9259
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: | 2272.8 | 2272.8 | 2272.8 | 0 | 1496.73 | 65.854 | 65.854
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет | 2000 | 2000 | 2000 |  | 1317.12 | 65.856 | 65.856
|  | бюджет городского округа | 272.8 | 272.8 | 272.8 |  | 179.61 | 65.8394 | 65.8394
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Руководитель управления дорожного хозяйства | [6 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Быкова И.В.
228-31-23