## табл.3
Таблица 3
Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" за 2020 год
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | год, предшествующий отчетному | 2020 год |  |  | Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора),%
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы"
1 | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 997.44 | 985.06 | 962.31 | 102.36
2 | Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (норматив 1,327 на 1000 жителей) | % | 66.1 | 75 | 75.8 | 101.0667
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дорожного хозяйства"
1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | тыс.кв.м | 648.3 | 636,8 | 670.77 | 105.3345
2 | Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 48.68 | 50 | 52.59 | 105.18
3 | Количество построенных (реконструированных) транспортных развязок ( нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | -
4 | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом) | км | 4,20 | 11.6 | 11,73 | 101.1207
5 | Доля протяженности освещенных частей улиц,проездов,набережных к их общей протяженности | % | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 100.1002
6 | Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда | % | 97,38 | 95,00 | 97,61 | 102.7474
7 | Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации | км | 179,1 | 213,76 | 220,66 | 103.2279
8 | Количество построенных светофорных объектов | ед. | 8 | 10 | 12 | 120
9 | Количество установленных дорожных знаков | ед. | 1413 | 1436 | 2316 | 161.2813
10 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 86.49 | 82 | 56.75 | 144.4934
11 | Строительство (обустройство) велосипедных дорожек (нарастающим итогом) | км | - | 1.2 | 1.78 | 148.3333
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие городского пассажирского транспорта"
1 | Количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств | ед. | - | 62 | 62 | 100
2 | Количество автобусов,приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров | ед. | 167 | 359 | 104 | 28.9694 | Недостижение показателя связано со снижением пассажиропотока ввиду введения ограничительных мер, связанных с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в период распространения короновирусной инфекции Covid-19 в соответствии с указами губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у,№ 138-у от 03.04.2020
3 | Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС | % | 90.7 | 91 | 94.3 | 103.6264
4 | Доля общественного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта, отвечающего требованиям качества перевозок | % | 5.4 | 7 | 7.1 | 101.4286
5 | Доля выполнения планового количества рейдов пассажирского транспорта, с учетом соблюдения расписания | % | - | 70 | 47.3 | 67.5714 | Недостижение показателя связано со снижением пассажиропотока ввиду введения ограничительных мер, связанных с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в период распространения короновирусной инфекции Covid-19 в соответствии с указами губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у,№ 138-у от 03.04.2020 № 138-у
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
1 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед | 0 | 3 | 3 | 100
Основное мероприятие 2 "Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха »"
1 | Количество пешеходных переходов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | ед | 18 | 16 | 20 | 125
Руководитель управления дорожного хозяйства | [5 empty] | О.В. Котов
Архипова И.В.
2283081