## табл.1 (01.01.23) (все бюджеты)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2023 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов (бюджеты всех уровней) | [5 empty] | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения, тыс. рублей | примечание: в процессе размещения (указать стадию) | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию) | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
[7 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 8909435.15 | 0 | 8635113.55 | 274321.6 | 6332391.8 | 0 | 6065172.41 | 267219.39 | 71.0751 |  |  | 5802577.81 | 3289937.03 | 0 | 0 | 0 | 844
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8670434.32 | 0 | 8427414.72 | 243019.6 | 6094260.15 | 0 | 5857941.89 | 236318.26 | 70.2878 |  |  | 5800304.81 | 3287732.83 | 0 | 0 | 0 | 843
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 4876893.72 | 0 | 4801960.42 | 74933.3 | 2341203.09 | 0 | 2267365.17 | 73837.92 | 48.006 | уборка улично-дорожной сети в т.ч. уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью; - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ГДС", текущее содержание сетей ливневой канализации; - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт ламп и светильников); - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов и дорожных знаков); - восстановлнение изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий; - ремонт автомобильных дорог; - нанесение горизонтальной дорожной разметки. | уборка улично-дорожной сети (25 581,86 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (384 078 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (100 070 тн); отремонтировано 498 664 кв.м. улично-дорожной сети; текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 300 смотровых и 686 ливнеприёмных колодцев, промывка 39 307,4 п.м. трубопроводов, ремонт 66 смотровых и 166 ливневых колодцев, замена люков колодцев и камер 67 смотровых и 55 ливневых колодцев, обслуживание 6 КНС); заменено 8650 неисправных ламп и 585 светильников, отремонтировано 1383 светильников, смонтировано и заменено 77 ж/б опор, заменено 16,387 км воздушной и 0,485 км кабельной сети); финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" ( установка 14 светофорных объектов и 3875 дорожных знаков); нанесение горизонтальной дорожной разметки (124 объекта); восстановлнение изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (120,7 тыс. кв.м на 77 объектах). | 2861630.68 | 347221.12 | 0 | 0 | 0 | 563
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3276675.52 | 0 | 3253504.42 | 23171.1 | 769787.72 | 0 | 746823.07 | 22964.65 | 23.4929 |  |  | 2688687.2 | 178657.15 | 0 |  |  | 523 | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж от 22.12.2022 № 1-ИМБТ на формирование дорожного фонда городского округа город Воронеж в целях осуществления дорожной деятельности на сети автомобильных дорог общего пользования городского округа город Воронеж (2 500 000,00 тыс. руб.)
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 г. | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 4299.42 | 0 | 4299.42 | 0 | 4299.42 | 0 | 4299.42 | 0 | 100
в т.ч. по микрорайонам:
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 191867.36 | 0 | 186152.93 | 5714.43 | 189628.97 | 0 | 183981.35 | 5647.62 | 98.8334 |  |  | 32084.81 | 31221.43 | 0 |  |  | 5
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 г. |  |  |  |  | 1374.97 | 0 | 1374.97 | 0 | 1374.97 | 0 | 1374.97 | 0 | 100
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Сомово | ул. Сомовская |  |  |  |  | 2433.67 | 0 | 2360.66 | 73.01 | 2433.67 | 0 | 2360.66 | 73.01 | 100
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Краснолесный | ул. Нежинская |  |  |  |  | 5356.64 | 0 | 5195.94 | 160.7 | 5356.64 | 0 | 5195.94 | 160.7 | 100
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Репное | ул. Гринько
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 318277.11 | 0 | 308849.97 | 9427.14 | 316583.86 | 0 | 307207.77 | 9376.09 | 99.468 |  |  | 38646.9 | 37595.72 | 0 |  |  | 8
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 года |  |  |  |  | 4047.55 | 0 | 4047.55 | 0 | 4047.55 | 0 | 4047.55 | 0 | 100
в т.ч. по микрорайонам:
1. | Подгорное | ул. Генерала Ефремова (от д. 111 до д. 157) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 280219.47 | 0 | 270944.35 | 9275.12 | 279723.66 | 0 | 270488.96 | 9234.7 | 99.8231 |  |  | 31806.39 | 30970.05 | 0 |  |  | 8
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 г. |  |  |  |  | 149.69 | 0 | 149.69 | 0 | 149.69 | 0 | 149.69 | 0 | 100
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Никольское | ул. Ясеневая |  |  |  |  | 2317.33 | 0 | 2247.81 | 69.52 | 2284.5 | 0 | 2215.96 | 68.54 | 98.5833
|  | ул. Глинки от дома 22 до дома 34 |  |  |  |  | 758.45 | 0 | 735.7 | 22.75 | 758.45 | 0 | 735.7 | 22.75 | 100
|  | ул. Новоусманская |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Масловка | ул. Совхозная |  |  |  |  | 1395.48 | 0 | 1353.62 | 41.86 | 1389.7 | 0 | 1348.009 | 41.691 | 99.5858
|  | пер. Звездный |  |  |  |  | 1925.3 | 0 | 1867.54 | 57.76 | 1869.3 | 0 | 1813.22 | 56.08 | 97.0914
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 236869.64 | 0 | 229990.05 | 6879.59 | 214512.64 | 0 | 208302.96 | 6209.68 | 90.5615 |  |  | 24846 | 24366.74 | 0 |  |  | 4
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 7550.87 | 0 | 7550.87 | 0 | 7550.87 | 0 | 7550.87 | 0 | 100
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 290715.59 | 0 | 278376.02 | 12339.57 | 289552.3 | 0 | 277247.67 | 12304.63 | 99.5999 |  |  | 22778.2 | 21629.62 | 0 |  |  | 5
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 г. |  |  |  | 2017-12-31 | 3784.38 | 0 | 3784.38 | 0 | 3784.38 | 0 | 3784.38 | 0 | 100
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Придонской | проезд от дома 21 по ул. Киселева к детскому саду №132 |  |  |  |  | 529.62 | 0 | 513,74 | 15.88 | 529.62 | 0 | 513.74 | 15.88 | 100
2 | Шилово | проезд по ул. Теплоэнергетиков вдоль домов 1, 3, 7, 11, 12, 13, 15, 15а |  |  |  |  | 2560.74 | 0 | 2483,92 | 76.82 | 2560.74 | 0 | 2483.92 | 76.82 | 100
3 | Тенистый | проезд в районе д. № 2д по ул. Тепличная |  |  |  |  | 1304.3 | 0 | 1265,17 | 39.13 | 1304.3 | 0 | 1265.17 | 39.13 | 100
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 282269.03 | 0 | 274142.68 | 8126.35 | 281413.94 | 0 | 273313.39 | 8100.55 | 99.6971 |  |  | 22781.18 | 22780.41 | 0 |  |  | 10
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 г. |  |  |  |  | 11395.64 | 0 | 11395.64 | 0 | 11395.64 | 0 | 11395.64 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год.
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1059733 | 0 | 1014046.7 | 45686.3 | 1049851.44 | 0 | 1004920.58 | 44930.86 | 99.0675 | - ремонт улично-дорожной сети (66 объектов); обустройство остановок общественного транспорта; устройство и ремонт тротуаров, установка и замена бортового камня. | - ремонт улично-дорожной сети (66 объектов); обустройство остановок общественного транспорта (28 объектов); устройство и ремонт тротуаров, установка и замена бортового камня (78 объектов). | 1029940 | 1024173.71 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 879325.5 | 0 | 852149.1 | 27176.4 | 878884.3 | 0 | 851781.27 | 27103.03 | 99.9498 |  |  | 849532.5 | 849154.83 | 0 |  |  | 8
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Подгорное | ул.Дмитрия Горина |  |  |  |  | 17713.44 | 0 | 17182.04 | 531.4 | 17713.44 | 0 | 17182.04 | 531.4 | 100
|  | ул.Генерала Ефремова |  |  |  |  | 26164.85 | 0 | 25379.9 | 784.95 | 26164.85 | 0 | 25379.9 | 784.95 | 100
|  | ул.Серафима Саровского |  |  |  |  | 17088.91 | 0 | 16576.24 | 512.67 | 17088.91 | 0 | 16576.24 | 512.67 | 100
|  | ул. Церковная |  |  |  |  | 13668.03 | 0 | 13257.99 | 410.04 | 13668.03 | 0 | 13257.99 | 410.04 | 100
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Малышево | ул.Тенистая с проездами к ул.Октябрьская |  |  |  |  | 16301.97 | 0 | 15812.91 | 489.06 | 16301.97 | 0 | 15812.91 | 489.06 | 100
|  | ул.Природная |  |  |  |  | 5270.28 | 0 | 5112.17 | 158.11 | 5270.28 | 0 | 5112.17 | 158.11 | 100
|  | ул.Федяевского (от д.1 до д.31) |  |  |  |  | 10622.1 | 0 | 10303.44 | 318.66 | 10622.1 | 0 | 10303.44 | 318.66 | 100
|  | ул.Кряжова (от д.1 до д.19) |  |  |  |  | 1699.69 | 0 | 1648.7 | 50.99 | 1699.69 | 0 | 1648.7 | 50.99 | 100
|  | ул.Испытателей (от ул.Октябрьская до д.№ 63) |  |  |  |  | 15167.19 | 0 | 14712.17 | 455.02 | 15167.19 | 0 | 14712.17 | 455.02 | 100
3 | Подклетное | ул.Песчаная |  |  |  |  | 6916.52 | 0 | 6709.02 | 207.5 | 6916.52 | 0 | 6709.02 | 207.5 | 100
|  | ул. Светлая (от ул. Арбатская до ул. Приозерная) |  |  |  |  | 2848.82 | 0 | 2763.36 | 85.46 | 2848.82 | 0 | 2763.36 | 85.46 | 100
|  | проезд от ул. Арбатская до д. 104 по ул. Приозерная |  |  |  |  | 5326.91 | 0 | 5167.1 | 159.81 | 5326.91 | 0 | 5167.1 | 159.81 | 100
|  | ул.Приозёрная | проезд ул. Тепличная в районе строения №92г по ул. Садовое кольцо в направлении строения №75 по пр-кту Патриотов - ул. Рассветная |  |  |  | 31603.69 | 0 | 30655.58 | 948.11 | 31603.69 | 0 | 30655.58 | 948.11 | 100
4 | Репное | Съезд с автодороги Воронеж-Репное-Сомово в направлении ул. Гринько | ул. Знаний (от д. 6 по ул. Знаний до ул. Репненская, от д. 34 по ул Знаний до пер. Природный, от д. 17 по ул. Знаний до ул. Тиханкина) |  |  |  | 971.2272 | 0 | 942.0904 | 29.1368 | 971.23 | 0 | 942.09 | 29.14 | 100.0003
5 | Первое Мая | ул.Ключевая |  |  |  |  | 9402.86 | 0 | 9120.78 | 282.08 | 9402.86 | 0 | 9120.78 | 282.08 | 100
6 | Придонской | ул.Тихий Дон |  |  |  |  | 16327.7 | 0 | 15837.87 | 489.83 | 16327.7 | 0 | 15837.87 | 489.83 | 100
|  | ул.Заполярная (от ул.Заполярная, д.1А до ул.232 стрелковой дивизии) |  |  |  |  | 11392.29 | 0 | 11050.52 | 341.77 | 11392.29 | 0 | 11050.52 | 341.77 | 100
|  | ул.Оганджаняна (от ул.Мазлумова до ул.Оганджаняна д.26) |  |  |  |  | 7803.08 | 0 | 7568.99 | 234.09 | 7803.08 | 0 | 7568.99 | 234.09 | 100
|  | ул.Богатая |  |  |  |  | 10724.23 | 0 | 10402.5 | 321.73 | 10724.23 | 0 | 10402.5 | 321.73 | 100
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 14378.4 | 0 | 13947.1 | 431.3 | 14236.52 | 0 | 13809.43 | 427.09 | 99.0132 |  |  | 14378.4 | 14236.52 | 0 |  |  | 3
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Сомово | ул. Липецкая (от ул. Белорусская до пер. Педагогический (МБОУ СОШ 56)) |  |  |  |  | 643.98 | 0 | 624.66 | 19.32 | 643.98 | 0 | 624.66 | 19.32 | 100
|  | пер. Станционный |  |  |  |  | 2903.67 | 0 | 2816.56 | 87.11 | 2903.67 | 0 | 2816.56 | 87.11 | 100
|  | ул. 50-летия ВЛКСМ, 109 |  |  |  |  | 101.59 | 0 | 98.54 | 3.05 | 101.59 | 0 | 98.54 | 3.05 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 645.53 | 0 | 626.16 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Репное | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Краснолесный | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 34273.2 | 0 | 24747.5 | 9525.7 | 31533.87 | 0 | 22423.04 | 9110.83 | 92.0074 |  |  | 34273.2 | 31552.93 | 0 |  |  | 18
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 года |  |  |  |  | 1742.2 | 0 | 1742.2 | 0 | 1618.98 | 0 | 1618.98 | 0 | 92.9273 | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год.
в т.ч. по микрорайонам:
1. | Подгорное | ул. Верещагина (четная сторона от ул. 45 стрелковой дивизии до ул. Хользунова) |  |  |  |  | 2584.5 | 0 | 2247 | 337.5 | 2336.97 | 0 | 2032.6 | 304.37 | 90.4225
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 18659.2 | 0 | 17321.5 | 1337.7 | 16169.45 | 0 | 14964.56 | 1204.89 | 86.6567 |  |  | 18659.2 | 16229.45 | 0 |  |  | 4
| в т.ч. по микрорайонам: |  |  |  |  | 2017-12-31
1 | Масловка | Устройство тротуара по ул. 206 Стрелковой дивизии от ООТ Клуб до ООТ Станция Масловская |  |  |  |  | 2836.48 | 0 | 2751.39 | 85.09 | 2696.79 | 0 | 2615.89 | 80.9 | 95.0752
|  | Устройство подходов к ООТ "Проулок" по 206 Стрелковой дивизии |  |  |  |  | 267.3 | 0 | 259.3 | 8 | 162.64 | 0 | 157.76 | 4.88 | 60.8455
2 | Никольское | ул. Майская, 33а - ул. Глинки,5 |  |  |  |  | 1240.72 | 0 | 1202.8 | 37.92 | 1165.54 | 0 | 1130.57 | 34.97 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 51823 | 0 | 48326.2 | 3496.8 | 47996.09 | 0 | 44614.68 | 3381.41 | 92.6154 |  |  | 51823 | 51813.63 | 0 |  |  | 12
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года | 01.01.2017 | 28.02.2017 | 01.01.2017 | 14.02.2017 | 0 |  |  |  | 0
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 27673.5 | 0 | 25407.1 | 2266.4 | 27438.09 | 0 | 25179.54 | 2258.55 | 99.1493 |  |  | 27673.5 | 27593.23 | 0 |  |  | 7
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Тенистый | устройство тротуара по ул. Тепличная от ООТ "Магазин" в сторону ООТ "ул.Васильковая" |  |  |  |  | 883.83 | 0 | 857,32 | 26.51 | 883.83 | 0 | 857.32 | 26.51 | 100
|  | устройство тротуара по ул. Лазурная |  |  |  |  | 2020.98 | 0 | 1960,35 | 60.63 | 2020.98 | 0 | 1960.35 | 60.63 | 100
2 | Малышево | ул. Октябрьская (от почтового отделения по ул. Октябрьская, д. 32), ул. 41-го Пограничного Полка до ул. Теплоэнергетиков на территории Советского района |  |  |  |  | 4350.4 | 0 | 2783.7 | 1566.7 | 4349.59 | 0 | 2783.7 | 1565.89 | 99.9814
|  | ул. Октябрьская у дома № 238 |  |  |  |  | 241.77 | 0 | 234.52 | 7.25 | 241.77 | 0 | 234.52 | 7.25 | 100
|  | ул. 41-го Пограничного Полка от д. 27 до д. 20/1 с поворотом на ул. Теплоэнергетиков |  |  |  |  | 1820 | 0 | 1765,40 | 54.6 | 1774.68 | 0 | 1721.04 | 53.64 | 97.5099
3 | Придонской | ремонт тротуара от поликлиники № 21 Воронежской городской клинической поликлиники №7 до Сбербанка (ул. 232 Стрелковой Дивизии, 45А – 45Б) |  |  |  |  | 469.31 | 0 | 455,23 | 14.08 | 469.31 | 0 | 455.23 | 14.08 | 100
|  | устрорйство тротуара вдоль проезда от дома 21 по ул. Киселева до детского сада №132 |  |  |  |  | 307.13 | 0 | 297,92 | 9.21 | 307.13 | 0 | 297.92 | 9.21 | 100
|  | устройство тротуара по ул. Романтиков |  |  |  |  | 472.54 | 0 | 458,37 | 14.17 | 472.54 | 0 | 458.37 | 14.17 | 100
|  | устройство тротуара по ул. Защитников Родины |  |  |  |  | 1166.4 | 0 | 1131,41 | 34.99 | 1166.4 | 0 | 1131.41 | 34.99 | 100
4 | Шилово | стройство и ремонт тротуаров в микрорайоне Шилово по обе стороны автодороги по ул. Острогожская на участке от ул. Коренцова до ул. Междуреченская |  |  |  |  | 3631.38 | 0 | 3522,44 | 108.94 | 3631.38 | 0 | 3522.44 | 108.94 | 100
|  | Ремонт тротуара вдоль домов 1-15 по ул. Теплоэнергетиков. |  |  |  |  | 532.04 | 0 | 516,08 | 15.96 | 532.04 | 0 | 516.08 | 15.96 | 100
|  | Ремонт тротуара по ул. Теплоэнергетиков,1 |  |  |  |  | 458.06 | 0 | 444,32 | 13.74 | 458.06 | 0 | 444.32 | 13.74 | 100
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 33600.2 | 0 | 32148.2 | 1452 | 33593.12 | 0 | 32148.06 | 1445.06 | 99.9789 |  |  | 33600.2 | 33593.12 | 0 |  |  | 8
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 188321.48 | 0 | 178774.18 | 9547.3 | 175035.19 | 0 | 169703.77 | 5331.42 | 92.9449 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог (2 объекта) | Реконструкция и строительство автомобильных дорог (2 объекта). Долгосрочные мероприятия в процессе реализации. | 180815.2 | 190532.4 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 188321.48 | 0 | 178774.18 | 9547.3 | 175035.19 | 0 | 169703.77 | 5331.42 | 92.9449 |  |  | 180815.2 | 190532.4 | 0 |  |  | 9 | уменьшение ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, проведение претензионной работы
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 года |  |  |  |  | 7506.28 | 0 | 7506.28 | 0 | 7506.28 | 0 | 7506.28 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год.
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 465603.02 | 0 | 422262.72 | 43340.3 | 448688.58 | 0 | 405597.72 | 43090.86 | 96.3672 | Приобретение специализированной коммунальной техники (79 единиц) | Приобретение специализированной коммунальной техники (79 единиц) | 464573.8 | 462496.53 | 0 | 0 | 0 | 29
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 465603.02 | 0 | 422262.72 | 43340.3 | 448688.58 | 0 | 405597.72 | 43090.86 | 96.3672 |  |  | 464573.8 | 462496.53 | 0 |  |  | 29
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 года |  |  |  |  | 1029.22 | 0 | 1029.22 | 0 | 1029.22 | 0 | 1029.22 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год.
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 0 |  |  |  | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Советского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 56192 | 0 | 0 | 56192 | 55807.22 | 0 | 0 | 55807.22 | 99.3152 | - Содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | - Содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | 8184.23 | 8164.46 | 0 | 0 | 0 | 177
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 56192 | 0 | 0 | 56192 | 55807.22 | 0 | 0 | 55807.22 | 99.3152 |  |  | 8184.23 | 8164.46 | 0 |  |  | 177
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 года | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год.
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской" | всего, в том числе: | [13 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 2017-02-05 | 2017-12-01 | [17 empty] | нет
1.9 | Мероприятие 1.9 Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1255160.9 | 0 | 1242609.2 | 12551.7 | 1255144.6 | 0 | 1242593.15 | 12551.45 | 99.9987 | Реконструкция транспортной развязки (2 объекта) | Реконструкция транспортной развязки (2 объекта) | 1255160.9 | 1255144.61 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1255160.9 | 0 | 1242609.2 | 12551.7 | 1255144.6 | 0 | 1242593.15 | 12551.45 | 99.9987 |  |  | 1255160.9 | 1255144.61 | 0 |  |  | 5
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Придонской | ул. Берегового (от дома №3 до дома №26 по ул. Комарова) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Кемеровская (от дома №1 до дома №214 СНТ Придонье-2) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Комарова (от дома №214 СНТ Придонье-2 до дома №26) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Оганджаняна (от уд. Мазлумова до ж/д переезда) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Сомово | ул.Белорусская |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Подгорное | ул. Княжеская (от пер. Октябрьский до дома № 81) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. 65 лет Победы (от дома № 109 до дома № 95) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | площадь Советов (от ул. 1 Мая до пер.Октябрьский) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Независимости (от дома №90 по ул. Серафима Саровского до дома №95 по ул. 65 лет Победы) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | пер.Октябрьский (от площади Советов до ул. Княжеская) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10 | Мероприятие 1.10 Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж (1 объект). | Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж (1 объект). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | нет
1.11 | Мероприятие 1.11 Реализация инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому пр-кту и ул. Ломоносова в г. Воронеже" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 768530.2 | 0 | 767761.5 | 768.7 | 768530.03 | 0 | 767761.5 | 768.53 | 100 | Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева; строительство автомобильной дороги по ул. Загоровского. | Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева; строительство автомобильной дороги по ул. Загоровского. Долгосрочные мероприятия в процессе реализации. | 768530.2 | 768530.03 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 768530.2 | 0 | 767761.5 | 768.7 | 768530.03 | 0 | 767761.5 | 768.53 | 100 |  |  | 768530.2 | 768530.03 | 0 |  |  | 3
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 236727.83 | 0 | 205698.83 | 31029 | 236391.09 | 0 | 205698.83 | 30692.26 | 99.8578
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 100 | Предоставление субсидии из бюджета городского округа город Воронеж муниципальным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, на погашение лизинговых платежей по договорам (контрактам) на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и богажа в городском округе город Воронеж | Предоставление субсидии из бюджета городского округа город Воронеж муниципальным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, на погашение лизинговых платежей по договорам (контрактам) на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и богажа в городском округе город Воронеж | 205698.83 | 205698.83 | 0 |  |  | 1
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 100
2.2. | Мероприятие 2.2 "Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 22864 | 0 | 0 | 22864 | 22527.26 | 0 | 0 | 22527.26 | 98.5272 | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам; перевозка мобилизованных граждан | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам; перевозка мобилизованных граждан | 22527.26 | 22527.26 | 0 |  |  | 10
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 22864 | 0 | 0 | 22864 | 22527.26 | 0 | 0 | 22527.26 | 98.5272
2.3. | Мероприятие 2.3 "Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 8165 | 0 | 0 | 8165 | 8165 | 0 | 0 | 8165 | 100 | Содержание МБУ "ЕОГПП" | Содержание МБУ "ЕОГПП" | 8165 | 8165 | 0 |  |  | 1
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8165 | 0 | 0 | 8165 | 8165 | 0 | 0 | 8165 | 100
2.5 | Мероприятие 2.4 "Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Технологическое и финансово-экономическое обоснование создания системы мультимодальных пассажирских перевозок на территории городского округа город Воронеж» | Работы по первому этапу выполнены в полном объёме. Работы по второму и третьему этапу не выполняются. | [6 empty] | Работы ограничиваются выполнением толшько 1 этапа работ (доп. Соглашение № 2 к мун. Контракту № 1/0901 от 09.01.2020 об уменьшении объема вып.работ). Работы по 2 и 3 этапу не выполняются.
|  | Управление транспорта | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. кредиторская задолженность 2019 г.
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (3 единицы). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | [21 empty] | нет
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Советского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Центрального района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
2 | Основное мероприятие 2 Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2273 | 0 | 2000 | 273 | 1740.56 | 0 | 1531.69 | 208.87 | 76.5755 | Обустройство тротуаров и пандусов от остановки общественного транспорта "Институт искусств" к детской поликлинике № 11 по ул. 60 Армии, д. 8 | Обустройство тротуаров и пандусов от остановки общественного транспорта "Институт искусств" к детской поликлинике № 11 по ул. 60 Армии, д. 8 | 2273 | 2204.2 | 0 | 0 | 0 | 1
Управление дорожного хозяйства
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 2273 | 0 | 2000 | 273 | 1740.56 | 0 | 1531.69 | 208.87 | 76.5755 |  |  | 2273 | 2204.2 | 0 |  |  | 1
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
|  | Управление транспорта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
Руководитель управления дорожного хозяйства | [16 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Быкова И.В.
228-31-23
плюс копейка
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
[17 empty] | 31 | 89
[14 empty] | Управление дорожного хозяйства |  |  | 6889808.62 | 4351877.64
[14 empty] | Управа Железнодорожного района |  |  | 206245.76 | 203865.49
[14 empty] | Управа Коминтерновского района |  |  | 354823.31 | 349858.29
[14 empty] | Управа Левобережного района |  |  | 298878.67 | 295893.11 | 36857.96
[14 empty] | Управа Ленинского района |  |  | 288692.64 | 262508.73 | 28002.66
[14 empty] | Управа Советского района |  |  | 318389.09 | 316990.39 | 34764.75
[14 empty] | Управа Центрального района |  |  | 315869.23 | 315007.06
1782898.7
[14 empty] | Управление транспорта |  |  | 236727.83 | 236391.09
2019626.53
[18 empty] | 1744123.07 | 968356.21

## табл.2 (01.01.23)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2023 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинансировано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнова-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 6463920.83 | 8997833.52 | 8909435.15 | 88398.37 | 6428165.15 | 99.4468 | 71.4413 | 6332391.8
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 6135446.89 | 8635113.55 | 8635113.55 | 0 | 6065172.41 | 98.8546 | 70.2385 | 6332391.8
|  | бюджет городского округа | 240075.57 | 274321.6 | 274321.6 | 0 | 267219.39 | 111.3064 | 97.411 | 8909435.15
|  | внебюджетные источники | 88398.37 | 88398.37 | 0 | 88398.37 | 95773.35 | 108.3429 | 108.3429
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 6158204.63 | 8670434.32 | 8670434.32 | 0 | 6094260.15 | 98.9616 | 70.2878
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 5927748.06 | 8427414.72 | 8427414.72 |  | 5857941.89 | 98.8224 | 69.5105
|  | бюджет городского округа | 230456.57 | 243019.6 | 243019.6 | 0 | 236318.26 | 102.5435 | 97.2425
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 2276908.83 | 4876893.72 | 4876893.72 | 0 | 2341203.09 | 102.8238 | 48.006
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 2204826.76 | 4801960.42 | 4801960.42 |  | 2267365.17 | 102.8364 | 47.2175
|  | бюджет городского округа | 72082.07 | 74933.3 | 74933.3 |  | 73837.92 | 102.4359 | 98.5382
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1097604.5 | 1059733 | 1059733 | 0 | 1049851.44 | 95.6493 | 99.0675
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1050699.1 | 1014046.7 | 1014046.7 |  | 1004920.58 | 95.643 | 99.1
|  | бюджет городского округа | 46905.4 | 45686.3 | 45686.3 |  | 44930.86 | 95.7904 | 98.3465
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 2549.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 78.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 245561.38 | 188321.48 | 188321.48 | 0 | 175035.19 | 71.2796 | 92.9449
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 234733.18 | 178774.18 | 178774.18 |  | 169703.77 | 72.2965 | 94.9263
|  | бюджет городского округа | 10828.2 | 9547.3 | 9547.3 |  | 5331.42 | 49.2364 | 55.8422
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 467980.82 | 465603.02 | 465603.02 | 0 | 448688.58 | 95.8776 | 96.3672
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 424569.22 | 422262.72 | 422262.72 |  | 405597.72 | 95.5316 | 96.0534
|  | бюджет городского округа | 43411.6 | 43340.3 | 43340.3 |  | 43090.86 | 99.2612 | 99.4245
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 43830 | 56192 | 56192 | 0 | 55807.22 | 127.3265 | 99.3152
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 43830 | 56192 | 56192 |  | 55807.22 | 127.3265 | 99.3152
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе |  | 0 |  | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе | 1255160.9 | 1255160.9 | 1255160.9 | 0 | 1255144.6 | 99.9987 | 99.9987
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1242609.2 | 1242609.2 | 1242609.2 |  | 1242593.15 | 99.9987 | 99.9987
|  | бюджет городского округа | 12551.7 | 12551.7 | 12551.7 |  | 12551.45 | 99.998 | 99.998
|  | внебюджетные источники | 0
Мероприятие 1.10 | Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.11 | Реализация инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому пр-кту и ул. Ломоносова в г. Воронеже" | всего, в том числе | 768530.2 | 768530.2 | 768530.2 | 0 | 768530.03 | 100 | 100
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 767761.5 | 767761.5 | 767761.5 |  | 767761.5 | 100 | 100
|  | бюджет городского округа | 768.7 | 768.7 | 768.7 |  | 768.53 | 99.9779 | 99.9779
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 303443.2 | 325126.2 | 236727.83 | 88398.37 | 332164.44 | 109.4651 | 102.1648 | 236391.09
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 205698.83 | 205698.83 | 205698.83 |  | 205698.83 | 100 | 100
|  | бюджет городского округа | 9346 | 31029 | 31029 |  | 30692.26 | 328.4 | 98.9148
|  | внебюджетные источники | 88398.37 | 88398.37 | 0 | 88398.37 | 95773.35 | 108.3429 | 108.3429
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 205698.83 | 205698.83 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 205698.83 | 205698.83 | 205698.83 |  | 205698.83 | 100 | 100
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 89800.37 | 111262.37 | 22864 | 88398.37 | 118300.61 | 131.7373 | 106.3258
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 1402 | 22864 | 22864 |  | 22527.26 | 1606.7946 | 98.5272
|  | внебюджетные источники | 88398.37 | 88398.37 |  | 88398.37 | 95773.35 | 108.3429 | 108.3429
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: | 7944 | 8165 | 8165 | 0 | 8165 | 102.782 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 7944 | 8165 | 8165 |  | 8165 | 102.782 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: | 2273 | 2273 | 2273 | 0 | 1740.56 | 76.5755 | 76.5755
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 2000 | 2000 | 2000 |  | 1531.69 | 76.5845 | 76.5845
|  | бюджет городского округа | 273 | 273 | 273 |  | 208.87 | 76.5092 | 76.5092
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Руководитель управления дорожного хозяйства | [5 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Быкова И.В.
228-31-23