## табл.1 (01.04.23) (все бюджеты)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.04.2023 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов (бюджеты всех уровней) | [5 empty] | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения, тыс. рублей | примечание: в процессе размещения (указать стадию) | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию) | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
[7 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 8704934.85 | 317536.9 | 7387945.91 | 999452.04 | 561278.07 | 0 | 465375.45 | 95902.62 | 6.4478 |  |  | 5426640.85 | 2275107.15 | 698296.48 | 0 | 0 | 241
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8490193.05 | 317536.9 | 7182247.11 | 990409.04 | 508412.33 | 0 | 413950.74 | 94461.59 | 5.9882 |  |  | 5426377.85 | 2275107.15 | 698296.48 | 0 | 0 | 241
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 996670.4 | 0 | 507633.09 | 489037.31 | 375849.99 | 0 | 293342.52 | 82507.47 | 37.7106 | уборка улично-дорожной сети (23 684,71 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (200 000 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (80 000 тн); ремонт улично-дорожной сети (318,5 тыс. кв.м.); - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ГДС", текущее содержание сетей ливневой канализации; - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт ламп и светильников); - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов и дорожных знаков); - восстановлнение изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий; - ремонт автомобильных дорог; - нанесение горизонтальной дорожной разметки. | уборка улично-дорожной сети (23 684,71 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (90 264 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (44 950 тн); отремонтировано 5 032,42 кв.м. улично-дорожной сети; текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 82 смотровых и 125 ливнеприёмных колодцев, промывка 7 014,0 п.м. трубопроводов, ремонт 21 смотрового и 43 ливневых колодцев, замена люков колодцев и камер 13 смотровых и 21 ливневых колодцев); заменено2 560 неисправных ламп и 74 светильника, отремонтировано 305 светильников, смонтировано и заменено 18 ж/б опор, заменено 5,141 км воздушной сети и 4 шкафа наружного освещения); финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" ( установка 3 светофорных объектов и 855 дорожных знаков). | 304815.81 | 254810.57 | 13805.35 | 0 | 0 | 154
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 397865.72 | 0 | 127790.7 | 270075.02 | 119814.77 | 0 | 76014.24 | 43800.53 | 30.1144 |  |  | 237271.14 | 201232.62 | 7000.36 |  |  | 136
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. по микрорайонам:
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 65275.9 | 0 | 43409.05 | 21866.85 | 27140.15 | 0 | 25917.06 | 1223.09 | 41.5776 |  |  | 4038.8 | 1503 | 0 |  |  | 1
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Сомово | ул. 50 лет ВЛКСМ |  |  |  |  | 274.13 | 0 | 0 | 274.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ул. Украинская |  |  |  |  | 513.52 | 0 | 0 | 513.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | пер. Станционный |  |  |  |  | 431.06 | 0 | 0 | 431.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Краснолесный | ул. Нежинская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Репное | ул. Гринько
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 131644.26 | 0 | 87174.65 | 44469.61 | 21302.36 | 0 | 18569.14 | 2733.22 | 16.1818 |  |  | 16180.46 | 12791.22 | 2559.09 |  |  | 6
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1. | Подгорное | ул. Генерала Ефремова (от д. 111 до д. 157) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 106955.6 | 0 | 67587.95 | 39367.65 | 44572.39 | 0 | 42737.28 | 1835.11 | 41.6737 |  |  | 12961.7 | 11446.31 | 0 |  |  | 3
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  |  | 48.96 | 0 | 47.49 | 1.47 | 48.96 | 0 | 47.49 | 1.47 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Никольское | ул. Ясеневая |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Глинки от дома 22 до дома 34 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Новоусманская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Масловка | ул. Совхозная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | пер. Звездный |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 87433.7 | 0 | 60518.01 | 26915.69 | 44482.2 | 0 | 27361.57 | 17120.63 | 50.8753 |  |  | 5850 | 1604.1 | 4245.9 |  |  | 3
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 107947.62 | 0 | 63802.55 | 44145.07 | 62562.35 | 0 | 59820.77 | 2741.58 | 57.9562 |  |  | 12495.6 | 10945.99 | 0 |  |  | 2
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Придонской | проезд от дома 21 по ул. Киселева к детскому саду №132 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Шилово | ул. Теплоэнергетиков |  |  |  |  | 23819.44 | 0 | 0 | 23819.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Тенистый | проезд в районе д. № 2д по ул. Тепличная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 99547.6 | 0 | 57350.18 | 42197.42 | 55975.77 | 0 | 42922.46 | 13053.31 | 56.2302 |  |  | 16018.11 | 15287.33 | 0 |  |  | 3
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1167275.75 | 0 | 1080133.25 | 87142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт улично-дорожной сети (66 объектов); обустройство остановок общественного транспорта; устройство и ремонт тротуаров, установка и замена бортового камня. | завершение работ планируется в IV квартале 2023 года | 1146814.75 | 12020.06 | 77058.8 | 0 | 0 | 3
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1073211 | 0 | 1073211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1052750 | 0 | 0 |  |  | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Подгорное | ул.Дмитрия Горина |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ул.Генерала Ефремова |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ул.Серафима Саровского |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Церковная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Малышево | ул.Тенистая с проездами к ул.Октябрьская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Природная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Федяевского (от д.1 до д.31) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Кряжова (от д.1 до д.19) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Испытателей (от ул.Октябрьская до д.№ 63) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Подклетное | ул.Песчаная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Светлая (от ул. Арбатская до ул. Приозерная) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | проезд от ул. Арбатская до д. 104 по ул. Приозерная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Приозёрная | проезд ул. Тепличная в районе строения №92г по ул. Садовое кольцо в направлении строения №75 по пр-кту Патриотов - ул. Рассветная |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Репное | Съезд с автодороги Воронеж-Репное-Сомово в направлении ул. Гринько | ул. Знаний (от д. 6 по ул. Знаний до ул. Репненская, от д. 34 по ул Знаний до пер. Природный, от д. 17 по ул. Знаний до ул. Тиханкина) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Первое Мая | ул.Ключевая |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Придонской | ул.Тихий Дон |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Заполярная (от ул.Заполярная, д.1А до ул.232 стрелковой дивизии) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Оганджаняна (от ул.Мазлумова до ул.Оганджаняна д.26) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул.Богатая |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | контракт заключаться не будет, т.к. устройство тротуаров в 2023 году не запланировано
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Сомово | ул. Липецкая (от ул. Белорусская до пер. Педагогический (МБОУ СОШ 56)) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | пер. Станционный |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. 50-летия ВЛКСМ, 109 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Репное | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Краснолесный | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 9588.85 | 0 | 2772.25 | 6816.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9588.85 | 6816.6 | 0 |  |  | 1
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года |  |  |  |  | 1602.25 | 0 | 1602.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -
в т.ч. по микрорайонам:
1. | Подгорное | ул. Верещагина (четная сторона от ул. 45 стрелковой дивизии до ул. Хользунова) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4080.7 | 0 | 200 | 3880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4080.7 | 3681.56 | 0 |  |  | 1
| в т.ч. по микрорайонам: |  |  |  |  | 2017-12-31
1 | Масловка | Устройство тротуара по ул. 206 Стрелковой дивизии от ООТ Клуб до ООТ Станция Масловская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Устройство подходов к ООТ "Проулок" по 206 Стрелковой дивизии |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Никольское | ул. Майская, 33а - ул. Глинки,5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 33200 | 0 | 200 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33200 | 0 | 33200 |  |  | 0
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1821.3 | 0 | 200 | 1621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1821.3 | 1521.9 | 0 |  |  | 1
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Тенистый | устройство тротуара по ул. Тепличная от ООТ "Магазин" в сторону ООТ "ул.Васильковая" |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | устройство тротуара по ул. Лазурная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Подклетное | устройство тротуара по ул. Арбатская, д. 60а |  |  |  |  | 219.73 | 0 | 0 | 219.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Придонской | устройство тротуара к МБОУ СОШ № 55 со стороны ул. 232 стрелковой дивизии и ул. Киселева |  |  |  |  | 667.28 | 0 | 0 | 667.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3 | Шилово | ремонт тротуара по ул. Теплоэнергетиков,13 |  |  |  |  | 634.89 | 0 | 0 | 634.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 45173.9 | 0 | 3350 | 41823.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45173.9 | 0 | 43858.8 |  |  | 0
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2386432.85 | 0 | 2060950 | 325482.85 | 660.74 | 0 | 640.92 | 19.82 | 0.027687 | реконструкция и строительство автомобильных дорог (7 объектов), разработка проектно-сметной документации (10 объектов) | завершение работ планируется в IV квартале 2023 года | 2386432.85 | 680743.87 | 607432.33 | 0 | 0 | 17
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2386432.85 | 0 | 2060950 | 325482.85 | 660.74 | 0 | 640.92 | 19.82 | 0.027687 |  |  | 2386432.85 | 680743.87 | 607432.33 |  |  | 17
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 года |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год.
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 169814.55 | 0 | 151837.17 | 17977.38 | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 8.7373 | приобретение специализированной коммунальной техники (20 ед.) | приообретение специализированной коммунальной техники планируется в III-IV квартале 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 169814.55 | 0 | 151837.17 | 17977.38 | 14837.17 | 0 | 14837.17 |  | 8.7373
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года |  |  |  |  | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 0 |  |  |  | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Советского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 55984 | 0 | 0 | 55984 | 10685.2 | 0 | 0 | 10685.2 | 19.0862 | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | 5625.54 | 2657.87 | 0 | 0 | 0 | 61
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 55984 | 0 | 0 | 55984 | 10685.2 | 0 | 0 | 10685.2 | 19.0862 |  |  | 5625.54 | 2657.87 | 0 |  |  | 61
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 126.79 | 0 | 0 | 126.79 | 126.79 | 0 | 0 | 126.79 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской" | всего, в том числе: | [13 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 2017-02-05 | 2017-12-01 | [17 empty] | нет
1.9 | Мероприятие 1.9 Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1582688.9 | 317536.9 | 1252500 | 12652 | 106195.43 | 0 | 105130.13 | 1065.3 | 6.7098 | реконструкция транспортной развязки (1 объект) (2 этапа) | завершение работ планируется в IV квартале 2023 года | 1582688.9 | 1324874.78 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1582688.9 | 317536.9 | 1252500 | 12652 | 106195.43 | 0 | 105130.13 | 1065.3 | 6.7098 |  |  | 1582688.9 | 1324874.78 | 0 |  |  | 6
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Придонской | ул. Берегового (от дома №3 до дома №26 по ул. Комарова) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Кемеровская (от дома №1 до дома №214 СНТ Придонье-2) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Комарова (от дома №214 СНТ Придонье-2 до дома №26) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Оганджаняна (от уд. Мазлумова до ж/д переезда) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Сомово | ул.Белорусская |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Подгорное | ул. Княжеская (от пер. Октябрьский до дома № 81) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. 65 лет Победы (от дома № 109 до дома № 95) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | площадь Советов (от ул. 1 Мая до пер.Октябрьский) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Независимости (от дома №90 по ул. Серафима Саровского до дома №95 по ул. 65 лет Победы) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | пер.Октябрьский (от площади Советов до ул. Княжеская) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10 | Мероприятие 1.10 Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж (1 объект). | Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж (1 объект). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | нет
1.11 | Мероприятие 1.11 Реализация инвестиционных проектов в рамках комплексной жилой застройки на территории городского округа город Воронеж | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2131326.6 | 0 | 2129193.6 | 2133 | 183.8 | 0 | 0 | 183.8 | 0.0086237 | строительство автомобильной дороги (2 объекта), строительство ливневой канализации (1 объект), комплексная жилая застройка по ул. Острогожская в р.п. Шилово (1 объект) | завершение работ по строительству автомобильной дороги (2 объекта) планируется в IV квартале 2023 года, строительство ливневой канализации (1 объект) и комплексной жилой застройки по ул. Острогожская в р.п. Шилово (1 объект) планируется завершить в 2023-2024 гг. | 2131326.6 | 1358056.73 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2131326.6 | 0 | 2129193.6 | 2133 | 183.8 | 0 | 0 | 183.8 | 0.0086237 |  |  | 2131326.6 | 1358056.73 | 0 |  |  | 6
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 214478.8 | 0 | 205698.8 | 8780 | 52865.74 | 0 | 51424.71 | 1441.03 | 24.6485
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 205698.8 | 0 | 205698.8 | 0 | 51424.71 | 0 | 51424.71 | 0 | 25 | предоставление субсидии из бюджета городского округа город Воронеж муниципальным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, на погашение лизинговых платежей по договорам (контрактам) на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и богажа в городском округе город Воронеж | предоставление субсидии из бюджета городского округа город Воронеж муниципальным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, на погашение лизинговых платежей по договорам (контрактам) на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и богажа в городском округе город Воронеж | 205698.8 | 205698.8 | 0 |  |  | 1
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 205698.8 | 0 | 205698.8 | 0 | 51424.71 | 0 | 51424.71 | 0 | 25
2.2. | Мероприятие 2.2 "Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 27 | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам; перевозка мобилизованных граждан | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам; перевозка мобилизованных граждан | 2 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 27
2.3. | Мероприятие 2.3 "Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 8778 | 0 | 0 | 8778 | 1440.49 | 0 | 0 | 1440.49 | 16.4102 | содержание МБУ "ЕОГПП" | содержание МБУ "ЕОГПП" | 8778 | 8778 | 0 |  |  | 1
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8778 | 0 | 0 | 8778 | 1440.49 | 0 | 0 | 1440.49 | 16.4102
2.5 | Мероприятие 2.4 "Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Технологическое и финансово-экономическое обоснование создания системы мультимодальных пассажирских перевозок на территории городского округа город Воронеж» | Работы по первому этапу выполнены в полном объёме. Работы по второму и третьему этапу не выполняются. | [6 empty] | Работы ограничиваются выполнением толшько 1 этапа работ (доп. Соглашение № 2 к мун. Контракту № 1/0901 от 09.01.2020 об уменьшении объема вып.работ). Работы по 2 и 3 этапу не выполняются.
|  | Управление транспорта | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. кредиторская задолженность 2019 г.
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (3 единицы). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | [21 empty] | нет
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Советского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Центрального района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
2 | Основное мероприятие 2 Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: |  |  |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство и ремонт тротуара и пандусов от остановки общественного транспорта "Улица Жукова" до МБОУ СОШ 88, ул. Маршала Жукова. д. 6а | лимиты сняты по инициативе департамента дорожной деятельности Воронежской области | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление дорожного хозяйства
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 263 | 0 | 0 |  |  | 0 | контракт заключаться не будет, т.к. лимиты сняты по инициативе департамента дорожной деятельности Воронежской области
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
|  | Управление транспорта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
Руководитель управления дорожного хозяйства | [16 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Быкова И.В.
228-31-23
плюс копейка
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
[17 empty] | 31 | 89
[14 empty] | Управление дорожного хозяйства |  |  | 7797323.62 | 252377.11
[14 empty] | Управа Железнодорожного района |  |  | 65475.9 | 27140.15
[14 empty] | Управа Коминтерновского района |  |  | 141496.11 | 21302.36
[14 empty] | Управа Левобережного района |  |  | 111036.3 | 44572.39 | 36857.96
[14 empty] | Управа Ленинского района |  |  | 120633.7 | 44482.2 | 28002.66
[14 empty] | Управа Советского района |  |  | 109768.92 | 62562.35 | 34764.75
[14 empty] | Управа Центрального района |  |  | 144721.5 | 55975.77
693132.43
[14 empty] | Управление транспорта |  |  | 214478.8 | 52865.74
907611.23
[18 empty] | 256035.22 | 204043.65

## табл.2 (01.04.23)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.04.2023 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинансировано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнова-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 5424461.7 | 8814136.85 | 8704934.85 | 109202 | 585737.45 | 10.7981 | 6.6454 | 561278.07
|  | федеральный бюджет | 317536.9 | 317536.9 | 317536.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 4879475.5 | 7387945.91 | 7387945.91 | 0 | 465375.45 | 9.5374 | 6.2991 | 561278.07
|  | бюджет городского округа | 118247.3 | 999452.04 | 999452.04 | 0 | 95902.62 | 81.1034 | 9.5955 | 8704934.85
|  | внебюджетные источники | 109202 | 109202 | 0 | 109202 | 24459.38 | 22.3983 | 22.3983
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 5098517.9 | 8490193.05 | 8490193.05 | 0 | 508412.33 | 9.9718 | 5.9882
|  | федеральный бюджет | 317536.9 | 317536.9 | 317536.9 |  | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 4671776.7 | 7182247.11 | 7182247.11 |  | 413950.74 | 8.8607 | 5.7635
|  | бюджет городского округа | 109204.3 | 990409.04 | 990409.04 | 0 | 94461.59 | 86.4999 | 9.5376
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 518320.3 | 996670.4 | 996670.4 | 0 | 375849.99 | 72.5131 | 37.7106
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 500333.1 | 507633.09 | 507633.09 |  | 293342.52 | 58.6294 | 57.7863
|  | бюджет городского округа | 17987.2 | 489037.31 | 489037.31 |  | 82507.47 | 458.701 | 16.8714
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 2946.1 | 1167275.75 | 1167275.75 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 2550 | 1080133.25 | 1080133.25 |  | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 396.1 | 87142.5 | 87142.5 |  | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 662062 | 2386432.85 | 2386432.85 | 0 | 660.74 | 0.0998 | 0.027687
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 642200 | 2060950 | 2060950 |  | 640.92 | 0.099801 | 0.031098
|  | бюджет городского округа | 19862 | 325482.85 | 325482.85 |  | 19.82 | 0.099789 | 0.0060894
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 0 | 169814.55 | 169814.55 | 0 | 14837.17 |  | 8.7373
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет |  | 151837.17 | 151837.17 |  | 14837.17 |  | 9.7718
|  | бюджет городского округа |  | 17977.38 | 17977.38 |  | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 56029 | 55984 | 55984 | 0 | 10685.2 | 19.0708 | 19.0862
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 56029 | 55984 | 55984 |  | 10685.2 | 19.0708 | 19.0862
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе |  | 0 |  | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе | 1582688.9 | 1582688.9 | 1582688.9 | 0 | 106195.43 | 6.7098 | 6.7098
|  | федеральный бюджет | 317536.9 | 317536.9 | 317536.9 |  | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 1252500 | 1252500 | 1252500 |  | 105130.13 | 8.3936 | 8.3936
|  | бюджет городского округа | 12652 | 12652 | 12652 |  | 1065.3 | 8.42 | 8.42
|  | внебюджетные источники | 0
Мероприятие 1.10 | Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.11 | Реализация инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому пр-кту и ул. Ломоносова в г. Воронеже" | всего, в том числе | 2276471.6 | 2131326.6 | 2131326.6 | 0 | 183.8 | 0.0080739 | 0.0086237
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 2274193.6 | 2129193.6 | 2129193.6 |  | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 2278 | 2133 | 2133 |  | 183.8 | 8.0685 | 8.617
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 323680.8 | 323680.8 | 214478.8 | 109202 | 77325.12 | 23.8893 | 23.8893 | 52865.74
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 205698.8 | 205698.8 | 205698.8 |  | 51424.71 | 25 | 25
|  | бюджет городского округа | 8780 | 8780 | 8780 |  | 1441.03 | 16.4126 | 16.4126
|  | внебюджетные источники | 109202 | 109202 | 0 | 109202 | 24459.38 | 22.3983 | 22.3983
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 205698.8 | 205698.8 | 205698.8 | 0 | 51424.71 | 25 | 25
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 205698.8 | 205698.8 | 205698.8 |  | 51424.71 | 25 | 25
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 109204 | 109204 | 2 | 109202 | 24459.92 | 22.3984 | 22.3984
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 2 | 2 | 2 |  | 0.54 | 27 | 27
|  | внебюджетные источники | 109202 | 109202 |  | 109202 | 24459.38 | 22.3983 | 22.3983
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: | 8778 | 8778 | 8778 | 0 | 1440.49 | 16.4102 | 16.4102
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 8778 | 8778 | 8778 |  | 1440.49 | 16.4102 | 16.4102
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: | 2263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 263 | 263 | 263 |  | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Руководитель управления дорожного хозяйства | [5 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Быкова И.В.
228-31-23

## Кредиторка 2022
| Кредиторская задолженность 2022 год | [5 empty] | Всего
928 управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж | х | х | х | х | х | х | х
929 управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж | х | х | 1602.25 | наказы избирателей 1.2. | х | х | 1602.25
930 управа Левобережного района городского округа город Воронеж | 48.96 | вывоз снега 1.1. | х | х | х | х | 48.96
931 управа Ленинского района городского округа город Воронеж | 111.7 | восстановление изношенных верхних слоев 1.1. | х | х | х | х | 111.7
932 управа Советского района городского округа город Воронеж | х | х | х | х | х | х | х
933 управа Центрального района городского округа город Воронеж | 181.89 | 1.1. | х | х | х | х | 181.89
975 управление транспорта администрации городского округа город Воронеж
976 управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж

## кредиторка гддх
Мероприятие | Сумма | По МБ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5. | 14837.17
1.6. | 126.79
1.9.
ИТОГО: | 14963.96 | 0 | 14963.96