## табл.3
Таблица 3
Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" по состоянию на 01.07.2023 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | год, предшествующий отчетному 1 | 2023 год |  |  | Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора),%
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы"
1 | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 914.52 | 904.25
2 | Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (норматив 1,327 на 1000 жителей) | % | 66.4 | 68.5 | 67.9 | 99.1241
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дорожного хозяйства"
1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | тыс.кв.м | 498.66 | 6,0 | 50.5 | 841.6667 | В настоящее время подготовлен проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
2 | Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 57.99 | 58
3 | Количество построенных (реконструированных) транспортных развязок ( нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | - | -
4 | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом) | км | 14,63 | 19,65
5 | Доля протяженности освещенных частей улиц,проездов,набережных к их общей протяженности | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100
6 | Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда | % | 98.56 | 95,0
7 | Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации | км | 222,24 | 231,74 | 222,24
8 | Количество построенных светофорных объектов | ед. | 14 | 12 | 3 | 25
9 | Количество установленных дорожных знаков | ед. | 3875 | 1200 | 1874 | 156.1667 | В настоящее время подготовлен проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
10 | Строительство (обустройство) велосипедных дорожек (нарастающим итогом) | км | 7.5 | 8.5
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие городского пассажирского транспорта"
1 | Количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Количество автобусов,приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров | ед. | 21 | 21 | 6 | 28.5714
3 | Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС | % | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Доля современного общественного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта, отвечающего требованиям качества перевозок | % | 32.9 | 33.5 | 32.7 | 97.6119
5 | Доля выполнения планового количества рейдов пассажирского транспорта, с учетом соблюдения расписания | % | 58.3 | 59 | 60.3 | 102.2034
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
1 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 "Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха »"
1 | Количество пешеходных переходов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | ед | 1 | 1
Руководитель управления дорожного хозяйства | [5 empty] | О.В. Котов
Архипова И.В. 2283081
2283081