Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за I полугодие 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год, составил  5 424 461,70 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 317 536,90 тыс. рублей, областной бюджет – 4 879 475,50 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 118 247,30  тыс. рублей, внебюджетные  источники  –    109 202,00 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2023 год, составил 9 708 667,22  тыс. рублей, их них:  федеральный бюджет -317 536,90 тыс. рублей,  областной бюджет –7 767 186,60 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж  – 1 514 741,72 тыс. рублей, внебюджетные источники – 109 202,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в

I полугодии 2023 года составил 2 849 971,64 тыс. рублей (29,35% от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет- 208 071,49 тыс. рублей,  областной бюджет – 2 031 412,23 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 584 328,54  тыс. рублей, внебюджетные источники – 26 159,38 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателя (индикатора):

– обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (норматив 1,327 на 1000 жителей) – 66,5  % (план на 2023 год – 68,5 %).

Уровень достижения показателя (индикатора) «Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям»,  возможно оценить по результатам 9 месяцев.

Муниципальная программа включает 2 Подпрограммы и 2 Основных мероприятия.

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено  2 717 304,81 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет- 208 071,49 тыс. рублей, областной бюджет –  1 928 562,82 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 580 670,50 тыс. рублей.

Основные итоги  реализации мероприятий подпрограммы 1:

1)  по зимнему содержанию – уборка  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города –23 684,71 тыс.кв.м, вывезено снега –90 264м3, израсходовано песко-соляной смеси– 44 950 тн) ;

2) по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий отремонтировано  45 450,5  м2  и 5 032,42м2 улично-дорожной сети  с применением горячей  литой асфальтобетонной смеси;

3) по текущему содержанию сетей наружного освещения  (заменено 4923 неисправных ламп и 204 светильника, отремонтировано 548 светильников, смонтировано и заменено 26 ж/б  опор, заменено 7,348 км воздушной сети  и 9 шкафа наружного освещения);

4) по текущему содержанию сетей ливневой канализации (выполнены работы: по очистке 158 смотровых и  298 ливнеприемных колодцев, промывке  16 569,5 п.м. трубопроводов, по ремонту 33 смотровых и 89 ливневых колодцев, по замене люков колодцев и камер 61 смотровых и 33 ливневых колодцев);

4) по устройству и ремонту тротуаров, установке и замене бортового камня на 10 объектах улично-дорожной сети, включая  обустройство  пандусов на пешеходных переходах

5) по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 69 объектах улично-дорожной сети;

6) по  нанесению горизонтальной дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети. Полностью выполнены работы на 100 объектах улично-дорожной сети.  Вместе с тем  на 57 объектах УДС выполнение составляет более 90 %;

7) по  ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений, в том числе: ремонт дорог частного сектора в микрорайонах, восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, ремонт моста в двух уровнях Северный, ремонт путепровода по ул. Лызлова. Процент выполнения работ составляет 15,9 %.

В рамках заключенных долгосрочных муниципальных контрактов продолжаются капиталоемкие работы по:

- реконструкции и строительству автодорог в квартале, ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская. Техническая готовность объекта - 24 % ;

- реконструкции автодороги ул. Урывского - ул. Тверская от путепровода через автодорогу М-4 «Дон» до ул. Остужева. Техническая готовность  объекта - 80 %;

- строительству автомобильной дороги от проезда ул. Остужева (поворот по направлению на м/р Репное) - ул. Димитрова (Кольцевое пересечение) до ул. Урывского (I, II, IV этапы). Техническая готовность объекта- 6%;

- строительству съезда в районе км. 508 автодороги М4 «Дон».

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные  дороги» продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на  пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева в г. Воронеже по двум этапам объекта:

- участок пересечения улицы Остужева с железной дорогой. (III этап) Техническая готовность этапа - 75,9 %;

- участок от путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой до примыкания к транспортной развязке в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги М-4 «Дон» (улица Изыскателей) и улицы Остужева. (I этап) Техническая готовность этапа – 25,0 %.

В рамках реализации инвестиционных проектов  в рамках комплексной жилой застройки на территории городского округа город Воронеж продолжаются работы по:

строительству автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева. Техническая готовность объекта – 51 %; (

- строительству автомобильной дороги по ул. Загоровского в направлении автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г. Воронеж. Техническая готовность объекта – 19 % .

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  50,5 тыс. кв. м (план на 2023 год – 6,00 тыс. кв. м);

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности – 99,9% (план на 2023 год – 99,9%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -222,24 км (план на 2023 год – 231,74 км);

- количество построенных светофорных объектов - 3 ед. (план на 2023 год-12 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 1874 ед. (план на 2023 год -1200 ед.);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок  (нарастающим итогом)- 1 ед. (план на 2023 год -1 ед.).

Учитывая сезонность выполнения дорожно-ремонтных работ, уровень достижения показателей (индикаторов) «Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию», «Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом)», «Строительство (обустройство) велосипедных дорожек» возможно оценить по результатам 9 месяцев. Уровень достижения показателя (индикатора) «Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной  сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда» возможно оценить по результатам года.

На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено  132 666,83 тыс. рублей, из них:  областной бюджет–102 849,41 тыс. рублей; бюджет городского округа город Воронеж – 3 658,04 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 26 159,38 тыс. рублей.

Средства бюджета городского округа город Воронеж направлены на реализацию следующих мероприятий:

2.1 «Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта».

Погашение лизинговых платежей по контрактам на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа в городском округе город Воронеж, с целью обновления подвижного состава в рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

2.2  «Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения»

Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, в рамках заключенных муниципальных контрактов.

За счет средств перевозчиков приобретено 6 единиц подвижного состава, из них 4 единицы малого класса и 2 единица среднего класса. Данные транспортные средства обслуживают муниципальные маршруты в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городского округа город Воронеж по регулируемым тарифам.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 0 ед. (план на 2023 год – 0 ед.);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  -  6 ед. (план на 2023 год  –21 ед.);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС –  100,0  %  (план на 2023 год – 100,0%);

- доля  общественного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта, отвечающего требованиям качества перевозок» – 32,7 % (план  на 2023 год – 33,5%);

- доля выполнения планового количества рейсов пассажирского транспорта, с учетом соблюдения расписания – 60,3 % (план  на 2023 год – 59,0%).

На реализацию Основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» бюджетных ассигнований не предусмотрено.

На реализацию Основного мероприятия 2 «Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха» бюджетных ассигнований не предусмотрено.

.

Руководитель управления                                                                     О. В. Котов

Архипова И.В.

2283081