## табл.1 (01.01.24) (все бюджеты)
Таблица 1
Отчет
о выполнении плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2024 года
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы за отчетный период | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов (бюджеты всех уровней) | [5 empty] | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения, тыс. рублей | примечание: в процессе размещения (указать стадию) | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию) | количество заключенных контрактов за отчётный период, ед.
[7 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | [5 empty] | 10477858.02 | 258167.6 | 8448708.89 | 1770981.53 | 9112016.28 | 258167.6 | 7209674.11 | 1644174.57 | 86.9645 |  |  | 8041198.84 | 7315172.78 | 0 | 0 | 0 | 931
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10262187.19 | 258167.6 | 8243010.06 | 1761009.53 | 8897427.37 | 258167.6 | 7003975.28 | 1635284.49 | 86.7011 |  |  | 7825530.01 | 7099984.94 | 0 | 0 | 0 | 921
1.1 | Мероприятие 1.1 "Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2684192.52 | 0 | 1127206.66 | 1556985.86 | 2443380.56 | 0 | 1008842.12 | 1434538.44 | 91.0285 | уборка улично-дорожной сети (22 542,19 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега, посыпка проезжей части песко-соляной смесью; ремонт улично-дорожной сети; - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ГДС", текущее содержание сетей ливневой канализации; - техническая эксплуатация сетей наружного освещения (замена, ремонт ламп и светильников); - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (эксплуатация, установка светофорных объектов и дорожных знаков); - восстановлнение изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий; - ремонт автомобильных дорог; - нанесение горизонтальной дорожной разметки; - устройство и ремонт тротуаров; - нанесение горизонтальной дорожной разметки (241 объект). | уборка улично-дорожной сети (22 542,19 тыс.кв.м), в т.ч. зимнее содержание: вывоз снега (390 330 м3) , посыпка проезжей части песко-соляной смесью (107 587 тн); по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий отремонтировано 55 273,5 кв.м., 5 822,38 кв.м. с применением горячей литой асфальтобетонной смеси; текущее содержание сетей ливневой канализации (очистка 237 смотровых и 454 ливнеприёмных колодцев, промывка 33 749 п.м. трубопроводов, ремонт 50 смотровых и 129 ливневых колодцев, замена люков колодцев и камер 83 смотровых и 74 ливневых колодцев); заменено 9051 неисправных ламп и 322 светильника, отремонтировано 1346 светильников, смонтировано и заменено 52 ж/б опоры, заменено 12,679 км воздушной сети и 9 шкафов наружного освещения); финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЦОДД" (12 ед. построенных светофорных объектов, 3900 ед. установленных дорожных знаков); восстановление верхних изношенных слоев - 69 объектов; нанесение горизонтальной дорожной разметки - 241 объект, из них на 13 объектах по гарантии; устройство и ремонт тротуаров - 18 объектов, обустройство пандусов на 46 пешеходных переходах. | 352067.95 | 341836.39 | 0 | 0 | 0 | 622
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1060569.97 | 0 | 507947.82 | 552622.15 | 856364.37 | 0 | 423864.79 | 432499.58 | 80.7457 |  |  | 267691.61 | 259192.15 | 0 |  |  | 569 | экономия по факту выполнения работ
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. по микрорайонам:
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 183638.59 | 0 | 75983 | 107655.59 | 183058.21 | 0 | 75470.95 | 107587.26 | 99.684 |  |  | 8864.18 | 8283.81 | 0 |  |  | 11 | экономия по факту выполнения работ
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Сомово | ул. 50 лет ВЛКСМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ул. Украинская |  |  |  |  | 425.91 | 0 | 0 | 425.91 | 425.91 | 0 | 0 | 425.91 | 100
|  | пер. Станционный |  |  |  |  | 610.62 | 0 | 0 | 610.62 | 610.62 | 0 | 0 | 610.62 | 100
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Краснолесный | ул. Нежинская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Репное | ул. Гринько
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 311345.56 | 0 | 134798.34 | 176547.22 | 309659.98 | 0 | 133830.65 | 175829.33 | 99.4586 |  |  | 21674.4 | 21085.8 | 0 |  |  | 13 | экономия по факту выполнения работ
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1. | Подгорное | ул. Генерала Ефремова (от д. 111 до д. 157) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 290804.12 | 0 | 110346.69 | 180457.43 | 290285.28 | 0 | 109941.35 | 180343.93 | 99.8216 |  |  | 12973.7 | 12554.86 | 0 |  |  | 9 | экономия по факту выполнения работ
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  |  | 48.96 | 0 | 47.49 | 1.47 | 48.96 | 0 | 47.49 | 1.47 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Никольское | ул. Ясеневая |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Глинки от дома 22 до дома 34 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. Новоусманская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Масловка | ул. Совхозная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | пер. Звездный |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 244514.03 | 0 | 103838.94 | 140675.09 | 211468.98 | 0 | 71833.07 | 139635.91 | 86.4854 |  |  | 9373 | 9235.41 | 0 |  |  | 6 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 304479.54 | 0 | 114908.89 | 189570.65 | 304358.03 | 0 | 114833.79 | 189524.24 | 99.9601 |  |  | 12959.25 | 12953.27 | 0 |  |  | 4 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Придонской | проезд от дома 21 по ул. Киселева к детскому саду №132 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Шилово | ул. Теплоэнергетиков |  |  |  |  | 5978.77 | 0 | 0 | 5978.77 | 5978.77 | 0 | 0 | 5978.77 | 100
3 | Тенистый | проезд в районе д. № 2д по ул. Тепличная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 288840.71 | 0 | 79382.98 | 209457.73 | 288185.71 | 0 | 79067.52 | 209118.19 | 99.7732 |  |  | 18531.81 | 18531.09 | 0 |  |  | 10 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
1.2 | Мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1652762.62 | 0 | 1572488.43 | 80274.19 | 1039547.45 | 0 | 961788.3 | 77759.15 | 62.8976 | ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: ремонт дорог частного сектора в микрорайонах, восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, ремонт моста в двух уровнях Северный, ремонт пктепровода по ул. Лызлова (76 объектов), аварийно-восстановительные работы на улице Достоевского (1 объект), ремонт автомобильной дороги по ул. Еремеева (1 объект), ремонт автомобильной дороги по ул. Речная (1 объект). | аварийно-восстановительные работы на улице Достоевского (1 объект); ремонт автомобильных дорог (8 объектов); | 1620103.63 | 1009347.29 | 0 | 0 | 0 | 43
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1577030.69 | 0 | 1560947.5 | 16083.19 | 969006.45 | 0 | 953665.52 | 15340.93 | 61.445 |  |  | 1544371.69 | 937523.34 | 0 |  |  | 11 | 598 401 185,21 руб. - экономия в соответствии с п. 34 прил. № 1 к Соглашению от 11.04.2023 № 1-ИМБТ; 8 325 000,00 руб. - расторжение контракта в одностороннем порядке по решению заказика, в связи с нарушением графика выполнения работ и отклонения от плана производства работ
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Подгорное | ул. Архитектурная |  |  |  |  | 19149.94 | 0 | 19149.94 | 0 | 19149.94 | 0 | 19149.94 | 0 | 100
|  | ул. Покровская |  |  |  |  | 4039.39 | 0 | 4039.39 | 0 | 4039.39 | 0 | 4039.39 | 0 | 100
2 | Краснолесный | ул. Приграничная |  |  |  |  | 13957.95 | 0 | 13957.95 | 0 | 13957.95 | 0 | 13957.95 | 0 | 100
|  | ул. Железнодорожная |  |  |  |  | 4324.81 | 0 | 4324.81 | 0 | 4324.81 | 0 | 4324.81 | 0 | 100
3 | Сомово | пер. Березовый |  |  |  |  | 7679.55 | 0 | 7679.55 | 0 | 7679.55 | 0 | 7679.55 | 0 | 100
4 | Масловка | ул. Амбулаторная |  |  |  |  | 6583.15 | 0 | 6583.15 | 0 | 6583.15 | 0 | 6583.15 | 0 | 100
|  | ул. Масловская |  |  |  |  | 32982.1 | 0 | 32982.1 | 0 | 32982.1 | 0 | 32982.1 | 0 | 100
|  | ул. Бережная |  |  |  |  | 9995.92 | 0 | 9995.92 | 0 | 9995.92 | 0 | 9995.92 | 0 | 100
|  | пер. Душистый |  |  |  |  | 8405.61 | 0 | 8405.61 | 0 | 8405.61 | 0 | 8405.61 | 0 | 100
|  | ул. Медовая |  |  |  |  | 13128.23 | 0 | 13128.23 | 0 | 13128.23 | 0 | 13128.23 | 0 | 100
|  | ул. Пахотная |  |  |  |  | 18165.35 | 0 | 18165.35 | 0 | 18165.35 | 0 | 18165.35 | 0 | 100
|  | пер. Волшебный |  |  |  |  | 7693.35 | 0 | 7693.35 | 0 | 7693.35 | 0 | 7693.35 | 0 | 100
5 | Подклетное | ул. Мазлумова от д.1 до д.31 |  |  |  |  | 6837.03 | 0 | 6837.03 | 0 | 6837.03 | 0 | 6837.03 | 0 | 100
|  | ул. Петра Праслова от д.49 до д.71 (напротив спорткомплекса) |  |  |  |  | 3726.2 | 0 | 3726.2 | 0 | 3726.2 | 0 | 3726.2 | 0 | 100
|  | ул. Петра Праслова от д.71 (напротив спорткомплекса) до ул. Богатая |  |  |  |  | 10466.73 | 0 | 10466.73 | 0 | 10466.73 | 0 | 10466.73 | 0 | 100
|  | ул. Надежная | проезд ул. Тепличная в районе строения №92г по ул. Садовое кольцо в направлении строения №75 по пр-кту Патриотов - ул. Рассветная |  |  |  | 9358.55 | 0 | 9358.55 | 0 | 9358.55 | 0 | 9358.55 | 0 | 100
6 | Шилово | ул. Хохольская (участок от ул. Междуреченской до ул. Леонида Утесова) |  |  |  |  | 9250.32 | 0 | 9250.32 | 0 | 9250.32 | 0 | 9250.32 | 0 | 100
|  | ул. Леонида Утесова (от ул. Хохольской до б-р Воинской Славы) |  |  |  |  | 3711.53 | 0 | 3711.53 | 0 | 3711.53 | 0 | 3711.53 | 0 | 100
7 | Первое Мая | ул. Центральная (от ул. Лазурная до ул. Барышниковой) |  |  |  |  | 7922.06 | 0 | 7922.06 | 0 | 7922.06 | 0 | 7922.06 | 0 | 100
|  | ул. Апрельская |  |  |  |  | 16283.35 | 0 | 16283.35 | 0 | 16283.35 | 0 | 16283.35 | 0 | 100
8 | Тенистый | проезд от ул. Осиновая до ул. Рассветная |  |  |  |  | 4693.24 | 0 | 4693.24 | 0 | 4693.24 | 0 | 4693.24 | 0 | 100
|  | ул. Песочная с проездом с ул. Арбатская |  |  |  |  | 12894.64 | 0 | 12894.64 | 0 | 12894.64 | 0 | 12894.64 | 0 | 100
|  | ул. Барышниковой и пер. Барышниковой |  |  |  |  | 9922.88 | 0 | 9922.88 | 0 | 9922.88 | 0 | 9922.88 | 0 | 100
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1207.16 | 0 | 1207.16 | 0 | 75.4475 |  |  | 1600 | 1207.16 | 0 |  |  | 1 | экономия по факту выполнения работ
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Сомово | ул. Липецкая (от ул. Белорусская до пер. Педагогический (МБОУ СОШ 56)) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | пер. Станционный |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ул. 50-летия ВЛКСМ, 109 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Репное | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Краснолесный | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 18193.53 | 0 | 7122.93 | 11070.6 | 14777.62 | 0 | 4126.46 | 10651.16 | 81.2246 |  |  | 18193.54 | 14751.46 | 0 |  |  | 12 | позднее доведение лимитов
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года |  |  |  |  | 1842.94 | 0 | 1842.94 | 0 | 1777.13 | 0 | 1777.13 | 0 | 96.4291 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | - частичное погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
в т.ч. по микрорайонам:
1. | Подгорное | ул. Верещагина (четная сторона от ул. 45 стрелковой дивизии до ул. Хользунова) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 9859.7 | 0 | 310 | 9549.7 | 9791.02 | 0 | 282.16 | 9508.86 | 99.3034 |  |  | 9859.7 | 9791.02 | 0 |  |  | 8 | нет
| в т.ч. по микрорайонам: |  |  |  |  | 2017-12-31
1 | Масловка | Устройство тротуара по ул. 206 Стрелковой дивизии от ООТ Клуб до ООТ Станция Масловская |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Устройство подходов к ООТ "Проулок" по 206 Стрелковой дивизии |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Никольское | ул. Майская, 33а - ул. Глинки,5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2701 | 0 | 0 | 2701 | 2700.07 | 0 | 0 | 2700.07 | 99.9656 |  |  | 2701 | 2700.06 | 0 |  |  | 1 | нет
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1521.7 | 0 | 41.4 | 1480.3 | 1521.65 | 0 | 41.4 | 1480.25 | 99.9967 |  |  | 1521.7 | 1521.65 | 0 |  |  | 2 | нет
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Тенистый | устройство тротуара по ул. Тепличная от ООТ "Магазин" в сторону ООТ "ул.Васильковая" |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | устройство тротуара по ул. Лазурная |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Подклетное | устройство тротуара по ул. Арбатская, д. 60а |  |  |  |  | 292.23 | 0 | 0 | 292.23 | 292.23 | 0 | 0 | 292.23 | 100
2 | Придонской | устройство тротуара к МБОУ СОШ № 55 со стороны ул. 232 стрелковой дивизии и ул. Киселева |  |  |  |  | 609.54 | 0 | 0 | 609.54 | 609.54 | 0 | 0 | 609.54 | 100
3 | Шилово | ремонт тротуара по ул. Теплоэнергетиков,13 |  |  |  |  | 578.47 | 0 | 0 | 578.47 | 578.47 | 0 | 0 | 578.47 | 100
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 41856 | 0 | 2466.6 | 39389.4 | 40543.48 | 0 | 2465.6 | 38077.88 | 96.8642 |  |  | 41856 | 41852.6 | 0 |  |  | 8 | нет
1.3 | Мероприятие 1.3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Мероприятие 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1505642.42 | 0 | 1480948.62 | 24693.8 | 1087802.37 | 0 | 1063360.44 | 24441.93 | 72.2484 | реконструкция и строительство автомобильных дорог (5 объектов), разработка проектно-сметной документации (10 объектов) | разработка проектно-сметной документации (7 объектов), реконструкция и строительство автомобильных дорог (3 объекта). Завершение реализации мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог (2 объекта), разработке проектно-сметной документации (3 объекта) ожидается в 2024 году. | 1505642.42 | 1493608.67 | 0 | 0 | 0 | 33
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1505642.42 | 0 | 1480948.62 | 24693.8 | 1087802.37 | 0 | 1063360.44 | 24441.93 | 72.2484 |  |  | 1505642.42 | 1493608.67 | 0 |  |  | 33 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2021 года |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2021 год.
1.5 | Мероприятие 1.5 "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 169814.54 | 0 | 151837.17 | 17977.37 | 169814.54 | 0 | 151837.17 | 17977.37 | 100 | приобретение специализированной коммунальной техники (29 ед.) | приобретение специализированной коммунальной техники (29 ед.) | 154977.38 | 154977.38 | 0 | 0 | 0 | 19
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 169814.54 | 0 | 151837.17 | 17977.37 | 169814.54 | 0 | 151837.17 | 17977.37 | 100 |  |  | 154977.38 | 154977.38 | 0 |  |  | 19 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года |  |  |  |  | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 14837.17 | 0 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Ленинского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. | 01.01.2017 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-22 | 0 |  |  |  | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Советского района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управа Центрального района | 2017-07-01 | 31.12.2017 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мероприятие 1.6 "Содержание службы заказчика" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 62535.6 | 0 | 0 | 62535.6 | 62117.37 | 0 | 0 | 62117.37 | 99.3312 | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | - содержание службы заказчика МКУ "ГДДХиБ". | 5499.14 | 5449.92 | 0 | 0 | 0 | 187
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 62535.6 | 0 | 0 | 62535.6 | 62117.37 | 0 | 0 | 62117.37 | 99.3312 |  |  | 5499.14 | 5449.92 | 0 |  |  | 187 | нет
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2022 года | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 126.79 | 0 | 0 | 126.79 | 126.79 | 0 | 0 | 126.79 | 100 | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2022 год.
|  | Управа Железнодорожного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Левобережного района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Ленинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Советского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Центрального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
1.7 | Мероприятие 1.7 "Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской" | всего, в том числе: | [13 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской
|  | Управление строительной политики, Владимиров В.Б. - руководитель управления | 2017-02-05 | 2017-12-01 | 2017-02-05 | 2017-12-01 | [17 empty] | нет
1.9 | Мероприятие 1.9 Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1881904.97 | 258167.6 | 1607500 | 16237.37 | 1881904.97 | 258167.6 | 1607500 | 16237.37 | 100 | реконструкция транспортной развязки (1 объект) (1 этап, 3 этап) | заключены долгосрочные контракты, завершено выполнение мероприятий по реконструкции транспортной развязки (3 этап), завершение выполнения мероприятий по реконструкции транспортной развязки (1 этап) запланировано на 2024 год. | 1881904.97 | 1881904.97 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1881904.97 | 258167.6 | 1607500 | 16237.37 | 1881904.97 | 258167.6 | 1607500 | 16237.37 | 100 |  |  | 1881904.97 | 1881904.97 | 0 |  |  | 8 | нет
в т.ч. по микрорайонам:
1 | Придонской | ул. Берегового (от дома №3 до дома №26 по ул. Комарова) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Кемеровская (от дома №1 до дома №214 СНТ Придонье-2) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Комарова (от дома №214 СНТ Придонье-2 до дома №26) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Оганджаняна (от уд. Мазлумова до ж/д переезда) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Сомово | ул.Белорусская |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Подгорное | ул. Княжеская (от пер. Октябрьский до дома № 81) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. 65 лет Победы (от дома № 109 до дома № 95) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | площадь Советов (от ул. 1 Мая до пер.Октябрьский) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ул. Независимости (от дома №90 по ул. Серафима Саровского до дома №95 по ул. 65 лет Победы) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | пер.Октябрьский (от площади Советов до ул. Княжеская) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10 | Мероприятие 1.10 Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | реконструкция объектов улично-дорожной сети г. Воронежа 1 этап ул. 60 Армии (1 объект). | заключен долгосрочный контракт, завершение выполнения мероприятий по реконструкции объектов улино-дорожной сети г. Воронежа 1 этап ул. 60 Армии (1 объект) запланировано на 2024 год. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Мероприятие 1.11 Реализация инвестиционных проектов в рамках комплексной жилой застройки на территории городского округа город Воронеж | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2305334.52 | 0 | 2303029.18 | 2305.34 | 2212860.11 | 0 | 2210647.25 | 2212.86 | 95.9887 | строительство автомобильных дорог (2 объекта), строительство ливневой канализации (1 объект), комплексная жилая застройка по ул. Острогожская в р.п. Шилово (1 объект) | полностью оплачены мероприятия по строительству автомобильных дорог (2 объекта); завершено выполнение работ по строительству сети ливневой канализации (1 объект), комплексная жилая застройка по ул. Острогожская в р.п. Шилово (1 объект) запланирована на 2024 год | 2305334.52 | 2212860.32 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2305334.52 | 0 | 2303029.18 | 2305.34 | 2212860.11 | 0 | 2210647.25 | 2212.86 | 95.9887 |  |  | 2305334.52 | 2212860.32 | 0 |  |  | 9 | экономия по факту выполнения работ
2 | Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 215670.83 | 0 | 205698.83 | 9972 | 214588.91 | 0 | 205698.83 | 8890.08 | 99.4983 |  |  | 215668.83 | 215187.84 | 0 | 0 | 0 | 10
2.1 | Мероприятие 2.1 Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: |  |  |  |  | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 100 | предоставление субсидии из бюджета городского округа город Воронеж муниципальным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, на погашение лизинговых платежей по договорам (контрактам) на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и богажа в городском округе город Воронеж | предоставление субсидии из бюджета городского округа город Воронеж муниципальным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, на погашение лизинговых платежей по договорам (контрактам) на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и богажа в городском округе город Воронеж | 205698.83 | 205698.83 | 0 |  |  | 1 | нет
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 0 | 100
2.2. | Мероприятие 2.2 "Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 3152 | 0 | 0 | 3152 | 2070.25 | 0 | 0 | 2070.25 | 65.6805 | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам; перевозка мобилизованных граждан; проведение эвакуации (перемещения) автотранспорта со скрытыми номерами | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам; перевозка мобилизованных граждан; проведение эвакуации (перемещения) автотранспорта со скрытыми номерами | 3150 | 2669.01 | 0 |  |  | 8 | экономия по факту выполнения работ
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3152 | 0 | 0 | 3152 | 2070.25 | 0 | 0 | 2070.25 | 65.6805
2.3. | Мероприятие 2.3 "Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 6820 | 0 | 0 | 6820 | 6819.83 | 0 | 0 | 6819.83 | 99.9975 | содержание МБУ "ЕОГПП" | содержание МБУ "ЕОГПП" | 6820 | 6820 | 0 |  |  | 1 | нет
|  | Управление транспорта | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 6820 | 0 | 0 | 6820 | 6819.83 | 0 | 0 | 6819.83 | 99.9975
2.5 | Мероприятие 2.4 "Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта" | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Технологическое и финансово-экономическое обоснование создания системы мультимодальных пассажирских перевозок на территории городского округа город Воронеж» | Работы по первому этапу выполнены в полном объёме. Работы по второму и третьему этапу не выполняются. | [6 empty] | Работы ограничиваются выполнением толшько 1 этапа работ (доп. Соглашение № 2 к мун. Контракту № 1/0901 от 09.01.2020 об уменьшении объема вып.работ). Работы по 2 и 3 этапу не выполняются.
|  | Управление транспорта | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. кредиторская задолженность 2019 г.
3 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (3 единицы). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | нет
|  | Управа Железнодорожного района | [21 empty] | нет
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Коминтерновского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Левобережного района | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Советского района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
Управа Центрального района
в т.ч. кредиторская задолженность….. года
2 | Основное мероприятие 2 Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | устройство и ремонт тротуара и пандусов от остановки общественного транспорта "Улица Жукова" до МБОУ СОШ 88, ул. Маршала Жукова. д. 6а | лимиты сняты по инициативе департамента дорожной деятельности Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление дорожного хозяйства
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | контракт заключаться не будет, т.к. лимиты сняты по инициативе департамента дорожной деятельности Воронежской области
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
|  | Управление транспорта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2018 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год. | -погашение кредиторской задолженности за 2018 год.
Руководитель управления дорожного хозяйства | [16 empty] | О.В. Котов
Волкова Лариса Михайловна
228-35-29
Быкова Ирина Владимировна
228-31-23
плюс копейка
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
[17 empty] | 31 | 89
[14 empty] | Управление дорожного хозяйства |  |  | 8562832.71 | 7239870.18
[14 empty] | Управа Железнодорожного района |  |  | 185238.59 | 184265.37
[14 empty] | Управа Коминтерновского района |  |  | 329539.09 | 324437.6
[14 empty] | Управа Левобережного района |  |  | 300663.82 | 300076.3 | 36857.96
[14 empty] | Управа Ленинского района |  |  | 247215.03 | 214169.05 | 28002.66
[14 empty] | Управа Советского района |  |  | 306001.24 | 305879.68 | 34764.75
[14 empty] | Управа Центрального района |  |  | 330696.71 | 328729.19
1699354.48
[14 empty] | Управление транспорта |  |  | 215670.83 | 214588.91
1915025.31
[18 empty] | 1657557.19 | 937057.53

## табл.2 (01.01.24)
Таблица 2
Информация
о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
по состоянию на 01.01.2024 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | лимит на год |  |  | профинансировано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнова-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе: | 9758939.3 | 10587060.02 | 10477858.02 | 109202 | 9195141.06 | 94.2228 | 86.8526 | 9112016.28
|  | федеральный бюджет | 258167.6 | 258167.6 | 258167.6 | 0 | 258167.6 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 7777743.98 | 8448708.89 | 8448708.89 | 0 | 7209674.11 | 92.6962 | 85.3346 | 9112016.28
|  | бюджет городского округа | 1613825.72 | 1770981.53 | 1770981.53 | 0 | 1644174.57 | 101.8806 | 92.8397 | 10477858.02
|  | внебюджетные источники | 109202 | 109202 | 0 | 109202 | 83124.78 | 76.1202 | 76.1202
Подпрограмма 1 | "Развитие дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | 9433653.5 | 10262187.19 | 10262187.19 | 0 | 8897427.37 | 94.3158 | 86.7011
|  | федеральный бюджет | 258167.6 | 258167.6 | 258167.6 |  | 258167.6 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 7572045.18 | 8243010.06 | 8243010.06 |  | 7003975.28 | 92.4978 | 84.9687
|  | бюджет городского округа | 1603440.72 | 1761009.53 | 1761009.53 | 0 | 1635284.49 | 101.986 | 92.8606
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1873291.01 | 2684192.52 | 2684192.52 | 0 | 2443380.56 | 130.4325 | 91.0285
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 511152.42 | 1127206.66 | 1127206.66 |  | 1008842.12 | 197.3662 | 89.4993
|  | бюджет городского округа | 1362138.59 | 1556985.86 | 1556985.86 |  | 1434538.44 | 105.3152 | 92.1356
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1235077.43 | 1652762.62 | 1652762.62 | 0 | 1039547.45 | 84.1686 | 62.8976
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 1117475.19 | 1572488.43 | 1572488.43 |  | 961788.3 | 86.068 | 61.1635
|  | бюджет городского округа | 117602.24 | 80274.19 | 80274.19 |  | 77759.15 | 66.1205 | 96.8669
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 2084660.95 | 1505642.42 | 1505642.42 | 0 | 1087802.37 | 52.1813 | 72.2484
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 2054886.8 | 1480948.62 | 1480948.62 |  | 1063360.44 | 51.7479 | 71.8027
|  | бюджет городского округа | 29774.15 | 24693.8 | 24693.8 |  | 24441.93 | 82.0911 | 98.98
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 169814.54 | 169814.54 | 169814.54 | 0 | 169814.54 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 151837.17 | 151837.17 | 151837.17 |  | 151837.17 | 100 | 100
|  | бюджет городского округа | 17977.37 | 17977.37 | 17977.37 |  | 17977.37 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе: | 57578 | 62535.6 | 62535.6 | 0 | 62117.37 | 107.8839 | 99.3312
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 57578 | 62535.6 | 62535.6 |  | 62117.37 | 107.8839 | 99.3312
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе |  | 0 |  | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа грод Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть"национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего, в том числе | 1881904.97 | 1881904.97 | 1881904.97 | 0 | 1881904.97 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 258167.6 | 258167.6 | 258167.6 |  | 258167.6 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 1607500 | 1607500 | 1607500 |  | 1607500 | 100 | 100
|  | бюджет городского округа | 16237.37 | 16237.37 | 16237.37 |  | 16237.37 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 0
Мероприятие 1.10 | Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жильё" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0
Мероприятие 1.11 | Реализация инвестиционных проектов в рамках комплексной жилой застройки на территории городского округа г. Воронеж | всего, в том числе | 2131326.6 | 2305334.52 | 2305334.52 | 0 | 2212860.11 | 103.8255 | 95.9887
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 2129193.6 | 2303029.18 | 2303029.18 |  | 2210647.25 | 103.8256 | 95.9887
|  | бюджет городского округа | 2133 | 2305.34 | 2305.34 |  | 2212.86 | 103.744 | 95.9884
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе: | 325285.8 | 324872.83 | 215670.83 | 109202 | 297713.69 | 91.5237 | 91.6401 | 214588.91
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 205698.8 | 205698.83 | 205698.83 |  | 205698.83 | 100 | 100
|  | бюджет городского округа | 10385 | 9972 | 9972 |  | 8890.08 | 85.605 | 89.1504
|  | внебюджетные источники | 109202 | 109202 | 0 | 109202 | 83124.78 | 76.1202 | 76.1202
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе: | 205698.8 | 205698.83 | 205698.83 | 0 | 205698.83 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 205698.8 | 205698.83 | 205698.83 |  | 205698.83 | 100 | 100
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 110554 | 112354 | 3152 | 109202 | 85195.03 | 77.0619 | 75.8273
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 1352 | 3152 | 3152 |  | 2070.25 | 153.125 | 65.6805
|  | внебюджетные источники | 109202 | 109202 |  | 109202 | 83124.78 | 76.1202 | 76.1202
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | всего, в том числе: | 9033 | 6820 | 6820 | 0 | 6819.83 | 75.4991 | 99.9975
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 9033 | 6820 | 6820 |  | 6819.83 | 75.4991 | 99.9975
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | областной бюджет |  |  | 0
|  | бюджет городского округа |  |  | 0
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0
Руководитель управления дорожного хозяйства | [5 empty] | О.В. Котов
Волкова Л.М.
228-35-29
Быкова И.В.
228-31-23