Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за  2023 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год, составил  9 758 939,30 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 258 167,60 тыс. рублей, областной бюджет – 7 777 743,98 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 613 825,72  тыс. рублей, внебюджетные  источники  –    109 202,00 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2023 год, составил 10 587 060,02  тыс. рублей, их них:  федеральный бюджет -258 167,60 тыс. рублей,  областной бюджет –8 448 708,89 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж  – 1 770 981,53 тыс. рублей, внебюджетные источники – 109 202,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в

2023 году составил 9 195 141,06 тыс. рублей (86,85% от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет- 258 167,60 тыс. рублей,  областной бюджет – 7 209 674,11 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 644 174,57  тыс. рублей, внебюджетные источники – 83 124,78 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

– протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям -  903,94 км  (план на 2023 год 904,25 км)	–

– обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (норматив 1,327 на 1000 жителей) – 67,3  % (план на 2023 год – 68,5 %).

Муниципальная программа включает 2 Подпрограммы и 2 Основных мероприятия.

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено  8 897 427,37 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет- 258 167,60 тыс. рублей, областной бюджет –  7 003 975,28 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 635 284,49 тыс. рублей.

Основные итоги  реализации мероприятий подпрограммы 1:

1)  по зимнему содержанию – уборка  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города –22 542,19 тыс.кв.м, вывезено снега –390 330м3, израсходовано песко-соляной смеси– 107 587 тн) ;

2) по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий  отремонтировано  55 273,5 м2  на  69 объектах улично-дорожной сети, их них в рамках инициативного бюджетирования- 1 объект и 5 822,38м2 с применением горячей  литой асфальтобетонной смеси;

3) по текущему содержанию сетей наружного освещения  (заменено 9051 неисправных ламп и 322 светильника, отремонтировано 1346 светильников, смонтировано и заменено 52 ж/б  опоры, заменено 12,679 км воздушной и кабельной сети и   9 шкафов наружного освещения);

4) по текущему содержанию сетей ливневой канализации (выполнены работы: по очистке 237 смотровых и  454 ливнеприемных колодцев, промывке  33 749 п.м. трубопроводов, по ремонту 50 смотровых и 129 ливневых колодцев, по замене люков колодцев и камер 83 смотровых и 74 ливневых колодцев);

4) по устройству и ремонту тротуаров, установке и замене бортового камня на 18 объектах улично-дорожной сети, в т.ч. 1 объекте в рамках инициативного бюджетирования;

В целях обеспечения транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации  мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в текущем году на 10 объектах улично-дорожной сети выполнены  работы по   обустройству  пандусами 46 пешеходных  переходов, из них  подъемниками оборудованы  4 надземных пешеходных перехода.  Вместе с тем, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам пешеходной инфраструктуры с учетом ограничений их мобильности выполнены работы по установке (модернизации) пешеходных светофоров в  количестве 54 единиц со звуковой сигнализацией на 21 объекте улично-дорожной сети;

6) по  нанесению горизонтальной дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети на 241 объекте, из них на 13 объектах по гарантии;

7) по  ремонту дорожного покрытия на 82 объектах улично-дорожной сети, из них  на дорогах частного сектора на 68 объектах;

8) выполнен ремонт моста в двух уровнях Северный и  путепровода по ул. Лызлова ;

8) приобретено 29 ед. коммунальной техники;

9) установлено 3900 дорожных знаков;

10) построено 12 светофорных объектов;

11) обустроено 2,97  км  велосипедных дорожек на 3-х объектах улично-дорожной сети;

12) обустроено 23 остановки общественного транспорта

В рамках заключенных долгосрочных муниципальных контрактов осуществлены капиталоемкие работы по:

- строительству участка автомобильной дороги от ул. Урывского до проезда ул. Остужева (поворот по направлению на мкр Репное)- ул. Димитрова (кольцевое пересечение) (III- V этапы);

- реконструкции автодороги ул. Урывского - ул. Тверская от путепровода через автодорогу М-4 «Дон» до ул. Остужева.

- строительству автомобильной дороги от проезда ул. Остужева (поворот по направлению на м/р Репное) - ул. Димитрова (Кольцевое пересечение) до ул. Урывского (I, II, IV этапы).

В 2024 году будут продолжены работы по

- реконструкции и строительству автодорог в квартале, ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская. Техническая готовность объекта - 73 %;

- строительству съезда в районе км. 508 автодороги М4 «Дон» -80%;

- реконструкции  объектов улично-дорожной сети г. Воронежа (участок ул. Свободы от путепровода через ж/д пути по ул. 9 Января до пересечения с ул. Кольцовская и участок 60 Армии от Владимира Невского до ул. Солнечная) 1 этап ул. 60 Армии .Техническая готовность объекта - 15%.

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные  дороги» продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на  пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева в г. Воронеже:

- завершены работы на 3 этапе объекта - участок пересечения улицы Остужева с железной дорогой;

-  продолжаются  работы на 1 этапе объекта - участок от путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой до примыкания к транспортной развязке в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги М-4 «Дон» (улица Изыскателей) и улицы Остужева. Техническая готовность - 74 %.

В рамках реализации инвестиционных проектов  на территории городского округа город Воронеж выполнены работы по:

- строительству автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева.

- строительству автомобильной дороги по ул. Загоровского в направлении автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г. Воронеж.

В 2024 году будут продолжены работы на  объекте:

- комплексная жилая застройка по ул. Острогожской в р.п. Шилово г.Воронежа. Магистральная улица районного значения между кварталами AI-AV. Техническая готовность объекта в 2023 году -36%;

- сети ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, наб. Максима Горького, ул. Бурденко с КНС.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  338,7 тыс. кв. м (план на 2023 год – 338,7 тыс. кв. м);

- доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию-58,2% (план на 2023 год –58,0%);

- ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом)- 23,78 км (план на 2023 год- 27,54 км)

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности – 99,9% (план на 2023 год – 99,9%);

- выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной  сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда - 91,02% (план на 2023 год-95%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -230,82 км (план на 2023 год – 237,34 км);

- количество построенных светофорных объектов - 12 ед. (план на 2023 год-12 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 3900 ед. (план на 2023 год -3430 ед.);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок  (нарастающим итогом)- 1 ед. (план на 2023 год - ед.).

На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено  297 713,69 тыс. руб. рублей, из них:  областной бюджет–205 698,83 тыс. рублей; бюджет городского округа город Воронеж – 8 890,08  тыс. рублей;  внебюджетные источники –               83 124,78 тыс. рублей.

Средства бюджета городского округа город Воронеж направлены на реализацию следующих мероприятий:

2.1 «Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта».

Погашение лизинговых платежей по контрактам на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа в городском округе город Воронеж, с целью обновления подвижного состава в рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

2.2  «Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения»

Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, в рамках заключенных муниципальных контрактов.

За счет средств перевозчиков приобретено 12 единиц подвижного состава, из них 10 единиц малого класса и 2 единицы среднего класса. Данные транспортные средства обслуживают муниципальные маршруты в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городского округа город Воронеж по регулируемым тарифам.

В 2023 году МКП МТК «Воронежпассажиртранс» за счет собственных  приобретено и  доставлено 15 единиц троллейбусов марки «Vitovt» 2013 года выпуска на сумму 28 2000 тыс.рублей.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 0 ед. (план на 2023 год – 0 ед.);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  -  12 ед. (план на 2023 год  –21 ед.);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС –  100,0  %  (план на 2023 год – 100,0%);

- доля  общественного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта, отвечающего требованиям качества перевозок» – 32,2 % (план  на 2023 год – 33,5%);

- доля выполнения планового количества рейсов пассажирского транспорта, с учетом соблюдения расписания – 52,3 % (план  на 2023 год – 59,0%).

На реализацию Основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» бюджетных ассигнований не предусмотрено.

На реализацию Основного мероприятия 2 «Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха» бюджетных ассигнований не предусмотрено.

.

Руководитель управления                                                                     О. В. Котов

Архипова Ирина Викторовна

2283081