## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Экономическое развитие и инновационная экономика" по состоянию на 31.12.2024 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Расходы за отчетный период | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 2
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | контракты,находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. рублей | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, %
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 71183.85 | 0 | 0 | 71183.85 | 71183.64 | 0 | 0 | 71183.64 | 99.9997 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения до 526,6 ед. Увеличение до 31,9% удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем количестве обследуемых организаций. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения (план на 2023 год – 526,6 ед.) - 512,80 ед. По сравнению с 2023 годом (499,67 ед.) рост показателя составил 3%. Причиной в сложившейся ситуации служит тот факт, что в 2023 году многие предприниматели перешли в статус «самозанятые». Количество самозанятых граждан, зарегистрированных на территории городского округа город Воронеж, составило: по состоянию на 01.01.2023 – 44 232 чел. по состоянию на 01.01.2024 – 63 123 чел. по состоянию на 01.04.2024 – 69 567 чел. по состоянию на 01.07.2024 – 78 374 чел. по состоянию на 01.10.2024 – 85 210 чел. по состоянию на 31.12.2024 – 91 457 чел. В общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства самозанятые не учитываются, т.к. в соответствии с действующим законодательством самозанятые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 41708.65 | 0 | 0 | 41708.65 | 41708.65 | 0 | 0 | 41708.65 | 100 | Проведение бесплатных семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-классов и т.д. Информационные сообщения о мерах поддержки, проводимых мероприятиях, бесплатных семинарах и т.д. | Информационная поддержка: По состоянию на 31.12.2024 в адрес предпринимателей направлено 156 информационных сообщений о мерах поддержки, проводимых мероприятиях, бесплатных семинарах, тренингах. На сайте администрации городского округа город Воронеж размещено 5 информационных сообщений. 19.03.2024 в Центре «Мой бизнес» проведено мероприятие для субъектов МСП по вопросам реализации в 2024 году мер поддержки для бизнеса, в рамках которого представлена презентация по предоставлению финансовой поддержки (субсидий) из бюджета городского округа город Воронеж. В целях реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Экономическое развитие и инновационная экономика» 28 июня и 31.07.2024 на площадке Центра «Мой бизнес» управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики провело консультационно-обучающие семинары по вопросам предоставления субсидии из бюджета Воронежа на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанный с приобретением оборудования. В семинарах приняли участие порядка 150 человек (представители предпринимательского сообщества). Обсуждены вопросы нормативно-правовой базы, подготовки пакета документов при формировании заявки, а также разобраны кейсы на конкретных примерах.
| 1. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку – 423 ед. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку – 453 ед. Плановое значение показателя достигнуто. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | нет
| 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 41708.65 | 0 | 0 | 41708.65 | 41708.65 | 0 | 0 | 41708.65 | 100 | Предоставление муниципальной поддержки субъектам МСП, осуществляющим техническое перевооружение и модернизацию производства. Создание новых рабочих мест. | Прием заявок на участие в отборе по предоставлению субсидий из бюджета городского округа город Воронеж осуществлялся управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж с 11.06.2024 по 29.08.2024. 09.10.2024 проведено заседание комиссии по рассмотрению заявок участников отбора на предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы городского округа город Воронеж «Экономическое развитие и инновационная экономика». За период приема заявок с 11.06.2024 по 29.08.2024 от субъектов МСП и самозанятых граждан в Уполномоченный орган всего поступило 36 заявок, из которых 26 заявок соответствуют установленным требованиям, 10 заявок отклонено ввиду несоответствия требованиям Порядка. Ввиду недостаточности лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в текущем финансовом году отклонены 3 заявки. В результате заключено 23 соглашения между управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики и субъектами МСП на сумму 41 708 645,03 тыс. рублей, создано 60 новых рабочих мест. Плановое значение показателя выполнено в полном объеме. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 2.1. Субсидия на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития модернизации производства (работ, услуг) | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 41708.65 |  |  | 41708.65 | 41708.65 |  |  | 41708.65 | 100 | Предоставление муниципальной поддержки субъектам МСП, осуществляющим техническое перевооружение и модернизацию производства. Создание новых рабочих мест. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку – 4 ед. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в текущем периоде 2024 года и не получавших поддержку ранее составляет - 5 ед.: 1. ИП Михалев Ярослав Витальевич (1 договор) 2. ООО "АрендаМ1" (1 договор) 3. ИП Лаптева Елизавета Игоревна (2 договора) 4. ИП Вардазарян Микаел Размикович (1 договор) 5. ООО "КАПИТАЛ" (4 договора) Плановое значение показателя выполнено на 125% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| Основное мероприятие 1«Стимулирование развития инновационной деятельности» | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество малых инновационных предприятий, созданных при вузах и в промышленном секторе городского округа город Воронеж – 110 ед. | Количество малых инновационных предприятий, созданных при вузах и в промышленном секторе городского округа город Воронеж – 110 ед. Плановое значение показателя выполнено в полном объеме. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 1.1. Информационно-консультационное сопровождение субъектов инновационной деятельности, в том числе малых инновационных предприятий, создаваемых при вузах и в промышленном секторе городского округа город Воронеж, в их работе по внедрению инноваций в реальный сектор экономики | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Оказание информационной, консультационной и методической поддержки субъектам инновационной деятельности в получении финансирования инновационных разработок и проектов на региональном уровне. Ведение реестров: - инновационных проектов промышленных предприятий; - организаций инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. | По состоянию на 31.12.2024 в адрес инновационных предприятий и организаций инфраструктуры поддержки инноваций направлено порядка 62 информационных сообщений о бесплатных семинарах, вебинарах, образовательных курсах, форумах, программах, конкурсах для получения грантового финансирования для реализации инновационных проектов, порядках предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов, выставочных мероприятиях и др. мерах поддержки. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| Основное мероприятие 2 «Защита прав потребителей в сфере потребительского рынка городского округа город Воронеж» | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение уровня правовой грамотности и доступности правовой помощи для потребителей в вопросах защиты прав потребителей | До населения городского округа город Воронеж доведена информация о защите прав потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, %
| 2.1. Рассмотрение обращений граждан, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Количество консультаций (письменных, устных) по вопросам защиты прав потребителей – 30 ед. | Количество консультаций (письменных, устных) по вопросам защиты прав потребителей – 21 ед. Плановый показатель (30 ед.) не достигнут по итогам 2024 года ввиду отсутствия обращений, в том числе жалоб потребителей. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 2.2. Размещение в средствах массовой информации справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации – 6 ед. | Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации – 6 ед.: 1. О правах потребителя при покупке растений (букетов, цветов). 2. О правилах предоставления услуг химчистки. 3. Права потребителей при заказе мебели по индивидуальному проекту. 4. Возврат денежных средств за подарочные карты и сертификаты. 5. Права потребителей при увеличении абонентской платы по тарифу на услуги телефонной связи. 6. Памятка потребителю: маркировка товаров «Честный знак» Плановое значение показателя выполнено в полном объеме. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение условий исполнения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и договоров на организацию ярмарок» | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 27523.2 | 0 | 0 | 27523.2 | 27523 | 0 | 0 | 27523 | 99.9993 | Поступление доходов в бюджет городского округа город Воронеж в части платы за право размещения нестационарных торговых объектов и ярмарок – 100% | Плановое значение показателя выполнено в полном объеме. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 3.1. Исполнение налоговых обязательств и осуществление иных выплат | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 27459 |  |  | 27459 | 27458.83 | 0,00 | 0,00 | 27458.83 | 99.9994 | Уплата налога на добавленную стоимость при предоставлении прав на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов и организацию ярмарок | Произведена уплата налога на добавленную стоимость: - по состоянию на 01.04.2024 в размере 6 998,78 тыс. руб. за 4 кв. 2023 г.; - по состоянию на 01.07.2024 в размере 7 245,52 тыс. руб. за 1 кв. 2024 г. - по состоянию на 01.10.2024 в размере 7 172,18 тыс. руб. за 2 кв. 2024 г. - по состоянию на 31.12.2024 в размере 6 042,35 тыс. руб. за 3 кв. 2024 г. ИТОГО: 27 458,83 тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 3.2. Осуществление оценки стоимости прав на заключение договоров на организацию ярмарок, на размещение нестационарных торговых объектов, на размещение передвижных средств развозной и разносной уличной торговли; на размещение нестационарных объектов сезонной торговли | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 64.2 | 0,00 | 0,00 | 64.2 | 64.17 | 0,00 | 0,00 | 64.17 | 99.9533 | Проведение конкурсных процедур по выбору оценщика в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости (цены продажи) права заключения договоров | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по определению рыночной стоимости (цены продажи) права заключения договоров на размещение временных торговых объектов на территории городского округа город Воронеж № 01/2024 от 21.02.2024. Начальная максимальная цена контракта - 144 728 рублей 60 копеек. Контракт заключен по начальной максимальной цене с единственным поставщиком в связи с отсутствием поданных заявок (закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона) с ООО ПЦ «Независимость». Информация о контракте размещена в ЕИС 26.02.2024. Номер реестровой записи 3366620916024000001. Код классификации расходов 981.0113.1500381520.244.226. Услуга, являющаяся предметом Контракта, оказывается в срок по 30 ноября 2024 года. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта по «31» декабря 2024 г. По состоянию на 31.12.2024 сумма исполненных обязательств по контракту составляет 64 178 рублей 83 копейки. На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ муниципальный контракт № 01/2024 от «21» февраля 2024 г. контракт расторгнут по соглашению сторон в срок 12.12.2024. Таким образом, сумма неисполненных обязательств 80 549 рублей 77 копеек. | 145,00 | 144,7 | 0,00 | 1 | нет
| Основное мероприятие 4 «Демонтаж нестационарных торговых объектов» | Управление административно-технического контроля администрации городского округа город Воронеж | 1952 | 0 | 0 | 1952 | 1951.99 | 0,00 | 0,00 | 1951.99 | 99.9995 | Количество демонтированных нестационарных торговых объектов – 27 ед. | Количество демонтированных нестационарных торговых объектов – 64 ед. Значение показателя выполнено в полном объеме | 1952 | 1951.99 | 0 | 3 | нет
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, %
| 4.1. Осуществление демонтажа нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Воронеж | Управление административно-технического контроля администрации городского округа город Воронеж | 1852 | 0,00 | 0,00 | 1852 | 1851.99 | 0,00 | 0,00 | 1851.99 | 99.9995 | Проведение конкурсных процедур по выбору организации, осуществляющей демонтаж нестационарных торговых объектов, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | 19.02.2024 заключен муниципальный контракт № 230301 на выполнение работ для нужд заказчика по демонтажу НТО на сумму 1 519 949,01 руб. Подрядчиком выступает ООО «СК-ВЕКК+». 11.10.2024 заключен муниципальный контракт № 241001 на выполнение работ на сумму 332 040,00 руб. Подрядчиком выступает ООО «СК-ВЕКК+". По состоянию на 31.12.2024 проведен принудительный демонтаж 64 незаконных НТО. Работы по демонтажу НТО выполнены Подрядчиком до 31.12.2024. Показатель (индикатор) основного мероприятия 4 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов» на 2024 год (27 ед.) по состоянию на 31.12.2024 перевыполнен более чем в 2 раза. Увеличение количества незаконных НТО в связи с расторжением ранее выданной разрешительной документации. Уклонение владельцев НТО от добровольного демонтажа По состоянию на 31.12.2024 работы выполнены и оплачены на сумму 1851,99 тыс. руб. | 1852 | 1851.99 | 0 | 2 | нет
| 4.2. Утилизация (уничтожение) демонтированных нестационарных торговых объектов и находящегося в них на день демонтажа имущества | Управление административно-технического контроля администрации городского округа город Воронеж | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчиков, осуществляющих работы по утилизации нестационарных торговых объектов, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | По состоянию на 31.12.2024 утилизирован 51 НТО. Силами подрядчика ООО «АСК РЕШЕНИЕ» (муниципальный контракт № 240912 от 17.09.2024 на сумму 100 000,0 руб.) на 31.12.2024 проведена утилизация (уничтожение) демонтированных НТО и находящегося в них на день демонтажа имущества, в отношении которых вступили в законную силу решения судов о признании на них права муниципальной собственности, в количестве 51 штуки общим объемом конструктивных элементов 207 куб.м., находившиеся на площадке хранения по адресу: г. Воронеж, ул. Кривошеина, 1А. | 100 | 100 | 0 | 1 | нет
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Заместитель руководителя управления Ю.О. Провоторова
Санников Алексей Александрович Фоменко Ольга Витальевна 228-37-92

## табл2
Таблица № 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Экономическое развитие и инновационная экономика" по состоянию на 31.12.2024 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Уточненные годовые плановые ассигнования, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Экономическое развитие и инновационная экономика | всего, в том числе: | 73104 | 71183.85 | 71183.85 | 0 | 71183.64 | 97.3731 | 99.9997
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 73104 | 71183.85 | 71183.85 | 0 | 71183.64 | 97.3731 | 99.9997
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | 40692 | 41708.65 | 41708.65 | 0 | 41708.65 | 102.4984 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 40692 | 41708.65 | 41708.65 | 0 | 41708.65 | 102.4984 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 81384 |  |  | 0 | 83417.3 | 102.4984
Мероприятие 1 | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
Мероприятие 2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: | всего, в том числе: | 40692 | 41708.65 | 41708.65 | 0 | 41708.65 | 102.4984 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 40692 | 41708.65 | 41708.65 | 0 | 41708.65 | 102.4984 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. Субсидия на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития модернизации производства товаров (работ, услуг) | всего, в том числе: | 40692 | 41708.65 | 41708.65 | 0 | 41708.65 | 102.4984 | 100
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 40692 | 41708.65 | 41708.65 |  | 41708.65 | 102.4984 | 100
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
Мероприятие 3 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | Стимулирование развития инновационной деятельности | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1. Информационно-консультационное сопровождение субъектов инновационной деятельности, в том числе малых инновационных предприятий, создаваемых при вузах и в промышленном секторе городского округа город Воронеж, в их работе по внедрению инноваций в реальный сектор экономики | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Защита прав потребителей в сфере потребительского рынка городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| 2.1. Рассмотрение обращений граждан, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
| 2.2. Размещение в средствах массовой информации справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | Обеспечение условий исполнения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и договоров на организацию ярмарок | всего, в том числе: | 30790 | 27523.2 | 27523.2 | 0 | 27523 | 89.3894 | 99.9993
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 30790 | 27523.2 | 27523.2 | 0 | 27523 | 89.3894 | 99.9993
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. Исполнение налоговых обязательств и осуществление иных выплат | всего, в том числе: | 30645 | 27459 | 27459 | 0 | 27458.83 | 89.603 | 99.9994
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 30645 | 27459 | 27459 |  | 27458.83 | 89.603 | 99.9994
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
| 3.2 Осуществление оценки стоимости прав на заключение договоров на организацию ярмарок, на размещение нестационарных торговых объектов, на размещение передвижных средств развозной и разносной уличной торговли; на размещение нестационарных объектов сезонной торговли | всего, в том числе: | 145 | 64.2 | 64.2 | 0 | 64.17 | 44.2552 | 99.9533
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 145 | 64.2 | 64.2 |  | 64.17 | 44.2552 | 99.9533
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 4 | Демонтаж нестационарных торговых объектов | всего, в том числе: | 1622 | 1952 | 1952 | 0 | 1951.99 | 120.3446 | 99.9995
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 1622 | 1952 | 1952 |  | 1951.99 | 120.3446 | 99.9995
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. Осуществление демонтажа нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 1520 | 1852 | 1852 | 0 | 1851.99 | 121.8414 | 99.9995
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | областной бюджет |  | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 1520 | 1852 | 1852 |  | 1851.99 | 121.8414 | 99.9995
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
| 4.2. Утилизация (уничтожение) демонтированных нестационарных торговых объектов и находящегося в них на день демонтажа имущества | всего, в том числе: | 102 | 100 | 100 | - | 100 | 98.0392 | 100
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 102 | 100 | 100 | - | 100 | 98.0392 | 100
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Заместитель руководителя управления Ю.О. Провоторова
Санников Алексей Александрович Фоменко Ольга Витальевна 228-37-92

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Экономическое развитие и инновационная экономика" по состоянию на 31.12.2024 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | ед. | 499.67 | 526.6 | 512.8 | 97.3794 | По сравнению с 2023 годом (499,67 ед.) рост показателя составил 3%. Причиной в сложившейся ситуации служит тот факт, что в 2023 году многие предприниматели перешли в статус «самозанятые». Количество самозанятых граждан, зарегистрированных на территории городского округа город Воронеж, составило: по состоянию на 01.01.2023 – 44 232 чел. по состоянию на 01.01.2024 – 63 123 чел. по состоянию на 01.04.2024 – 69 567 чел. по состоянию на 01.07.2024 – 78 374 чел. по состоянию на 01.10.2024 – 85 210 чел. по состоянию на 31.12.2024 – 91 457 чел. В общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства самозанятые не учитываются, т.к. в соответствии с действующим законодательством самозанятые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | - | - | - | - | Показатель (индикатор) с 2019 года не запланирован в перечне ключевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
3 | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность в общем количестве обследуемых организаций | % | 31.1 | 31,9 | 31.9 | 100 | Значение показателя (индикатора) рассчитано из экспертных оценок Значение показателя достигнуто
ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку | ед. | 452 | 423 | 453 | 107.0922 | Значение показателя (индикатора) достигнуто
1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку | ед. | 26 | 27 | 23 | 85.1852 | В 2024 году Программой предусмотрено оказание финансовой поддержки 27-ми субъектам МСП, запланировано создание 41-го нового рабочего места. По состоянию на 31.12.2024 финансовая поддержка оказана 23 субъектам МСП, создано 60 новых рабочих мест. Совокупный размер субсидии на каждого получателя не должен превышать 3 млн руб. Принимая во внимание, что средний размер субсидии по 23 получателям составил 2 млн руб., значение показателя "Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) поддержку" будет скорректировано в 2025 году.
1.3. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед. | 55 | 41 | 60 | 146.3415 | Значение показателя (индикатора) достигнуто
1.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | ед. | 4 | 4 | 5 | 125 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в текущем периоде 2024 года и не получавших поддержку ранее составляет - 5 ед.: 1. ИП Михалев Ярослав Витальевич (1 договор) 2. ООО "АрендаМ1" (1 договор) 3. ИП Лаптева Елизавета Игоревна (2 договора) 4. ИП Вардазарян Микаел Размикович (1 договор) 5. ООО "КАПИТАЛ" (4 договора) Плановое значение показателя выполнено на 125%
Основное мероприятие 1 «Стимулирование развития инновационной деятельности»
2.1. | Количество малых инновационных предприятий, созданных при вузах и в промышленном секторе городского округа город Воронеж | ед. | 108 | 110 | 110 | 100 | Значение показателя (индикатора) достигнуто
Основное мероприятие 2 «Защита прав потребителей в сфере потребительского рынка городского округа город Воронеж»
3.1 | Количество консультаций (письменных, устных) по вопросам защиты прав потребителей | ед. | 26 | 30 | 21 | 70 | Плановый показатель (30 ед.) не достигнут по итогам 2024 года ввиду отсутствия обращений, в том числе жалоб потребителей.
3.2 | Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 6 | 6 | 6 | 100 | Значение показателя (индикатора) достигнуто
Основное мероприятие 3 «Обеспечение условий исполнения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и договоров на организацию ярмарок»
4.1 | Поступление доходов в бюджет городского округа город Воронеж в части платы за право размещения нестационарных торговых объектов и ярмарок | % | 104 | 100 | 103,2 | 103.2 | Значение показателя (индикатора) достигнуто
Основное мероприятие 4 «Демонтаж нестационарных торговых объектов»
5.1 | Количество демонтированных нестационарных торговых объектов | ед. | 76 | 27 | 64 | 237.037 | Показатель (индикатор) основного мероприятия 4 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов» на 2024 год (27 ед.) по состоянию на 31.12.2024 перевыполнен. Увеличение количества незаконных НТО в связи с расторжением ранее выданной разрешительной документации. Уклонение владельцев НТО от добровольного демонтажа
1 в графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Заместитель руководителя управления Ю.О. Провоторова
Санников Алексей Александрович Фоменко Ольга Витальевна 228-37-92