Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Экономическое развитие и инновационная экономика»

по состоянию на 31.12.2024

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1279 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Постановлением администрации городского округа город Воронеж      от 14.03.2024 № 293 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1279» утверждена новая редакция муниципальной программы городского округа город Воронеж «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Ответственный исполнитель – управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.

Соисполнители муниципальной программы – управление имущественных и земельных отношений, управление административно-технического контроля.

Объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой составляет 73104,00 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

Уточненные годовые плановые ассигнования по состоянию на 31.12.2024 - 71183,85 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

На отчетную дату муниципальная программа профинансирована в размере 71183,64 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа город Воронеж (100,00% от уточненных годовых плановых ассигнований).

Достижение следующих показателей (индикаторов) оценено по состоянию на 31.12.2024 года:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения 512,80 ед. (план на 2024 год –526,6 ед.).

По сравнению с 2023 годом (499,67 ед.) рост показателя составил 3%.

Причиной в сложившейся ситуации служит тот факт, что в 2023 году многие предприниматели перешли в статус  «самозанятые». Количество самозанятых граждан, зарегистрированных на территории городского округа город Воронеж, составило:

по состоянию на 01.01.2023 – 44 232 чел.

по состоянию на 01.01.2024 – 63 123 чел.

по состоянию на 01.04.2024 – 69 567 чел.

по состоянию на 01.07.2024 – 78 374 чел.

по состоянию на 01.10.2024 – 85 210 чел.

по состоянию на 31.12.2024 – 91 457 чел.

В общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства самозанятые не учитываются, так как в соответствии с действующим законодательством самозанятые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность в общем количестве обследуемых организаций – 31,9% (план на 2024 год – 31,9%). Значение показателя достигнуто.

Муниципальная программа включает подпрограмму 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», основное мероприятие 1 «Стимулирование развития инновационной деятельности», основное мероприятие 2 «Защита прав потребителей в сфере потребительского рынка городского округа город Воронеж», основное мероприятие 3 «Обеспечение условий исполнения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и договоров на организацию ярмарок» и основное мероприятие 4 «Демонтаж нестационарных торговых объектов».

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2024 год предусмотрено в размере                41708,6 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

Подмероприятие 2.1. «Субсидия на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства связанных                                   с приобретением оборудования в целях создания и развития модернизации производства (работ, услуг) (план на 2024 год – 41708,6 тыс. руб.) реализуется на основании Порядка предоставления субсидии, путем предоставления компенсации части затрат субъектам МСП и самозанятым гражданам, связанных с приобретением оборудования (устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин), относящегося ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации                     от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В 2024 году предоставление субсидии было реализовано единовременно суммарно:

- в размере 35 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (собственных средств) на оплату стоимости оборудования (без учета налога на добавленную стоимость);

- в размере 80 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат по уплате первого взноса (без учета налога на добавленную стоимость) по договорам лизинга оборудования. Совокупный размер субсидии не может превышать 3 млн рублей на одного получателя.

В 2024 году внесены изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа город Воронеж, утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.09.2022 № 965 (ред.            от 11.07.2024 № 872).

Согласно данному нормативно-правовому акту предоставление субсидий субъектам МСП в 2024 году осуществлялось на конкурсной основе.

Прием заявок на участие в отборе по предоставлению субсидий из бюджета городского округа город Воронеж осуществлялся управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж (далее – Управление) с 11.06.2024 по 29.08.2024.

09.10.2024 проведено заседание комиссии по рассмотрению заявок участников отбора на предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы городского округа город Воронеж «Экономическое развитие и инновационная экономика».

За период приема заявок от субъектов МСП и самозанятых граждан в Уполномоченный орган всего поступило 36 заявок, из которых 26 заявок соответствуют установленным требованиям, 10 заявок отклонено ввиду несоответствия требованиям Порядка.

Ввиду недостаточности лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в текущем финансовом году отклонены 3 заявки.

Проанализированы материалы в отношении 149 единиц оборудования, затраты на которое подлежат к возмещению на общую сумму 61 507 576,33 руб.

По результатам рассмотрения заявок заключено 23 соглашения между Управлением и субъектами МСП на общую сумму 41 708 645,03 рублей, создано 60 новых рабочих мест.

Осуществлено проведение мониторинга по исполнению условий заключенных в 2023 году соглашений о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат субъектов МСП, а также самозанятых лиц в отношении 26 организаций.

В рамках информационной поддержки субъектов МСП по состоянию на 31.12.2024 в адрес предпринимателей (около 1800 субъектов МСП), промышленных предприятий,  инновационных предприятий и организаций инфраструктуры поддержки инноваций направлено порядка                                   156 информационных сообщений о бесплатных семинарах, вебинарах, образовательных курсах, форумах, программах, конкурсах для получения грантового финансирования для реализации инновационных проектов, порядках предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов, выставочных мероприятиях и др. мерах поддержки, в том числе о:

- введении обязательной маркировки средствами идентификации молочной продукции и упакованной воды (11.01.2024);

- проведении конкурса «Премия общественно-государственного признания «Добронежец» (22.01.2024);

- реализации IV сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» (24.01.2024);

- не соответствии «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» стеклоомывающей жидкости «Gleid Super Effect -30⸰С»  (29.01.2024);

- проведении серий онлайн просветительских семинаров по вопросам организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (31.01.2024);

- проведении Международной выставки освещения, электротехники, автоматизации зданий и систем безопасности «Interlight Russia | Intelligent Building Russia» (02.02.2024);

- переносе дат проведения международной выставки «EURO EURASIA KAZAKHSTAN 2024» (02.02.2024);

- проведении совещания по вопросу эксперимента по маркировке средствами идентификации пищевых растительных масел, упакованных в потребительскую тару (05.02.2024);

- проведении  ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда (08.02.2024);

- об аннулировании, оформленных ООО «7 морей» производственных ветеринарных сертификатов рыбных консервов, изготовленных на основании технических условий (13.02.2024);

- проведении V Воронежского экспортного форума (26.02.2024);

- проведении торгово-закупочной сессии с представителями компании «Магнит»  (14.03.2024);

-  вебинаре «Льготы по имущественным налогам физических лиц» - МИФНС России № 14 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (26.04.2024);

- онлайн-тренинге «Эффективная команда: как привлечь и удержать лучших сотрудников, секреты применения не финансовой мотивации, мотивирующее лидерство» (30.05.2024);

- семинаре «Маркетинг для самозанятых» (31.05.2024);

- обучающей программе для самозанятых граждан «Идеальные переговоры. Как добиваться своего в закупках, продажах, бизнесе и жизни» (04.06.2024);

- вебинаре «Развитие рынка краудфандинговых платформ: что полезно знать субъектам МСП?» (04.06.2024);

- вебинаре «Особенности применения УСН». Актуальные вопросы по ЕНС», проводимого МИФНС России № 14 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (18.06.2024);

- вебинаре «Применение налогоплательщиками УСН и порядок уменьшения налога на страховые взносы при применении ЕНС», проводимого ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа при поддержке Центра «Мой бизнес» (19.06.2024);

- анализе состояния и причин производственного травматизма в Воронежской области за 1 квартал 2024 года (для информации);

- семинаре «Налоговая реформа 2025 – как обезопасить бизнес и его владельца» (09.07.2024);

- вебинаре «О преимуществах применения ЕНС», проводимого МИФНС России № 15 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (19.07.2024);

- вебинаре «Особенности применения патентной системы налогообложения в условиях ЕНС», проводимого ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа при поддержке Центра «Мой бизнес» (17.07.2024);

- вебинаре «О преимуществах получения налоговых уведомлений на оплату имущественных налогов в электронном виде», проводимого МИФНС России № 3 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (30.07.2024);

- конференции МСП «Новые технологии  для развития МСП – просто и выгодно!» (12.08.2024);

- вебинаре «Досудебное урегулирование налоговых споров», проводимого ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа при поддержке Центра «Мой бизнес» (21.08.2024);

- вебинаре «Об особенностях  порядка применения ККТ. Форматы фискальных документов», проводимого МИФНС России № 16 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (21.08.2024);

- федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» (02.09.2024-06.09.2024);

- вебинаре «Исполнение налоговых обязательств по имущественным налогам физическими лицами», проводимого МИФНС России № 1 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (19.09.2024);

- О II Всероссийском конкурсе «Изобретатель года» (18.09.2024);

- вебинаре «Особенности уплаты имущественных налогов», проводимого МИФНС России № 16 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (18.09.2024);

- вебинаре «Исключение юридического лица, отнесенного в соответствии с федеральным законом к субъекту малого или среднего предпринимательства, из единого государственного реестра юридических лиц в связи с решением учредителей (участников) о прекращении деятельности такого юридического лица» (19.09.2024);

- вебинаре «Порядок, сроки исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц за 2023 год», проводимого МИФНС России № 17 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (19.09.2024);

- круглом столе «Как выбрать наставника для начала бизнеса» (03.10.2024);

- первом Межрегиональном форуме по маркетплейсам «МАРКЕТ-ЁЛКА» (10.10.2024);

- вебинаре «Преимущества перехода на обмен электронными счетами-фактурами», проводимого ИФНС России по Коминтерновскому району                   г. Воронежа при поддержке Центра «Мой бизнес» (02.10.2024);

- вебинаре «Сроки и порядок представления Уведомления об исчисленных суммах налогов на имущество организаций», проводимом МИФНС России № 1 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (17.10.2024);

- социологическом исследовании по вопросу сохранения и укрепления здоровья мужского населения, проводимого ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (РГСУ) по заданию Министерства здравоохранения Российской Федерации и Совета при Правительстве РФ;

- семинаре «НДС для упрощенцев, как обезопасить бизнес и его владельца» (23.10.2024);

- вебинара «Об особенностях применения Единого сельхозналога», проводимого МИФНС России № 3 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (29.10.2024);

- тренинга «Правовые вопросы развития малого бизнеса в 2025 году: продвижение и реклама, налоги, ответственность, суды» (21.10.2024);

- вебинаре «Порядок, сроки и способы уплаты имущественных налогов в условиях ЕНС», проводимого МИФНС России № 15 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (24.10.2024);

- 31-ой Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции (19-22.11.2024);

- вебинаре «Вопросы применения ККТ», проводимого МИФНС России № 1 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (14.11.2024);

- вебинаре «Изменения в налогообложении прибыли с 01.01.2025. Изменения для плательщиков налога при применении УСН в 2025 году», проводимого МИФНС России № 16 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (20.11.2024);

- вебинаре «Изменения в УСН с 2025 года, новые лимиты и правила уплаты НДС», проводимого МИФНС России № 17 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (19.12.2024);

- вебинаре «Изменения в налогообложении доходов физических лиц с 2025 года», проводимого МИФНС России № 16 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (18.12.2024);

- вебинаре «Продление КЭП удостоверяющим центром ФНС России», проводимого МИФНС России № 3 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (24.12.2024);

- вебинаре «В Новый год без долгов – урегулирование состояния расчетов с бюджетом», проводимого МИФНС России № 15 по Воронежской области при поддержке Центра «Мой бизнес» (24.12.2024) и др.

На сайте администрации городского округа город Воронеж размещено 5 информационных сообщений для субъектов малого и среднего предпринимательства.

19.03.2024 в Центре «Мой бизнес» проведено мероприятие для субъектов МСП по вопросам реализации в 2024 году мер поддержки для бизнеса, в рамках которого представлена презентация по предоставлению финансовой поддержки (субсидий) из бюджета городского округа город Воронеж.

Также в целях реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Экономическое развитие и инновационная экономика» 28 июня и 31.07.2024 на площадке Центра «Мой бизнес» Управление провело консультационно-обучающие семинары по вопросам предоставления субсидии из бюджета Воронежа на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования.

В семинарах приняли участие порядка 150 человек (представители предпринимательского сообщества). Обсуждены вопросы нормативно-правовой базы, подготовки пакета документов при формировании заявки, а также разобраны кейсы на конкретных примерах.

В 2024 году проведено 3 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа город Воронеж, на которых были рассмотрены вопросы: о порядке размещения летних кафе на территории городского округа город Воронеж, об актуализации порядка выдачи субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2024 году, о внесении изменений в Перечень муниципального имущества, о реализации проекта «Молодежный бизнес и финансовая грамотность», об инструменте повышения эффективности деятельности компании (организации) и другие вопросы.

В результате реализации подпрограммы 1 в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку (план на 2024 год – 423 ед.) – 453 ед. - значение показателя (индикатора) достигнуто;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку – 23 ед.

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (план на 2024 год – 41 ед.) – 60 ед. значение показателя (индикатора) перевыполнено на 46,34%.

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено оказание финансовой поддержки 27-ми субъектам МСП, запланировано создание                   41-го нового рабочего места. По состоянию на 31.12.2024 финансовая поддержка оказана 23 субъектам МСП, создано 60 новых рабочих мест.

Совокупный размер субсидии на каждого получателя не должен превышать 3 млн руб. Принимая во внимание, что средний размер субсидии по 23 получателям составил 2 млн руб., значение показателя «Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) поддержку» будет скорректировано в 2025 году.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в текущем периоде 2024 года и не получавших поддержку ранее составляет - 5 ед.:

1. ИП Михалев Ярослав Витальевич (1 договор);

2. ООО «АрендаМ1» (1 договор);

3. ИП Лаптева Елизавета Игоревна (2 договора);

4. ИП Вардазарян Микаел Размикович (1 договор);

5. ООО «КАПИТАЛ» (4 договора).

Плановое значение показателя перевыполнено на 25% (план на 2024 год – 4 ед. с учетом оказания поддержки субъектам МСП, ранее не получавшим поддержку).

Реализация основного мероприятия 1 «Стимулирование развития инновационной деятельности» - «Количество малых инновационных предприятий, созданных при ВУЗах и в промышленном секторе городского округа город Воронеж» – 110 ед. (по плану на 2024 год – 110 ед). Значение показателя достигнуто.

По состоянию на 31.12.2024 в адрес инновационных предприятий и организаций инфраструктуры поддержки инноваций направлено порядка                 62 информационных сообщений о бесплатных семинарах, вебинарах, образовательных курсах, форумах, программах, конкурсах для получения грантового финансирования для реализации инновационных проектов, порядках предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов, выставочных мероприятиях и др. мерах поддержки.

Финансирование основного мероприятия  2 «Защита прав потребителей в сфере потребительского рынка городского округа город Воронеж»                           в отчетном периоде не предусмотрено и не осуществлялось.

В результате реализации основного мероприятия 2 на 31.12.2024 года достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество консультаций (письменных, устных) по вопросам защиты прав потребителей (план на 2024 год – 30 ед.) – 21 ед. (выполнение планового значения показателя на 70%). Плановый показатель (30 ед.)  не достигнут по итогам 2024 года ввиду отсутствия обращений, в том числе жалоб потребителей.

- количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации (план на 2024 год – 6 ед.) – 6 ед.:

1. О правах потребителя при покупке растений (букетов, цветов);

2. О  правилах предоставления услуг химчистки;

3. Права потребителей при заказе мебели по индивидуальному проекту;

4.  Возврат денежных средств за подарочные карты и сертификаты;

5. Права потребителей при увеличении абонентской платы по тарифу на услуги телефонной связи;

6. Памятка потребителю: маркировка товаров «Честный знак».

Плановое значение показателя выполнено в полном объеме.

Финансирование основного мероприятия 3 «Обеспечение условий исполнения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и договоров на организацию ярмарок» в 2024 году предусмотрено в размере                  30 790,00 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

По состоянию на 31.12.2024 года основное мероприятие 3 профинансировано в размере 27523,00 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

В рамках мероприятия 3.1. «Исполнение налоговых обязательств и осуществление иных выплат» произведена уплата налога на добавленную стоимость при предоставлении прав на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов и организацию ярмарок за 2024 год в размере 27458,83 тыс. руб.

Мероприятие по осуществлению оценки стоимости прав на заключение договоров на организацию ярмарок, на размещение НТО, на размещение передвижных средств развозной и разносной уличной торговли, на размещение нестационарных объектов сезонной торговли по состоянию на 31.12.2024 профинансировано на сумму исполненных обязательств                         64,17 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по определению рыночной стоимости (цены продажи) права заключения договоров на размещение временных торговых объектов на территории городского округа город Воронеж от 21.02.2024 № 01/2024. Начальная максимальная цена контракта - 144 728 рублей 60 копеек.

Контракт заключен по начальной максимальной цене с единственным поставщиком в связи с отсутствием поданных заявок (закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона) с ООО ПЦ «Независимость».

Информация о контракте размещена в ЕИС 26.02.2024. Номер реестровой записи 3366620916024000001.

Код классификации расходов 981.0113.1500381520.244.226.

Услуга, являющаяся предметом Контракта, оказывается  в срок  по                  30 ноября 2024 года. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта по «31» декабря 2024 г.

По состоянию на 31.12.2024 сумма исполненных обязательств по контракту составляет 64 178 рублей 83 копейки.

На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ муниципальный контракт от «21» февраля 2024 г. № 01/2024 контракт расторгнут по соглашению сторон в срок 12.12.2024.

Таким образом, сумма неисполненных обязательств составила                         80 549 рублей 77 копеек.

Показатель (индикатор) «Поступление доходов в бюджет городского округа город Воронеж в части платы за право размещения нестационарных торговых объектов и ярмарок» достигнут и составляет 103,2% при плановом значении 100%.

Финансирование основного мероприятия 4 «Демонтаж нестационарных торговых объектов» в 2024 году предусмотрено в размере 1 952 000,00 руб., за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

Для реализации мероприятия 4.1. «Осуществление демонтажа нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Воронеж» предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в размере                      1 852 000,00 руб.

С апреля текущего года выявлен рост количества НТО, подлежащих принудительному демонтажу, который связан с работой по расторжению в одностороннем порядке договоров на размещение НТО, которые в установленные законом сроки не приведены субъектами торговли в соответствие с утвержденными типовыми архитектурными решениями НТО.

В рамках мероприятия 4.1. муниципальной программы силами подрядчика ООО «СК-ВЕКК+» (муниципальный контракт от 19.02.2024                № 24020, муниципальный контракт от 11.10.2024 № 241001) проведен принудительный демонтаж 64 НТО.

Следует отметить, что в рамках муниципального контракта                            от 11.11.2024 № 241001 подрядчику было передано 6 заказ-нарядов для проведения демонтажа 23 НТО (общим строительным объемом порядка                         1310,10 куб.м.), из них во исполнение судебных актов о применении мер предварительной защиты демонтаж 5 НТО (общим строительным объемом порядка 270 куб.м) был приостановлен, 15 НТО (общим строительным объемом порядка 210 куб.м) демонтированы владельцами самостоятельно,               в связи с необоснованным уклонением ООО «СК-ВЕКК+» от начала проведения работ по демонтажу в даты начала работ, установленные заказ-нарядами.

Для реализации мероприятия 4.2. «Утилизация (уничтожение) демонтированных  нестационарных торговых объектов и находящегося в них на день демонтажа имущества» предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в размере 100000,00 руб. В рамках мероприятия                                        4.2. муниципальной программы силами подрядчика ООО «АСК РЕШЕНИЕ» (муниципальный контракт от 17.09.2024 № 240912) проведена утилизация (уничтожение) демонтированных НТО и находящегося в них на день демонтажа имущества, в отношении которых вступили в законную силу решения судов о признании на них права муниципальной собственности,                   в количестве 51 штуки общим объемом конструктивных элементов                            207 куб.м., находившиеся на площадке хранения по адресу: г. Воронеж,                    ул. Кривошеина, 1А.

Показатель (индикатор) основного мероприятия 4 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов» на 2024 год  (27 ед.) по состоянию на 31.12.2024 перевыполнен более чем в 2 раза.

Причиной перевыполнения является - увеличение количества незаконных НТО в связи с расторжением ранее выданной разрешительной документации и уклонение владельцев НТО от добровольного демонтажа.

Заместитель руководителя управления                                  Ю.О. Провоторова