## Sheet1
Согласовано УТВЕРЖДАЮ / Генеральный директор / ООО "УК «Воронежжилсервис» / ______________А.У.Дорохов / План работы

на 2013 год по жилому дому № 107 ул. Шишкова
№№ п/п	Наименование работ	Объём работ	Срок исполнения	Источник финанси рования	сведения о выполнении
I	Сантехнические работы			УК
1	Промывка т.обменника ГВС	1шт.	август
2	Промывка т.обменника отопления	1шт.	август
3	Опрессовка системы отопления	1шт.	август
4	Профилактический осмотр системы отопления, ГВС, холодн. воды	3шт	еженедельно
5	Замена трубопроводов ГВС	30п.м	август
6	Замена трубопроводов отопления	20п.м	август
7	Замена трубопроводов холодной воды	120п.м	февраль, март		выполнена
8	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды	85шт	до 01.10.13
9	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления, х/воды	50п.м	август
10	Прочистка канализации м.(профилактическая)	100	ежеквартально
11	Замена труб канализации	30п.м	июнь		выполнена
12	Покраска труб системы отопления,ГВС,хол. воды	50п.м	август
II	Благоустройство
1	Посадка деревьев	10шт	май		выполнена
2	Завоз грунта т.
3	Завоз песка
4	Установка, покраска турникета
5	Покраска детского оборудования
6	Посадка цветов	300шт	май		выполнена
7	Ремонт, покраска контейнерных площадок м2	18м2	май		выполнена
8	Ремонт контейнеров	6шт	май		выполнена
9	Ремонт тротуарной плитки	15м2	июнь		выполнена
10	Восстановление а/б покрытия м2
III	Общестроительные работы
1	Ремонт межпанельных швов м	20п.м	август
2	Ремонт цоколя м2
3	Ремонт отмостки м2
4	Ремонт подъездов м2
5	Ремонт кровли м2	100м2	июль		выполнена
6	Укладка половой плитки м2	80м2	июль		выполнена
7	Ремонт входных групп
8	Ремонт фасада
9	Ремонт, замена дверей
IV	Ремонт КИПиА
1	Щит управления насосной станции (водопровод)
2	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)	1шт.	июль		выполнена
3	установка циркуляционного насоса ГВС, отопления	1шт.	июль		выполнена
4	Установка модема для снятия показаний в автоматическом режиме
5	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
6	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций	1	ежемесячно
V	Противопожарные мероприятия
1	Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы
2	Ремонт системы дымоудаления
3	Ремонт пожарной системы
4	Установка запорной арматуры противопожарной системы
VI	Электромонтажные работы
1	Установка энергосберегающих светильников	4шт	июнь		выполнена
2	Установка энергосберегающих ламп	40шт	июнь		выполнена
3	Ремонт оборудования щитовых	1шт.	еженедельно
4	Замена эл.проводки м.
VII	Прочие работы

главный инженер Е.Н. Косматых, начальник участка Кучерявенко Н.В.

Примечание: с учетом мнения собственников жилья, наличия денежных средств на счету дома и возникновения непредвиденных ситуаций (аварии, чрезвычайные ситуации, предписания контрольных органов и т.д.) объемы работ и сроки их выполнения могут измениться.