PAGE  
7

                 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
городского  округа город Воронеж
        от 06.04.2011  № 301
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2011-2012 ГОДОВ.                 

	№
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения
2011 год
	Исполнитель


	1
	2
	3
	4

	МКП «Воронежтеплосеть»



	1
	Железнодорожный район
	
	

	
	1.1 котельная Ленинский пр-т, 162к  ремонт магистральной теплосети от УТ-6 до ТК-17 (ул. Остужева, 20) L=105 п.м. 2Д426мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.2 котельная Ленинский пр-т, 162к  ЦТП-41/2 Ленинский пр-т, 135т ремонт                                                               внутриквартальной теплосети от ТК-18 до УТ-6 (ул. Остужева, 20)  L=33 п.м. 2Д219мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.3 котельная Ленинский пр-т, 162к  ЦТП в/ч ул. Минская, 2т  ремонт внутриквартальной теплосети от УТ-2 до  УТ-3 (ул. Серафимовича, 41а)  L=60 п.м. 2Д108мм, 2Д57мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.4 котельная Ленинский пр-т, 162к замена трубопроводов входа и выхода сетевой воды I очереди L=8 п.м. 2Д426мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.5 котельная Ленинский пр-т, 162к замена задвижки Ду400мм на перемычке по обратному трубопроводу теплосети II очереди (h=4м) 
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.6 котельная Ленинский пр-т, 162к ТК-20 (ул. Остужева, 5а) замена задвижек Ду400мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.7 котельная ул. Б.Хмельницкого, 79к ремонт магистральной теплосети от ТК-22 до ТК-23 ул.Б.Хмельницкого, 36т L=43 п.м. 2Д273мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.8 котельная ул. Б.Хмельницкого, 79к ремонт магистральной теплосети от ТК-35 до ТК у ж/д Ленинский пр-т, 227 L=55 п.м. 2Д273мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.9 котельная ул. Б.Хмельницкого, 79к увеличение диаметров трубопроводов магистральной теплосети с 2Д426мм до 2Д530мм  от котельной до ТК-1 надземной прокладки с увеличением L=51 п.м. 2Д530мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.10 ввод отопления, ГВС в многоквартирный дом  (ул. Остужева, 8) L=34п.м. 2Д89мм, Д76мм, Д45мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.11 ввод отопления, ГВС в многоквартирный дом  (ул. Гаршина, 16) L=150п.м. 2Д89мм, Д57мм, Д45мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.12 ввод отопления в многоквартирный дом  (ул. Б.Хмельницкого, 38) L=150п.м. 2Д89мм, Д57мм, Д45мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.13 котельная ул.Ленинский пр-т, 162к капитальный ремонт котла №5 ПТВМ-50 с заменой: конвективной части, боковых экранов с коллекторами, газоходов.
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.14 котельная ул.Ленинский пр-т, 162к, ЦТП-22 ул. Ст. Большевиков, 14т ремонт водоподогревателя 16ОСТ 34-588-68-9 секций
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.15 котельная ул.Ленинский пр-т, 162к, ЦТП-44/3 ул.Перевёрткина, 37т, ремонт водоподогревателя 16ОСТ 34-588-68-18 секций
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Коминтерновский район
	
	

	
	2.1 котельная ул. Вл.Невского, 25к ремонт магистральной теплосети от УТ-1 до УТ-2 (ул.Вл.Невского, 40) L=62 п.м. 2Д426мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.2 котельная пер. Ботанический, 45к ремонт магистральной теплосети от котельной доТК-1а L=30 п.м. 2Д426мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.3 котельная ул. Варейкиса, 23к ремонт внутриквартальной теплосети от ТК-20 в   сторону ТК-19 L=60 п.м. 3Д108мм, Д76мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.4 котельная ул. Л.Рябцевой, 53к ремонт внутриквартальной теплосети от УП-1 до ТК-1 L=125 п.м. 2Д159мм, Д89мм, Д57мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.5 котельная ул. 45 Стр. Дивизии, 10к ремонт магистральной теплосети от ТК-25 до ТК-32 (пер.Советский, 19/2) L=57 п.м. 2Д159мм; L=22 п.м.Д159мм; L=19 п.м.Д89мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.6 ремонт ввода отопления, ГВС к многоквартирному дому Бул. Победы, 6 L=33п.м. 2Д76мм, Д89мм, Д57мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.7 ремонт ввода отопления, ГВС к многоквартирному дому  ул. Вл.Невского,55 L=90п.м. 4Д57мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.8 ремонт ввода отопления к многоквартирному дому пр-т Труда, 35 L=35п.м. 2Д89мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.9 котельная пер.Ботанический, 45к, ЦТП ул. Карпинского, 5т ремонт водоподогревателя 12ОСТ 34-588-68  3 секции
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.10 котельная пер.Ботанический, 45к, ЦТП ул. Карпинского, 4т, ремонт водоподогревателя 10ОСТ 34-588-68  9 секций
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	 3
	Левобережный район
	
	

	
	3.1 котельная ул. Туполева, 31к. ЦТП ул. Туполева, 11в  ремонт магистральной теплосети от ЦТП до ТК-1/23 у ж/д  ул.Туполева, 3а  L=108 п.м. 2Д273мм,                                               восстановление тепловой изоляции на вводе в ЦТП L=30 п.м. 2Д273мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.2 котельная ул. Туполева, 31к  ремонт участка распределительной теплосети от ТК-1/22 доТК-1/23 L=12 п.м. 3Д219мм, Д108мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.3 котельнаяул. Глинки, 9к . ЦТП ул. Глинки, 9ц ремонт участка внутриквартальной теплосети от ТК-45 до ТК-46 L=52 п.м. 3Д108мм, Д76мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.4  ЦТП ул. Чебышева, 18а ремонт участка внутриквартальной теплосети от ТК-26/3 до ТК-26/4 L=40 п.м. 2Д89мм, Д57мм, Д45мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.5 котельная промзоны ОАО «ВАСО» ремонт участка магистральной теплосети от ТК-1/1 до ТК-0/2 ул.Волгоградская, 43 L=22 п.м. 2Д530мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.6 ремонт ввода отопления, ГВС к многоквартирному дому  ул.Писарева, 11а    L=27п.м.  3Д57мм, Д32мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.7 ремонт ввода отопления, ГВС в к многоквартирному дому  ул.Майская, 3а    L=70п.м. 2Д108мм, Д89мм, Д57мм        
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.8 ремонт ввода отопления в ж/д ул.Баррикадная, 33 L=35п.м. 2Д76мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Ленинский район
	
	

	
	4.1 котельная  ул. Никитинская, 36к ремонт участка теплосети от ТК-4 до ТК-5 ул. Никитинская, 44, 42 L=55 п.м. 2Д159мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4.2 котельная  ул. Никитинская, 36к ремонт участка теплосети между многоквартирными домами  ул. Никитинская, 31 и ТК-11  L=35 п.м. 2Д159мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4.3 ЦТП ул. Колесниченко, 55т ремонт распределительной теплосети от ТК-5 в сторону ТК-6 L=27 п.м. 2Д159мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4.4 ремонт ввода отопления к многоквартирному дому ул. Черняховского, 88  L=20п.м. 2Д57мм, Д25мм, Д15мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4.5 ремонт ввода отопления, ГВС в ж/д ул. Матросова, 66а  L=18п.м. 2Д108мм, Д76мм, Д57мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4.6 ремонт ввода отопления, ГВС в ж/д ул. Острогожская, 65 L=25п.м. 3Д57мм, Д45мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4.7 котельная ул. Ульяновская, 31к, капитальной ремонт котла №2 «Универсал-5» с заменой секций(100%)
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4.8 котельная ул. Матросова, 2а, капитальной ремонт котла №2 «Универсал-5» с заменой секций(100%)
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	5
	Советский район
	
	

	
	5.1 котельная ул. Л.Шевцовой, 16 ремонт участка магистральной теплосети 1 очереди   от котельной до ТК-1 L=15 п.м. 2Д530мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.2 котельная ул. Л.Шевцовой, 16 ремонт участка магистральной теплосети 2 очереди от котельной до ТК-1 L=15 п.м. 2Д530мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.3 котельная ул. Л.Шевцовой, 16 ремонт участка магистральной теплосети 1 очереди от ТК-7 до ТК-8 по ул. Магнитогорской L=83 п.м. 2Д377мм 
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.4 котельная ул. Л.Шевцовой, 16 ремонт участка распределительной теплосети 1 очереди от ТК-А до ТК-1 (к ЦТП ул.Ю.Моравская, 29т)  L=160 п.м. 2Д219мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.5 котельная ул. Л.Шевцовой, 16 ЦТП-1 ул. Шендрикова, 5т ремонт участка внутриквартальной  теплосети от ТК-22 до ТК-32 L=45 п.м. 3Д133мм, Д45мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»
	

	
	5.6 ремонт ввода отопления, ГВС к многоквартирному дому пр-т. Патриотов, 57  L=50п.м. 2Д76мм, Д57мм, Д32мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.7 ремонт ввода отопления, ГВС к многоквартирному дому ул. Перхоровича, 2  L=29п.м. 2Д89мм, Д108мм Д57мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.8 ремонт ввода отопления, ГВС к многоквартирному дому  ул. Антокольского, 10 L=28п.м. 2Д108мм, 2Д89мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.9 котельная ул. Л.Шевцовой, 16 капитальный ремонт котела №3 ПТВМ-50 с заменой нижнего конвективного пакета
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.10 котельная ул. Л.Шевцовой, 16, ЦТП-2 ул. Краснозвёздная, 32т ремонт водоподогревателя 16ОСТ 34-588-72 10 секций
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	6
	Центральный район
	
	

	
	6.1 котельная ул. Б.Роща, 12к  ремонт участка магистральной теплосети от ж/д ул Б.Роща, 40 до ж/д по ул. Б.Роща, 44 L=22 п.м. 2Д108мм;  L=80 п.м. 2Д133мм установка задвижек Ду125мм в подвале ж/д ул. Б.Роща, 40
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6.2 котельная ул. Ломоносова, 98к ремонт участка внутриквартальной теплосети от УТ-2 до ж/д ул.Тимирязева, 6 с увеличением диаметров трубопроводов с 2Д76мм до 2Д159мм L=230 п.м. 2Д159мм
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6.3 котельная ул. Б.Роща, 12к ремонт участка внутриквартальной теплосети от ТК-2 до ТК-3 с увеличением диаметров трубопроводов до 2Д159мм, Д108мм, Д76мм L=35 п.м. 2Д159мм, Д108мм, Д76мм 
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6.4 котельная ул. Ср.-Московская, 31к  ремонт участка магистральной теплосети от ТК-2 к ж/д ул.Ср.-Московская, 7 L=45 п.м. 3Д159мм, Д108мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6.5 котельная пер. Советский, 4а ремонт участка магистральной теплосети от ТК-2 до ТК-3 у ж/д пер. Советский, 4а L=10 п.м. 2Д89мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6.6 ремонт ввода отопления к многоквартирному дому ул. Плехановская, 64 L=34п.м. 2Д108мм 
	3 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6.7 ремонт ввода отопления к многоквартирному дому ул. Б.Роща, 68 L=18п.м. 2Д108мм
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6.8 котельная ул. Ломоносова, 144, капитальный ремонт котла № КВГ-4,65/1 с заменой трубной части.
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6.9 котельная ул. Рабочий городок, 38к, капитальной ремонт котла №3 «Универсал-5» с заменой секций(100%)
	2 квартал
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация»

	
	Эксплуатационный (Левобережный) район №1
	
	

	1
	Теплотрасса №3
	
	

	
	1.1 ремонт участка от ЦТП-30 до ТК-3/8/1, L=45м, 2Д219мм, 1Д159,1Д89 с обвязкой трубопроводов в ТК (Ленинский пр-т, 7/2, 7/4)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	1.2 ремонт участка от ТК-3/8/1 до ТК-3/8/2, L=127м, 2Д159мм, 1Д133,1Д89 с обвязкой трубопроводов в ТК (Ленинский пр-т, 7/2, 7/4)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	1.3 ремонт участка от ТК-3/39/4 до ТК-3/39/5 , L=150м, 2Д325мм (Ильича,150)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	1.4 ремонт участка от ТК-3/24/5 до ЦТП-18, L=25м, 2Д273мм (Ленинский пр.,73)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	1.5 Ремонт участка от ТК-3/33 до ТК-3/33/1, L=73м, 2Д159мм (аренда) (Ленинский пр.,100/2)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	1.6. ремонт участка от ТК-3/35 до ТК-3/35/1, L=70м, 2Д219мм (аренда) (Ленинский пр.,103-108)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	1.7. ремонт участка от ТК-3/36 до ТК-3/37, L=55м, 2Д530мм (Ленинский пр.,109-111)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	1.8 ремонт участка от ТК-3/31/13 до ТК-3/31/14, L=36, 2Д89мм (аренда) (Ленинградская,40-42)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	1.9 реконструкция участка от  ТК-3/17а/6 до ж/дома по ул. Набережная Авиастроителей,28 L=25м, 3Д76мм, 1Д57мм (касафлекс, изопрофлекс) - арендованный ввод (ул. Набережная  Авиастроителей,28)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	2
	Теплотрасса №17
	
	

	
	2.1 ремонт участка от ТК-17/5а до ТК-17/6, L=55м, 2Д530мм (Г.Стратосферы.,1-3)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	2.2 ремонт участка от ТК-17/11 в сторону ТК-17/11/1, L=15м, 2Д108мм  

(ул. Ленинградская, 55)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	2.3 ремонт участка от ТК-17/11/3  до  ТК-17/11/3-2 , L=70м, 2Д108мм 

(ул. Ленинградская, 126а)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	2.4 ремонт участка от ТК-17/3/32 в сторону ТК-17/3/33, L=40м, 2Д325мм (ДК им. Ленина)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	3
	Теплотрасса №8
	
	

	
	3.1 ремонт участка от ТК-8/6  до  ЦТП-10 , L=156м, 2Д159мм (аренда) 
(ул. Ярославская, 24)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	3.2 установка задвижек в ТК-8/19 2 Ду500мм (ул. Ростовская-ул. Новосибирская)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	4
	Теплотрасса №9
	
	

	
	4.1 ремонт участка от ТК-9/6  до ТК-9/7 , L=159м, 2Д377мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Домостроителей м-н Вестер-Гипер)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	4.2 ремонт участка от ТК-9/6/6  до ТК-9/6/9 , L=110м, 3Д133мм, Д57мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Маршака, 17-21)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	4.3 ремонт участка от ТК-9/16/10  до ТК-9/16/12 , L=25м, 2Д219мм с обвязкой трубопроводов в ТК(аренда) (ул. Дорожная-ул. Пешестрелецкая)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	4.4 ремонт участка от ТК-9/21  в сторону ЦТП-4 , L=150м, 2Д273мм  (Ю.Янониса, 3–7)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	5
	Теплотрасса №10
	
	

	
	5.1 ремонт участка от ТК-10/14а в сторону ТК-10/14, L=21м, 2Д426мм (ул. О. Дундича, 13)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	5.2 ремонт участка от ТК-10/6 до ТК-10/7 (виадук), L=35м, 2Д530мм (Пешестрелецкая-Ю. Моравская (виадук))
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	5.3 ремонт участка от ТК-10/30 в сторону ТК-10/31 , L=30м, 2Д159мм (аренда) (пр. Патриотов, 7)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	Эксплуатационный (Коминтерновский) район №3
	
	

	6
	Теплотрасса№12
	
	

	
	6.1  ремонт участка от ТК-12/16/2 до ТК-12/16/3, L=36м, 3Д89мм, Д57мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Хользунова, 70-70а)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	6.2  ремонт участка от ТК-12/17 до  ТК-12/18, L=245м, 2Д720мм (ул. Лизюкова, 61)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	6.3  реконструкция участка от ТК-12/21 до ТК-12/23, L=180м, 2Д720мм (ул. Лизюкова, 4)
	2-3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	6.4 ремонт участка от ТК-12/23/1 в сторону ТК-12/23, L=45м, 2Д530мм 

(ул. Лизюкова-ул. Жукова)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	6.5 реконструкция участка от  ТК-12/16/6-2 до ТК-12/16/6-2а L=50м, 3Д89мм, 1Д57мм (касафлекс, изопрофлекс)- арендованный участок (ул. Хользунова, 42а)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	7
	Теплотрасса№13
	
	

	
	7.1 ремонт участка от шахты опуска в сторону ТК-13/2, L=100м, 2Д530мм (ул. Ясный проезд, 1а)
	3 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	8
	Теплотрасса№14
	
	

	
	8.1 ремонт участка от отвода в шахте опуска теплорассы №14 до угла поворота 2Д1020мм, L=15м с заменой пружинной опоры (ул. Ясный проезд, 1)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	8.2 установка задвижек в ТК-14/1а 2Ду800мм  (ул. Ясный проезд, 1-1а)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	9
	Теплотрасса №15
	
	

	
	9.1 ремонт участка от ТК-15/24 в сторону ТК-15/24/2, L=50м, 2Д219мм с обвязкой трубопроводов в ТК (Б.Победы, 12-12а)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	9.2 ремонт участка от ТК-15/22/3 до ТК-15/22/2, L=50м, 3Д108мм, 1Д76мм с обвязкой трубопроводов в ТК (Б.Победы, 24)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	Эксплуатационный (Центральный, Ленинский) район №4
	
	

	10
	Теплотрасса №7, 11
	
	

	
	10.1 ремонт участка от ТК-11/11 до ТК-11/13, L=10м, 2Д426мм х/с 

(пр. Революции, 33) 
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	11
	Теплотрасса №4
	
	

	
	11.1 ремонт участка от ТК-4/26 в сторону ТК-4/25, L=20м, 2Д426мм х/с (ул. 20 лет Октябя, 90)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	11.2 ремонт участка от ТК-4/9/1а до ТК-4/9/1-1, L=25м, 2Д219мм (аренда) (ул. Красноармейская-ул. Кирова, 24)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	11.3 ремонт участка от ТК-4/9/1-1 до ТК-4/9/1-3, L=106м, 2Д219мм , Д159мм, Д76мм (аренда) (ул. Красноармейская-ул. Пушкинская, 45)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	
	11.4 ремонт участка от ТК-4/8/1а до ТК-4/8/2, L=100м, 2Д273мм (ул. 20 лет Октябя, 90-ул. Кирова, 28)
	2 квартал
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»

	ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»



	1
	Котельная ул. Вольная, 50
	
	

	
	1.1 ремонт участка тепловой сети, L=68 п.м., Д57-108мм (ул.Машиностроителей, 51)
	3 квартал
	 ООО «Воронежтеплоэнерго - Сервис»

	2
	ул. Иркутская, 5к
	
	

	
	2.1 ремонт участка тепловой сети, L=100 п.м., Д57-159 мм (ул. Иркутская, 23)
	2 квартал
	ООО «Воронежтеплоэнерго – Сервис» 

	ООО «Теплостанция»



	1
	1.1 Полная остановка котельной с прекращением подачи теплоносителя на горячее водоснабжение. Ремонт газового оборудования котельной, ГРУ 1,2,3, котлоагрегатов, освидетельствование котлоагрегатов, ремонт сетевой бойлерной горячего водоснабжения летнего режима, электросилового оборудования, кабельного хозяйства, натрий-катионитовых фильтров, сетевых насосов, секционных задвижек, опрессовка общего коллектора теплотрассы Ду500 мм, проверка Госстандартом приборов учёта.
	10.05-12.05
	ООО «Теплостанция»

	2
	2.1 Ремонт теплотрассы №1 с прекращением подачи теплоносителя на горячее водоснабжение. Ремонт оборудования ЦТП и ИТП (Плехановская,15, Пушкинская,11, Плехановская,22) ревизия и ремонт задвижек на ответвлениях, ремонт сальниковых компенсаторов и тепловых камер, замена дефектных участков труб, выявленных, при  гидравлическом испытании. 

     Гидравлическое испытание оборудования ИТП, ЦТП, теплотрассы.
	13.05-27.05
	ООО «Теплостанция»

	3
	3.1 Ремонт теплотрассы №2 с прекращением подачи теплоносителя на горячее водоснабжение. Ремонт оборудования ИТП и ЦТП (ЦТП-27, Бакунина,24, Средне-Московская, 75, Кольцовская, 46) ревизия и ремонт задвижек на ответвлениях, замена дефектных участков труб, выявленных при гидравлическом испытании. Гидравлическое испытание оборудования ИТП, ЦТП, теплотрассы.
	20.06-04.07
	ООО «Теплостанция»

	4
	4.1 Ремонт теплотрассы №3 с прекращением подачи теплоносителя на горячее водоснабжение. Ремонт оборудования ИТП (Донбасская,3, Кропоткина,15, Кропоткина,10) ревизия и ремонт задвижек на ответвлениях, ремонт тепловых камер, замена дефектных участков труб, выявленных в результате гидравлического испытания. Гидравлическое испытание оборудования ИТП, ЦТП, теплотрассы.
	25.07-08.08
	ООО «Теплостанция»                  

	«Воронежский механический завод» 

филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	1
	
	
	

	
	1.1 1.1 ремонт участка теплотрассы №3 от ТК-17 до ТК-18, Ду400 мм, L=74п.м. 
1.2 (ул. Моисеева, 59)
	3 квартал
	«Воронежский механический завод» 

	
	1.3 1.2 ремонт участка теплотрассы по ул. Моисеева в направлении ВПС-13, от ТК-25 до ТК-141, Ду100 мм, L=75 п.м., в ППУ изоляции
	2 квартал
	«Воронежский механический завод» 

	
	1.4 1.3 ремонт участка теплотрассы от ТК-89 до ТК-90, Ду133 мм, к многоквартирным домам ул. Космонавтов, 22,22а, L=71 п.м. 
	3 квартал
	«Воронежский механический завод» 

	
	1.5 1.4 ремонт участка теплотрассы от ТК-58 до ТК-59 (ул. К.Либкнехта), Ду76 мм, L=60 п.м.
	2 квартал
	«Воронежский механический завод»  

	
	1.6 1.5 ремонт циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения от ЦТП №1 (ул.Моисеева, 73) до ТК-122, Ду150 мм, L=75 п.м.
	3 квартал
	«Воронежский механический завод» 

	
	1.7 1.6 ремонт циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения от ЦТП №9 (ул.Ворошилова), Ду50 мм, L=25 п.м.
	3 квартал
	«Воронежский механический завод» 

	ООО «Жилищник»



	1
	1.1 осмотр, ремонт, обмуровки, футеровки котлов (2шт.) ДЕ 10-14 ГМ
	2 квартал
	ООО «Жилищник»

	2
	2.1 опрессовка котлов (2шт.) ДЕ 10-14 ГМ
	2 квартал
	ООО «Жилищник»

	3
	3.1. ремонт дымососов ДН-11,5
	2 квартал
	ООО «Жилищник»

	4
	4.1 опрессовка теплотрасс, вводов
	01.08-15.08
	ООО «Жилищник»

	5
	5.1 промывка, прочистка, ревизия экономайзеров (2шт.)
	2 квартал
	ООО «Жилищник»

	6
	6.1 ремонт ревизия насосов холодной воды К45-30 на фильтры №18,19
	3 квартал
	ООО «Жилищник»

	7
	7.1 ремонт ревизия подпиточных насосов К45-30 (3шт.)
	2 квартал
	ООО «Жилищник»

	8
	8.1 установка приборов измерения и контроля после поверки
	3 квартал
	ООО «Жилищник»

	9
	9.1 ревизия, ремонт сетевых насосов Д-320/50 (2шт.)
	3 квартал
	ООО «Жилищник»

	10
	10.1 ревизия, ремонт сетевых насосов СД 160 (2шт.)
	2 квартал
	ООО «Жилищник»

	11
	11.1 ревизия, ремонт и регулирование автоматики безопасности (щит КИПиА)
	3 квартал
	ООО «Жилищник»


     И.о. директора департамента ЖКХ                                                                                                                А.Н. Слесарев

  






























































































































УТВЕРЖДЁН
             постановлением администрации
            городского округа город Воронеж
                     от 06.04.2011  № 301
ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
	№
п/п
	Наименование работ
(остановка котельных, теплотрасс)
	Время проведения работ
(2011год)
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	МКП «Воронежтеплосеть»
	
	

	
	1. котельная (ул. Бахметьева, 10)
	11.05-19.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2. котельная (ул. Лётчика Замкина, 40к)
	11.05-25.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3. котельная (ул. Средне - Московская,31к)
	11.05-25.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4. котельная (ул. 3 Интернационала,2к)
	11.05-25.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5. котельная (ул. Никитинская, 36к)
	11.05-01.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6. котельная (пер. Ботанический,45к) 
	11.05-02.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	7. котельная (ул. Л. Рябцевой, 53к)
	17.05-30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	8. котельная (ул. Серафимовича, 32т)
	17.05-31.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	9. котельная (ул. Елецкая, 8к)
	17.05-31.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	10. котельная (ул. Кольцовская, 6)
	24.05-07.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	11. ул. Полякова, 13а
	24.05-07.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	12. котельная (ул. Манежная, 13)
	31.05-09.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	13. котельная (ул. Торпедо, 37к)
	01.06-08.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	14. котельная (ул. Пушкинская, 4к)
	01.06-15.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	15. котельная (ул. Матросова, 64к)
	01.06-15.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	16. котельная (ул. Б. Хмельницкого, 79к)
	01.06-23.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	17. котельная (ул. Шевцовой,16   ЮЗР)
	01.06-23.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	18. котельная ВКБР (ул. Вл. Невского, 25к)
	01.06-23.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	19. котельная пос. Никольское (ул. Глинки, 9к)
	07.06-29.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	20. котельная (ул. Цурюпы, 5)
	07.06-20.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	21. котельная (Московский пр.,179к  9 км.)
	07.06-21.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	22. котельная (ул. Кривошеина, 1к)
	07.06-21.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	23. котельная (ул. Острогожская, 57к)
	07.06-21.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	24. котельная (пер. Днепровский, 1к)
	07.06-14.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	25. котельная (ул. Моисеева, 75)
	14.06-23.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	26. котельная (ул. Садовая, 2к)
	14.06-27.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	27. котельная пос. Тенистый (ул. Тепличная,5к) 
	14.06-28.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	28. котельная (пер. Здоровья, 25к)
	14.06-04.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	29. котельная (ул. Ломоносова, 98к   СХИ)
	14.06-04.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	30. котельная (ул. К. Маркса, 35к)
	15.06-29.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	31. котельная (ул. Торпедо, 21к)
	15.06-29.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	32. котельная (ул. Ленина, 12к)
	21.06-30.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	33. котельная (ул. Вайцеховского, 6к)
	21.06-04.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	34. котельная (ул. Плехановская, 66к)
	21.06-04.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	35. котельная (ул. Ломоносова, 114)
	21.06-28.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	36. котельная (ул. Туполева,31к)
	21.06-13.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	37. котельная (ул. Рабочий городок,38к)
	28.06-07.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	38. котельная (ул. Кузнецова,5к)
	28.06-12.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	39. котельная (ул. Газовая, 22к)
	28.06-12.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	40. котельная (ул. Паровозная, 62к)
	05.07-14.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	41. котельная (ул. Ульяновская, 31к)
	05.07-14.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	42. котельная (ул. Каляева, 19к)
	05.07-18.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	43. котельная (ул. Б. Роща, 54к)
	05.07-18.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	44. котельная (Московский пр.,151к  7 км.)
	05.07-19.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	45. котельная (ул. Конституции, 135к)
	05.07-19.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	46. котельная (ул. Тимирязева, 8к ЛТИ)
	05.07-19.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	47. котельная (ул. Б. Роща, 34к)
	05.07-19.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	48. котельная (ул. Ленина, 86к)
	05.07-19.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	49. котельная (ул. Брянская, 17)
	12.07-21.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	50. котельная (ул. Рылеева, 22б)
	12.07-27.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	51. котельная (ул. Грузинская, 39к)
	12.07-26.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	52. котельная (ул. К. Маркса, 112к)
	12.07-26.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	53. котельная (проспект Патриотов, 7)
	19.07-02.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	54. котельная (ул. Сосновая, 23к)
	19.07-02.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	55. котельная (ул. Московский проспект, 129к)
	19.07-02.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	56. котельная (Р. Люксембург, 109к)
	19.07-02.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	57. котельная (ул. К. Маркса, 34/36)
	20.07-01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	58. котельная (ул. Б. Роща, 12к)
	07.06-10.06 (опрессовка т/сетей)

02.08-18.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	59. котельная (ул. Таранченко, 42)
	02.08-11.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	60. котельная (проспект Революции, 10/12)
	

02.08-16.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	61. котельная (ул. Ростовская,100к)    
	02.08-16.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	62.  котельная (ул. Генерала Лохматикова, 27к)
	02.08-16.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	63. котельная СВР (Ленинский проспект, 162к)
	07.06-10.06 (опрессовка т/сетей)

04.08-22.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	64. котельная (ул. Бурденко, 1к)
	09.08-23.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	65. котельная (ул. Острогожская, 67н)
	09.08-23.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	66. котельная (ул. Варейкиса, 23к)
	16.08-30.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	67. котельная (ул. 20 лет Октября, 75к)
	23.08-30.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	68. котельная (ул. Плехановская, 8)
	23.08-30.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	
	

	 2
	Тепловые сети  филиала ОАО «Квадра»-«ВРГ»
	
	

	
	1. Эксплуатационный район №1
	
	

	
	1.1 Опрессовка теплотрасс №1,3,17
	25.04-28.04
08.08-11.08                      
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	      Опрессовка теплотрасс №5,8
	18.04-20.04
15.08-18.08                      
	

	
	1.2 Остановка теплотрассы №8
	
	

	
	       -    от ТЭЦ-1 до ТК-8/16
	04.07-18.07
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	       -    от ТК-8/16 до ЦТП-11, ЦТП-86
	18.07-01.08
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	1.3 Остановка теплотрассы №5
	
	

	
	       -    от ТЭЦ-1 до ТК-5/21
	06.06-20.06
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	       -    от ТК-5/21 до ТК-5/32
	20.06-04.07
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	1.4 Остановка теплотрассы №17
· от ТК-17/9 до ТК-17/28 и ТК-17/25 

· от ТК-17/9 до ТК-17/28, ТК-17/25 и ТК-3/28б  

· от ТК-3/2 до ТК-17/9

· от ТК-3/2 до ТК-17/20

      -     от ТК-17/28 до ТК-3/34б
	11.05-25.05

23.05-25.05

25.05-08.06

25.05-26.05

26.05-09.06
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	1.5 Остановка теплотрассы №3
· от ТК-3/2 до ТК-3/8
· от ТК-3/8 до ТК-3/19
· от ТК-3/19 до ТК-3/29 и ТК-17/25
· от ТК-3/28б до ТК-3/34 и ТК-17/25
      -     от ТК-3/29 до ЦТП-79
	14.06-21.06

20.06-04.07

04.07-18.07

18.07-01.08

18.07-01.08
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	1.6 Остановка коллектора ТЭЦ-1
	04.07-04.08
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	2. Эксплуатационный район №2
	
	

	
	2.1 Опрессовка теплотрасс № 9,10 (с остановкой   котельной №2) 
	10.05-13.05
08.08-11.08
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	2.2 Остановка теплотрассы №9
	16.05-30.05
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	2.3 Остановка теплотрассы №10               
	14.06-28.06
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	3. Эксплуатационный район №3
	
	

	
	3.1 Опрессовка теплотрасс № 6,14,13       

      (с остановкой ТЭЦ-2)
	18.04-20.04
15.08-17.08
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»



	
	      Опрессовка теплотрасс № 12,15         

      (с остановкой ТЭЦ-2)
	25.04-28.04
22.08-25.08
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	3.2 Остановка теплотрасс № 6,14
	10.05-24.05
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	3.3 Остановка ВК ТЭЦ-2
	14.06-28.06
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	3.4 Остановка теплотрасс № 12,15
	14.06-28.06
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	3.5 Остановка теплотрассы №13
	25.07-08.08
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	4. Эксплуатационный район №4
	
	

	
	4.1 Опрессовка теплотрасс №4,7,11
	31.05-03.06
08.08-11.08
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	
	4.2 Остановка теплотрасс №4,7,11
	14.06-28.06
	Тепловые сети филиала ОАО «Квадра» -«ВРГ»

	3
	1. ООО «Воронежтеплоэнерго – Сервис»
	
	

	
	1.1 котельная ул. Иркутская, 5к
	10.05-24.05
	ООО «Воронежтеплоэнерго - Сервис»

	
	1.2 котельная ул. пр. Труда, 12к
	11.05-25.05
	ООО «Воронежтеплоэнерго - Сервис»

	
	1.3 котельная ул. Краснознамённая, 151а
	26.05-09.06
	ООО «Воронежтеплоэнерго - Сервис»

	
	1.4 котельная ул. Ломоносова, 114л 
	14.06-28.06
	ООО «Воронежтеплоэнерго - Сервис»

	
	1.5 котельная ул. Вольная,50
	15.06-29.06
	ООО «Воронежтеплоэнерго - Сервис»

	
	1.6 котельная ул. Ипподромная, 18к 
	30.06-13.07
	ООО «Воронежтеплоэнерго - Сервис»

	
	1.7 котельная ул. Брянская, 71
	14.07-28.07
	ООО «Воронежтеплоэнерго - Сервис»

	
	1.8 котельная ул. Московский проспект,15
	29.07-12.08
	ООО «Воронежтеплоэнерго - Сервис»

	4
	1. ООО «Теплостанция» 
	
	

	
	1.1 остановка котельной
	10.05-12.05
	ООО «Теплостанция»

	
	1.2 отключ. потребителей ГВС от т/трассы №1
	13.05-27.05                                                                                                                                                         
	ООО «Теплостанция»

	
	1.3 отключ. потребителей ГВС от т/трассы №2
	20.06-04.07
	ООО «Теплостанция»

	
	1.4 отключ. потребителей ГВС от т/трасс №3,4
	25.07-08.08
	ООО «Теплостанция»

	5
	1. ООО «Котельная ДСК»
	16.05-22.05                                                                                                                                               

10.08-17.08
	ООО «Котельная ДСК»

	6
	1. «Воронежский механический завод» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
	04.07-18.07
	«Воронежский механический завод»

	7
	1. ООО «Теплоэнергоснаб» (ул. 121 Стрелковой дивизии, 11)
	06.06-17.06
	ООО «Теплоэнергоснаб»

	8
	1. ФГУП «НИИЛГиС»
	18.07-01.08
	ФГУП «НИИЛГиС»

	9
	1. ООО «Жилищник»  (ул. Димитрова, 134)
	01.08-15.08
	ООО «Жилищник»

	10
	1. ОАО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод» (пер.Б. Хмельницкого, 1)
	04.07-18.07
	ОАО «ВРМ» филиал «Воронежский Вагоноремонтный завод»

	11
	1. ООО «Энерговид» (ул. Планетная, 1)
	01.07-15.07
	ООО «Энерговид»

	12
	1. ЗАО «ВМУ-2» (ул. Остужева, 23а)
	01.06-15.06
	ЗАО «ВМУ-2»

	13
	1. ЗАО «Воронежстальмост»
	30.05-13.06
	ЗАО «Воронежстальмост»

	14
	1. Воронежская АСТ
	04.07-17.07
	Воронежская АСТ

	15
	1. Воронежский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению « ЮВжд» филиала ОАО «РЖД»
	
	

	
	1.1 котельная ул. Еремеева, 5
	18.07-29.07
	Воронежский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению « ЮВжд» 

филиала ОАО «РЖД»

	
	1.2 котельная пер. Здоровья, 2
	01.08-12.08
	Воронежский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению « ЮВжд» 

филиала ОАО «РЖД»

	16
	1. ООО «Теплокомснаб» 
	
	

	
	1.1 котельная проспект Дачный, 162
	01.07-15.07
	ООО «Теплоэнергоснаб»

	
	1.2 котельная ул. Димитрова, 157
	15.07-31.07
	ООО «Теплоэнергоснаб»

	17
	1. ООО «СИТЭП»  (ул. Урывского, 8)
	15.07-30.07
	ООО «СИТЭП»


        И.о. директора департамента ЖКХ                                                                                                             А.Н. Слесарев
