Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Профилактика правонарушений на территории городского

округа город Воронеж на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Источники финансирования | Структурное подразделение администрации городского округа, ответственное за выполнение | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Координация работы структурных подразделений администрации городского округа по профилактике правонарушений на территории городского округа город Воронеж |  | 2011- 2013годы | - | - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений органов местного самоуправления на территории городского округа город Воронеж |
| 1.2 | Рассмотрение вопросов профилактики правонарушений коллегиальными органами |  | 2011 – 2013годы | - | - городская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории городского округа; - городская антитеррористи-ческая комиссия; - городская антинаркотическая комиссия; - совет по противодействию коррупции на территории городского округа город Воронеж | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |  |  |
| 1.3 | Подготовка распорядительных документов о назначении уполномоченных представителей администрации городского округа при проведении публичных мероприятий |  | 2011 – 2013годы | - | - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |  |
| 2. Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация проведения предупредительно-профилактической работы по пресечению угроз террористических актов в местах массового пребывания людей в ходе проведения праздничных, публичных, культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, презентаций и рекламных акций, религиозных обрядов и церемоний |  | 2011 – 2013годы | - | - МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа город Воронеж»; - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Недопущение террористических актов и проявлений экстремизма на территории городского округа город Воронеж |
| 2.2 | Организация контроля за состоянием антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, учреждений, предприятий и организаций городского округа в рамках реализации функций и полномочий городской антитеррористической комиссии и рабочих групп по профилактике терроризма и экстремизма в районах городского округа |  | 2011 – 2013годы | - | - городская антитеррористическая комиссия; - рабочие группы по профилактике терроризма и экстремизма в районах городского округа | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  |
| 2.3 | Организация мероприятий по изготовлению и размещению в муниципальных учреждениях и на муниципальных объектах городского округа информационно – пропагандистских материалов по профилактике террористических проявлений и памяток о порядке действий в экстремальных ситуациях |  | 2011 – 2013годы | бюджет городско-го округа | - управа Железнодорожного района; - управа Коминтерновского района; - управа Левобережного района; - управа Ленинского района; - управа Советского района; - управа Центрального района; - департамент образования; - департамент организации дорожного движения и пассажирских перевозок; - управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка департамента экономики | 229,0 32,5 37,0 32,5 29,0 29,0 32,0 25,0 12,0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 100,0 14,0 16,0 14,0 13,0 13,0 14,0 11,0 5,0 0 | 129,0 18,5 21,0 18,5 16,0 16,0 18,0 14,0 7,0 0 |  |  |
| 2.4 | Организация разъяснительной работы с руководителями управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строи-тельных, потребительских кооперати-вов, территориальных органов само-управления по обеспечению укреплен-ности зданий и помещений (установка металлических дверей, кодовых зам-ков, домофонов, видеодомофонов, сис-тем видеонаблюдения, металлических решеток на окна; закрытие чердаков, подвалов и слуховых окон) |  | 2011 – 2013годы | - | - управы районов городского округа | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |  |
| 2.5 | Организация взаимодействия с руководящим составом национально-культурных автономий, зарегистрированных на территории городского округа, с администрациями учебных заведений, в которых обучаются иностранные граждане, по вопросам интернационального воспитания граждан, профилактики экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов |  | 2011 – 2013годы | - | - отдел по взаимодействию с общественными организациями | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |  |
| 2.6 | Организация проведения мероприятий, способствующих развитию толерантного отношения к людям разной национальности и вероисповедования |  | 2011 – 2013годы | бюджет городско-го округа | - отдел по взаимодействию с общественными организациями; - управление образования; - управа Левобережного района - управа Железнодорожного района; - управа Коминтерновского района; - управа Ленинского района; - управа Советского района; - управа Центрального района; - информационно – аналитическое управление; - управление культуры; - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности | 230,0 34,0 23,0 23,0 23,0 30,0 23,0 23,0 23,0 18,0 10,0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 100,0 14,0 10,0 10,0 10,0 13,0 10,0 10.0 11,0 8,0 4,0 0 | 130,0 20,0 13,0 13,0 13,0 17,0 13,0 13,0 12,0 10,0 6,0 0 |  |  |
| 2.7 | Участие в комплексных командно-штабных и тактико-специальных учениях и тренировках по отработке взаимодействия сил и средств подразделений территориальных, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при возникновении опасности совершения террористических актов и ликвидации последствий их проявления |  | 2011 – 2013годы | - | - городская антитеррористическая комиссия; - МУ «Управление по делам ГОиЧС администрации городского округа город Воронеж»; - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |  |  |
| 3. Профилактика правонарушений граждан в различных сферах жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по правовому воспитанию и правовому обучению различных категорий граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж | 2011 – 2013 годы |  | бюджет городско-го округа | - управа Железнодорожного района; - управа Коминтерновского района; - управа Левобережного района; - управа Ленинского района; - управа Советского района; - управа Центрального района; - департамент образования; - департамент спорта и организации работы с молодежью; - управление культуры | 1994,0 243,0 276,0 248,0 230,0 230,0 230,0 277,0 140,0 120,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 866,0 106,0 120,0 110,0 100,0 100,0 100,0 120,0 60,0 50,0 | 1128,0 137,0 156,0 138,0 130,0 130,0 130,0 157,0 80,0 70,0 |  | Сокращение общего количества преступлений, совершаемых на территории городского округа – на 3%. Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах городского округа – на 4,5%. Сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними – на 6% |
| 3.2 | Организация мероприятий по противодействию коррупции | 2011 – 2013 годы |  | - | - все структурные подразделения администрации городского округа город Воронеж | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |  |
| 3.3 | Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | 2011 – 2013 годы |  | бюджет городско-го округа | - управа Железнодорожного района; - управа Коминтерновского района; - управа Левобережного района; - управа Ленинского района; - управа Советского района; - управа Центрального района; - департамент образования; - департамент спорта и организации работы с молодежью; - департамент здравоохранения; - управление культуры | 2387,0 | 89,0 0 0 20,0 0 0 69,0 0 0 0 0 | 1000,0 |  | 1298,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | финансирование структурных подразделений осуществляется на основании распоряжений администрации городского округа, издаваемых в 1-м квартале текущего года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |
| 3.4 | Организация мероприятий по реализации мер, направленных на профилактику наркозависимости | 2011 – 2013 годы |  | бюджет городско-го округа | - управа Железнодорожного района; - управа Коминтерновского района; - управа Левобережного района; - управа Ленинского района; - управа Советского района; - управа Центрального района; - департамент образования; - департамент спорта и организации работы с молодежью; - департамент здравоохранения; - управление культуры | 920,0 172,0 117,0 172,0 70,0 70,0 70,0 57,0 99,0 70,0 23,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 400,0 75,0 50,0 75,0 30,0 30,0 30,0 25,0 45,0 30,0 10,0 | 520,0 97,0 67,0 97,0 40,0 40,0 40,0 32,0 54,0 40,0 13,0 |  |  |
| 3.5 | Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, связанных с алкоголизмом | 2011 – 2013 годы |  | бюджет городско-го округа | - управа Железнодорожного района; - управа Коминтерновского района; - управа Левобережного района; - управа Ленинского района; - управа Советского района; - управа Центрального района; - департамент образования; - департамент спорта и организации работы с молодежью; - департамент здравоохранения; - управление культуры; - управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка департамента экономики | 688,0 78,0 98,0 77,0 72,0 77,0 74,0 66,0 41,0 64,0 41,0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 300,0 35,0 40,0 35,0 32,0 34,0 33,0 28,0 18,0 27,0 18,0 0 | 388,0 43,0 58,0 42,0 40,0 43,0 41,0 38,0 23,0 37,0 23,0 0 |  |  |
| 3.6 | Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на улицах и в местах массового пребывания людей | 2011 – 2013 годы |  | - | - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности; - управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка департамента экономики; - управление культуры; - МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа город Воронеж»; - департамент дорожного хозяйства и благоустройства; - департамент организации дорожного движения и пассажирских перевозок; - управы районов городского округа | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |
| 3.7 | Информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике асоциальных проявлений | 2011 – 2013 годы |  | бюджет городского округа | - информационно-аналитическое управление; - управы районов городского округа | 228,2 228,2 0 | 0 0 0 | 100,0 100,0 0 | 128,2 128,2 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 6676,2 | 89,0 | 2866,0 | 3721,2 |  |  |

Директор департамента

общественной безопасности                                                                                                                                                     М.В.Плиева