УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 08.06.2021 № 567

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ДЕТСКИЙ САД  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 26»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Представление кандидатуры на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 26» (далее – МБДОУ № 26) | Апрель–май 2021 г. | Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Кулакова Л.А. |
| 2 | Внесение сведений о создании МБДОУ № 26 в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение 3 рабочих дней с момента вступления в силу постановления администрации городского округа город Воронеж «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 26» | Апрель–май 2021 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Стариков А.С. |
| 3 | Подготовка пакета документов для регистрации МБДОУ № 26 в налоговом органе и получение соответствующего свидетельства | Апрель–май 2021 г. | Заведующий МБДОУ № 26 |
| 4 | Изготовление печати и штампов МБДОУ № 26 | Май 2021 г. | Заведующий МБДОУ № 26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Разработка проекта штатного расписания МБДОУ № 26 | Май 2021 г. | Заведующий МБДОУ № 26 |
| 6 | Уведомление государственных внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС) о регистрации МБДОУ № 26 | Май 2021 г. | Заведующий МБДОУ № 26 |
| 7 | Открытие лицевых счетов МБДОУ № 26 | Май 2021 г. | Заведующий МБДОУ № 26 |
| 8 | Сообщение в ИФНС по территориальной принадлежности об открытых счетах | В течение 1 дня с даты открытия счетов | Заведующий МБДОУ № 26 |
| 9 | Формирование и утверждение муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Июль–август 2021 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Долгих С.С. |
| 10 | Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Июль–август 2021 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Стариков А.С. |
| 11 | Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности МБДОУ № 26 по программам дошкольного образования и получение соответствующего свидетельства | Июль–август 2021 г. | Заведующий МБДОУ № 26 |
| 12 | Подготовка документов для закрепления имущества на праве оперативного управления за МБДОУ № 26 управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | Май 2021 г. | Заведующий МБДОУ № 26 |
| 13 | Комплектование контингента воспитанников и коллектива педагогов МБДОУ № 26 | Июль–август 2021 г. | Заведующий МБДОУ № 26 |

Исполняющий обязанности руководителя

управления образования и молодежной политики                                                                                          О.Н. Бакуменко