PAGE  
2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского  округа город Воронеж
от 14.04.2021  № 339
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 
РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	№

п/п
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения

(2021 год)
	Исполнитель



	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Коминтерновский район

	1.1
	Котельная по ул. Машиностроителей, 31, ремонт ввода тепловой сети к ж.д. по ул. Загородная, 47, 2Д89, L=93 пог. м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.2
	Ремонт помещений котельной по ул. Вольная, 50
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.3
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Вольная, 50
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.4
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Машиностроителей, 72
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.5
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Брянская, 71
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.6
	Ремонт дымовой трубы котельной по пр-кту Московский, 15
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.7
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Солнечная, 22а
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Ленинский район

	2.1
	Котельная по ул. Краснознаменная, 151а, замена труб фронтового экрана котла № 4 ПТВМ-30М
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.2
	Котельная по ул. Краснознаменная,151к, замена насосного агрегата на аналогичный, насос раствора соли № 1 Х50-32-125ХС
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.3
	Котельная  по ул. 9 Января, 49, замена котла на аналогичный, котел НР-18
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.4
	Котельная по ул. 40 лет Октября, 1,  ремонт ввода тепловой сети на ж.д. по  ул. Фридриха Энгельса, 41, 2Д76, L=60 пог. м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.5
	Котельная по ул. 40 лет Октября, 1, ремонт газохода котла № 5 ДЕ-25/14ГМ
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.6
	Котельная по ул. 40 лет Октября, 1, ремонт газохода котла № 6 ДЕ-25/14ГМ
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.7
	Ремонт помещений котельной по ул. Свободы, 75
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Советский район

	3.1
	Котельная по ул. Холмистая, 26а, замена насосного агрегата на аналогичный, сетевой насосный агрегат № 1 К 80-65-160
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3.2
	Котельная по ул. 9 Января, 91к, замена насосного агрегата на аналогичный, сетевой насосный агрегат № 1 КМ 80-65-160
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3.3
	Ремонт помещений котельной по ул. 9 Января, 91к
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3.4
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. 9 Января, 91к
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3.5
	Ремонт помещений котельной по ул. 9 Января, 149к
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»


	3.6
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. 9 Января, 149к
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Центральный район

	4.1
	Котельная по ул. Кольцовская, 44, ремонт участка теплосети от ж.д. по ул. Кольцовская, 44 до ж.д. по ул. Средне-Московская, 45, 2Д108, L=11 пог. м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4.2
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Сакко и Ванцетти, 56
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4.3
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Никитинская, 27
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4.4
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Кольцовская, 44
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4.5
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Плехановская, 18
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети

	1
	Эксплуатационный район № 1 (Левобережный)

	1.1
	Ремонт участка от ТК-1/14 до ТК-1/14а, L=52 м, 2Д426 мм, в районе здания по ул. Героев Стратосферы, 22г/2
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.2
	Ремонт участка от ТК-17/3/29-1 до ТК-17/3/29-1а, L=95 м, 2Д325 мм в ППМ изоляции, в районе ж.д. по ул. Героев Стратосферы, 9
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.3
	Строительство участка теплотрассы № 17 от ТК-17/38 до объектов застройки по ул. Серова, ул. Брусилова, ул. Ленинградская, L= 141 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.4
	Ремонт участка от ЦТП-61/5 до ТК-3/34а/11, L=24 м, 3Д159 мм, Дн89 мм, в районе ж.д. по ул. Старых Большевиков, 92
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.5
	Реконструкция участка теплотрассы № 3 от ТК-3/15 до ТК-3/19 с заменой трубопровода 2Д530 мм  на 2Д720 мм,  L=430 м, в районе ж.д. по пр-кту Ленинский, 23
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.6
	Реконструкция  участка от ТК-3/41 до ТК-3/41а, L=71 м, 2Д530 мм, в районе ж.д. по  пр-кту Ленинский, 119
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.7
	Ремонт участка от ТК-5/9 до ТК-5/1/1, L=590 м, 2Д325 мм, в районе ж.д. по ул. Небольсина, 21
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.8
	Реконструкция участка теплотрассы № 8 от опоры № 43 до опоры № 59, L=290 м, 2Д720 мм в ППМ изоляции
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2
	Эксплуатационный район № 2 (Советский)

	2.1
	Ремонт участка от угла поворота до ТК-9/2, L=37,6 м, 2Д720 мм, L=12,4 м, 2Д530 мм, по            ул. Пеше-Стрелецкая
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Ремонт участка от ТК-9/29 до ТК-9/32, L=50 м, 2Д273 мм, в районе ж.д. по                                    ул. Пеше-Стрелецкая, 101,  ул.  Космонавтов, 8а
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3
	Ремонт участка от ТК-10/38 до ЦТП-25, L=195 м, 2Д108 мм, L=23 м, 2Д76 мм, по                       ул. Кривошеина
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.4
	Ремонт участка от ТК-10/2 до ТК-10/5, L=98 м, 2Д530 мм, в районе здания по ул. Пеше-Стрелецкая, 90
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский)

	3.1
	Ремонт участка от ТК-12/16/1 до ТК-12/16/7, L=63 м, 2Д219 мм, L=63м, 1Дн133 мм, 2Дн89 мм, Дн57 мм, в районе ж.д. по ул. 60 Армии, 3
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	Реконструкция участка теплотрассы у тепловой камеры ТК-6/4/18, по пр-кту Московский, 11-20
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	Реконструкция участков теплотрассы № 13 от ТК-13/3 до ТК-13/3/1 с увеличением диаметра с 2Ду273 мм до 2Ду325 мм, L= 225 м, а также от ТК-13/3/1 до объекта застройки по ул. 45 стрелковой дивизии, 251, с увеличением диаметра с 2Ду57 мм до 2Ду133 мм, L= 140 м, в районе здания по ул. 45 стрелковой дивизии, 251
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.4
	Строительство  трубопровода Ду820 мм от ТЭЦ-2 до опуска, L= 485 м, по пр-зду Ясный
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский)

	4.1
	Ремонт участка от ТК-4/28а до ТК-4/8/1, L=56 м, 2Д325 мм, в районе ж.д. по ул. 20-летия Октября, 119а
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2
	Ремонт участка от ТК-4/8/14 до ТК-4/8/15, L=70 м, 2Д133 мм в ППМ изоляции, в районе ж.д. по ул. Кольцовская, 76
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.3
	Ремонт участка от ТК-4/12 до ТК4/12/1, L=12 м, 2Д108 мм, в районе ж.д. по ул. 20-летия Октября, 36-38
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.4
	Ремонт участка от ТК-4/12/1 до ж.д. по ул. 20-летия Октября, 36, L=20 м, 2Д57 мм 
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.5
	Ремонт участка от ТК-4/20/1 до ж.д. по ул. 20-летия Октября, 52, L=30 м, 2Д76 мм в ППМ изоляции
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.6
	Реконструкция участка теплотрассы № 4 от ТК-4/19 до ТК-4/21а с заменой трубопровода 2Д426 мм  на 2Д630 мм, L= 370 м, в районе ж.д. по ул. 20-летия Октября, 66
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.7
	Ремонт участка от ТК-7/2 до ТК-7/3, L=10 м, 2Д426 мм в ППМ изоляции, в районе ж.д. по ул. Таранченко, 1
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.8
	Ремонт участка от ТК-7/3/11 до ТК-7/3/13, L=37 м, 2Д219 мм, по подвальному помещению здания по пр-кту Революции, 48а
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.9
	Ремонт участка от ТК-7/2/19 до ТК-7/2/17 по подвалу здания пл. Ленина, 9, 10, L=68 м, 2Д219 мм
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети

	1
	Советский эксплуатационный район

	1.1
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-2 до ЦТП-6 у ж.д. по ул. Любы Шевцовой, 9, 2Д159, L=151 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.2
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка (ЦТП-1) от ТК-24 до ТК-25, у ж.д. по ул. Шендрикова, 5, 2Д159Д133Д108, L=38 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.3
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-3 до ТК-4 (ЦТП-11) у ж.д. по ул. Южно-Моравская, 29, 2Д89Д108Д57, L=41 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.4
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-3 до ТК-5 (ЦТП-11) у ж.д. по ул. Южно-Моравская, 25, 2Д89Д108Д57, L=187 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.5
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка  от ТК-18 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 74, 3Д89Д57,  L=64 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.6
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка  от ТК-4 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 31, 2Д57Д76Д57,  L=37 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.7
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка  от ТК-1 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 17а, 3Д76Д57,  L=22 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.8
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от УТ-4 до ж.д. по ул. Любы Шевцовой, 29, 2Д159, L=92 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.9
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от УТ-4 до ж.д. по ул. Любы Шевцовой, 27, 2Д159, L=58 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.10
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к,  техническое перевооружение участка от ТК-27 до ж.д. по ул. Шендрикова, 1, 2Д57Д76Д57,  L=27 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.11
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к,  техническое перевооружение участка от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-3, от ТК-3 до ТК-4 (УТП-12) у ж.д. по ул. Южно-Моравская, 17, 19, 21, 2Д219Д159Д89, L=40 м, 2Д219Д159Д76, L=60 м, 2Д159Д108Д76, L=45 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.12
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка (ЦТП-8) от ТК-3 до ТК-4 у ж.д. по ул. Космонавта Комарова, 7, 2Д159Д108Д57, L=85 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.13
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-11 до ТК-13 (ЦТП-7) у ж.д. по ул. Путиловская, 15, 2Д159Д133Д57, L=72 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.14
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-13 до ТК-14, от ТК-14 до ТК-15 (ЦТП-2) у ж.д. по ул. Краснозвездная, 22, 2Д89Д108Д57, L=107,5 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2
	Коминтерновский эксплуатационный район

	2.1
	Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от котельной по           пер. Здоровья, 25к до ТК-1, 2Д219Д108Д57, L=47 м  
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Котельная по ул. Варейкиса, 23к, техническое перевооружение участка от ТК-15 до ТК-6, 2Д159Д108Д76, L=180 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка от УТ-4 до УТ-2 у ж.д. по ул. 45 стрелковой дивизии, 106, 2Д219,  L=113,4 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.4
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-40 до ТК-39 у ж.д. по ул. Хользунова, 23а, 2Д325,  L=108 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.5
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка от ТК-32 до ТК-31, от ТК-31 до ТК-30 у ж.д. по ул. Шишкова, 61, 3Д133Д57,  L=191 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.6
	Котельная по ул. 9 Января, 122к, техническое перевооружение участка от ТК-1’ до ТК-2 у ж.д. по ул. 9 Января, 103, 2Д159, L=45 м  
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Железнодорожный эксплуатационный район

	3.1
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка от ТК-1 до ЦТП-45/1/2 у ж.д. по пр-кту Ленинский, 157, 2Д273, L=85 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка от ТК-1 до ТК-3 у ж.д. по пр-кту Ленинский, 163, 3Д108Д76, L=193 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка от ТК-3 до ЦТП-48/1 у ж.д. по пр-кту Ленинский, 177, 3Д159Д89, L=105 м 
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.4
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка от ТКсм до ТК-4 у ж.д. по ул. Старых Большевиков, 16, 2Д377, L=140 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.5
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка от ТК-27 до УТ-1 у ж.д. по ул. 25 Января, 40, 3Д89Д57, L=84 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.6
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение вводного участка тепловой сети на ж.д. по ул. 25 Января, 38, 3Д89Д57, L=74 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.7
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка от ТК-8 до ж.д. по ул. 25 Января, 20, 3Д159Д57, L=78 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.8
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка от ЦТП-45/3 до ТК-14 у ж.д. по ул. Остужева, 7, от  ТК-14а до ж.д. по ул. Переверткина, 26а, 3Д159Д89,  L=120 м, Д57, L=12 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.9
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка от ТК-3 в сторону ТК-4 у ж.д. по пр-кту Ленинский, 160, 2Д530, L=70 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.10
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к, техническое перевооружение участка от ТК-6 до ТК-7 у ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 64, 2Д426, L=60 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.11
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к, техническое перевооружение участка от ТК-32 до ТК-33 у ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 68, 2Д273Д133Д108, L=80 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.12
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к, техническое перевооружение участка от ТК-3/6 до ТК-3/6а у ж.д. по ул. Артамонова, 24, 2Д159, L=42 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.13
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к, техническое перевооружение участка от ТК-14 до ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 50б, 2Д108Д89Д57, L=74 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.14
	Котельная по ул. Розы Люксембург, 109к,  техническое перевооружение участка о ТК-5 до ТК-7 у ж.д. по ул. Розы Люксембург, 103, 2Д76, L=129 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.15
	Котельная по ул. Розы Люксембург, 109к,  техническое перевооружение участка от стены ж.д. по ул. 19 стрелковой дивизии, 19 до ТК-5, 2Д89, L=45 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	Левобережный эксплуатационный район

	4.1
	Котельная по ул. Глинки, 9к, техническое перевооружение участка от ТК-18 до ТК-19 и от ТК-19 до ТК-20 у ж.д. по ул. Дубянского, 4, 2Д108Д76Д57, L=41 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ж.д. по                   ул. Туполева, 39 до ТК-16, 2Д273, L=61 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.3
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-21 до ж.д. по ул. Циолковского, 113, 3Д159Д76, L=51 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.4
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-11 до ТК-12 у ж.д. по ул. Баррикадная, 34, 2Д159, L=35 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5
	Центральный эксплуатационный район

	5.1
	Котельная по ул. Карла Маркса, 112к, техническое перевооружение участка от ТК-1 до ж.д. по ул. Революции 1905 года, 18, 2Д76, L=67,5 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.2
	Котельная по ул. Ломоносова, 98к, техническое перевооружение участка от котельной до ТК-1м, от ТК-1м до ТК-1ам и от ТК-1ам до ТК-2ам, 2Д273, L=96,5 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.3
	Котельная по ул. 3 Интернационала, 2к, техническое перевооружение участка от ТК-2/15 до ТК-1/14 у ж.д. по ул. Средне-Московская, 73, 2Д133, L=72 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.4
	Котельная по ул. Березовая роща, 56к, техническое перевооружение участка от ж.д. по             ул. Березовая роща, 72 до ТК-1, 2Д89, L=52 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6
	Ленинский эксплуатационный район

	6.1
	Котельная по  ул. Никитинская, 36к, техническое перевооружение участка от УТ-4 ж.д. по ул. 9 Января, 30, 2Д89, L=50 м  
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6.2
	Котельная по  ул. Никитинская, 36к, техническое перевооружение участка от УТ-1а до ж.д. по ул. Кольцовская, 39, 2Д108, L=114 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6.3
	Котельная по  ул. Никитинская, 36к, техническое перевооружение участка от УТ-2 до УТ-3 у ж.д. по ул. Никитинская, 54, 2Д219, L= 40 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6.4
	Котельная по ул. Кривошеина, 1к, техническое перевооружение участка от ТК-16 до ТК-18 у ж.д. по ул. Черняховского, 90, 2Д89Д76Д57, L=110 м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1
	Котельная по ул. Ипподромная, 18к, капитальный ремонт стального водогрейного котла ЗИОСБ-3000, рег. № 7240
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2
	Котельная по пр-кту Труда, 12к, капитальный ремонт котла № 1КВГМ – 1,1-115, рег. № 123
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3
	Котельная по пр-кту Труда, 12к, капитальный ремонт котла № 4 КВГМ – 1,1-115, рег. № 123
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4
	Котельная по ул. Ломоносова, 114л, капитальный ремонт газовой горелки комбинированной Elco EK EVO 8/5800 GL-E (BT 340) 
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5
	Котельная по ул. Иркутская, 5к, капитальный ремонт системы автоматического управления котлами ОВЕН
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	ООО «Тепловые коммуникации»

	1
	Ремонт вентиляторной установки Н18/630.2/2KL, горелки weishaupt WKGL 80/3-А, частотной установки  Danfoss котла КВГМ-23,26-150(П), рег. № 7365, зав. № 310
	16.06–29.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	2
	Ремонт вентиляторной установки Н18/630.2/2KL, горелки weishaupt WKGL 80/3-А, частотной установки  Danfoss котла КВГМ-23,26-150(П), рег. № 7364, зав. № 311
	16.06–29.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	3
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной установки Д-12, горелки ГМГ 5М, автоматики безопасности котла ДКВР 10-13, рег. № 5559, зав. № 4454
	16.06–29.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	4
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной установки Д-12, горелки ГМГ 5,5/7, автоматики безопасности котла ДКВР 10-13, рег. № 5560, зав. № 2618
	16.06–29.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	5
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной установки Д-12, горелки ГМГ 5,5/7, автоматики безопасности котла ДКВР 10-13, рег. № 5673, зав. № 2477
	16.06–29.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	6
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной установки Д-15,5х2У, горелки А-6437-3, автоматики безопасности котла ПТВМ-30М, рег. № 5561, зав. № 921
	16.06–29.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	7
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной установки Д-15,5х2У, горелки А-6437-3, автоматики безопасности котла ПТВМ-30М, рег. № 5562, зав. № 920
	16.06–29.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	АО КБХА

	1
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-146 до ТК-147 диаметром 150 мм, L=70 пог. м, в районе ж.д. по ул. Моисеева, 49
	15.06–28.06
	АО КБХА

	2
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-45а до ТК-46, от ТК-46 до ТК-47 диаметром 400 мм, L=158 пог. м,  в районе ж.д. по ул. Депутатская, 11
	15.06–28.06
	АО КБХА

	3
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-95 до ТК-94 диаметром 100 мм, L=135 пог. м, в районе ж.д. по ул. Ворошилова, 33
	15.06–28.06
	АО КБХА

	4
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-42 до ТК-43  диаметром 400 мм, L=70 пог. м, в районе ж.д. по ул. Депутатская, 12
	15.06–28.06
	АО КБХА

	5
	Ремонт котельного оборудования с заменой сетевого насоса  котельной 
	15.06–28.06
	АО КБХА

	6
	Ремонт котлов ПТВМ-50
	15.06–28.06
	АО КБХА

	7
	Замена запорной арматуры на теплотрассе
	15.06–28.06
	АО КБХА

	8
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-14 до ТК-60  диаметром 150 мм,  L=42 м.п., в районе ж.д. по ул. Карла Либкнехта, 72, без отключения горячего водоснабжения
	01.07–30.07
	АО КБХА

	ООО «Теплодар»

	1
	Ремонт котлоагрегатов № 2, № 3, № 4, № 5 котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	17.08–30.08
	ООО «Теплодар»

	2
	Ремонт газового оборудования котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	17.08–30.08
	ООО «Теплодар»

	3
	Ремонт электрооборудования котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 и ЦТП
	17.08–30.08
	ООО «Теплодар»

	4
	Ремонт насосного оборудования систем отопления и горячего водоснабжения котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	17.08–30.08
	ООО «Теплодар»

	5
	Ремонт оборудования химводоподготовки котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	17.08–30.08
	ООО «Теплодар»

	6
	Замена запорной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения в ЦТП и тепловых камерах от котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	17.08–30.08
	ООО «Теплодар»

	7
	Ремонт КИПиА котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11, систем отопления и горячего водоснабжения
	17.08–30.08
	ООО «Теплодар»

	ООО «Жилищник»

	1
	Ревизия, ремонт, техническое обслуживание оборудования котельной по                              ул. Димитрова, 134
	16.08–29.08
	ООО «Жилищник»

	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «ВРМ»

	1
	Ревизия, ремонт, техническое обслуживание оборудования котельной
	17.08–30.08
	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «ВРМ»

	ООО «Энерговид»

	1
	Замена спускных кранов в ТК-3А в сторону домов по ул. Богатырская, 36;  монтаж секущих затворов в ТК-10 в сторону ТК-13А
	01.06–14.06
	ООО «Энерговид»

	2
	Текущий ремонт котла LPPL-6 K-1 с заменой 20 труб диаметром 60х4 мм
	01.06–14.06
	ООО «Энерговид»

	3
	Замена участка теплотрассы от ж.д. по ул. Богатырская, 36, п. 7 до ТК-3А  диаметром 108 мм, L= 94 пог. м
	15.05–01.07
	ООО «Энерговид»

	4
	Замена трубопроводов горячего водоснабжения от ж.д. по ул. Богатырская, 36, п. 7 до ТК-3а, L= 94 пог. м
	01.06–14.06
	ООО «Энерговид»

	5
	Замена трубопроводов отопления от ж.д. по ул. Богатырская, 36, п. 2 до ТК-3А, L= 32 пог. м
	15.05–01.07
	ООО «Энерговид»

	6
	Замена трубопроводов горячего водоснабжения от ж.д. по ул. Богатырская, 36, п. 2 до ТК-3А, L= 32 пог. м
	01.06–14.06
	ООО «Энерговид»

	ООО «ТеплоЭконом»

	1
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Витрука, 15
	19.04–02.05
	ООО «ТеплоЭконом»

	2
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Витрука, 15
	19.04–02.05
	ООО «ТеплоЭконом»

	3
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул.  Рокоссовского, 45
	22.04–05.05
	ООО «ТеплоЭконом»

	4
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Рокоссовского, 45
	22.04–05.05
	ООО «ТеплоЭконом»

	5
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        пр-кту Ленинский, 221
	26.05–08.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	6
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по пр-кту Ленинский, 221
	26.05–08.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	7
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Сакко и Ванцетти, 82
	09.06–22.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	8
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Помяловского, 40
	23.06–06.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	9
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Помяловского, 40
	23.06–06.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	10
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Екатерины Зеленко, 22
	07.07–20.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	11
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Екатерины Зеленко, 22
	07.07–20.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	12
	Тепловые сети от котельной по ул. Екатерины Зеленко, 22, текущий ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
	07.07–20.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	13
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Федора Тютчева, 95к
	21.07–03.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	14
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Федора Тютчева, 95к
	21.07–03.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	15
	Тепловые сети от котельной по ул. Федора Тютчева, 95к, текущий ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
	21.07–03.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	16
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Миронова, 39
	04.08–17.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	17
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Миронова, 39
	04.08–17.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	18
	Тепловые сети от котельной по ул. Миронова, 39, текущий ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
	04.08–17.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	19
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Сельская, 2к
	18.08–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	20
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Сельская, 2к
	18.08–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	21
	Тепловые сети от котельной по ул. Сельская, 2к, текущий ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
	18.08–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»


	ООО «ЭлектронЭнерго»

	1
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Остужева, 23
	12.05–25.05
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	2
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Остужева, 23
	12.05–25.05
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	ЮВ ДТВ территориальный участок

	1
	Восстановление тепловой изоляции тепловой сети от котельной по пер. Здоровья, 2
	01.06–30.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	2
	Ревизия и ремонт сетевых насосов, обратных клапанов, запорной арматуры в котельной по пер. Здоровья, 2
	02.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	3
	Ремонт запорной арматуры на насосах и паровых котлах в котельной по пер. Здоровья, 2
	02.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	4
	Ремонт арматуры ХВО в котельной по ул. Еремеева, 5
	01.07–31.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	5
	Ремонт насосов в котельной по ул. Еремеева, 5
	01.07–31.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	6
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Кольцовская, 13
	01.07–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	7
	Ревизия и ремонт насоса, обратных клапанов, запорной арматуры в котельной  по                пр-кту Революции, 18
	01.06–30.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	8
	Ремонт и поверка КИПиА в котельной по ул. Транспортная, 1
	02.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	9
	Ревизия и ремонт силовых щитов и щитов управления, освещения котельной по ул. Транспортная, 1
	02.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	10
	Ревизия и ремонт вентиляции в котельной по ул. Транспортная, 1
	02.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	11
	Ремонт тепловой сети от котельной по ул. Землячки
	15.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	12
	Ремонт сетевых насосов в котельной по ул. Землячки
	15.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	13
	Ремонт арматуры ХВО в котельной по ул. Землячки
	15.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	14
	Ремонт насосов и арматуры в насосных технической воды в котельной по ул. Землячки
	15.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	15
	Ремонт и поверка КИПиА в котельной по ул. Землячки
	15.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	16
	Ревизия и ремонт насосов в котельной по пр-кту Революции, 2
	02.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	17
	Ремонт и поверка КИПиА в котельной по пр-кту Революции, 2
	02.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	18
	Ревизия и ремонт силовых щитов, щитов управления и освещения в котельной по                 пр-кту Революции, 2
	01.07–31.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	ООО «Святогор»

	1
	Замена задвижки Д300 мм котла КГВМ-50
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	2
	Монтаж вентилятора ВДН-12,5 котла КГВМ-50 № 4
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	3
	Ремонт конвективной части водогрейного котла КВГМ-50 № 4
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	4
	Ремонт запорно-регулирующей арматуры в котельной
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	5
	Ремонт сетевых насосов Д-1250, Д-800
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	6
	Замена трубопроводов и задвижек на вводе в котельную
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	7
	Установка секционных задвижек Ду300 мм на теплотрассе в направлении ЦТП № 56 
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	8
	Текущий ремонт участка трубопровода к жилому дому по ул. Минская, 14 Ду108 мм 
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	9
	Ремонт здания котельной
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	10
	Ремонт запорно-регулирующей  арматуры  в ЦТП  диаметром 200 мм и 150 мм
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	11
	Ремонт кровли здания ЦТП № 56
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	12
	Промывка и ремонт пластинчатых теплообменников типа «Ридан»
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	ООО «Теплосбыт»

	1
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по пр-кту Рабочий, 40
	15.06–27.06
	ООО «Теплосбыт»

	2
	Косметический ремонт котельной по пр-кту Рабочий, 40
	15.06–27.06
	ООО «Теплосбыт»

	3
	Ремонт сетевых насосов в котельной по ул. Березовая роща, 24/1
	18.05–31.05
	ООО «Теплосбыт»

	4
	Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения в котельной по ул. Березовая роща, 24/1
	18.05–31.05
	ООО «Теплосбыт»

	5
	Ремонт насосов горячего водоснабжения в котельной по ул. Березовая роща, 24/1
	18.05–31.05
	ООО «Теплосбыт»

	6
	Ремонт кровли котельной по ул. Березовая роща, 24/1
	18.05–31.05
	ООО «Теплосбыт»

	7
	Ремонт насоса тепловой сети № 1 в котельной по ул. Революции 1905 года, 80б
	28.06–11.07
	ООО «Теплосбыт»

	8
	Ремонт водомерного узла котельной по ул. Революции 1905 года, 80б
	28.06–11.07
	ООО «Теплосбыт»

	9
	Замена затворов, установка редукторов в котельной по ул. Революции 1905 года, 80б
	28.06–11.07
	ООО «Теплосбыт»

	10
	Ремонт, замена трубопроводов пожаротушения  в котельной по ул. Революции 1905 года, 80б
	28.06–11.07
	ООО «Теплосбыт»

	11
	Замена расширительного бака в котельной по ул. Советская, 53б
	01.06–14.06
	ООО «Теплосбыт»

	12
	Замена запорной арматуры в котельной по ул. 25 Января, 34б
	21.06–04.07
	ООО «Теплосбыт»

	13
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по ул. Пирогова, 41
	01.06–14.06
	ООО «Теплосбыт»

	14
	Замена запорной арматуры в котельной по ул. Пирогова, 41
	01.06–14.06
	ООО «Теплосбыт»

	15
	Замена запорной арматуры в котельной по ул. Волгоградская, 43
	11.05–24.05
	ООО «Теплосбыт»

	16
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по ул. Артамонова, 22в
	07.07–20.07
	ООО «Теплосбыт»

	17
	Замена запорной арматуры в котельной по ул. Артамонова, 22в
	07.07–20.07
	ООО «Теплосбыт»

	18
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по ул. Тепличная, 6к
	11.05–24.05
	ООО «Теплосбыт»

	19
	Замена запорной арматуры в котельной по ул. Тепличная, 6к
	11.05–24.05
	ООО «Теплосбыт»

	20
	Замена обвязки котловых насосов в котельной по ул. Тепличная, 6к
	11.05–24.05
	ООО «Теплосбыт»

	21
	Капитальный ремонт общекотловой автоматики с заменой шкафа общекотловой автоматики котельной по ул. Тепличная, 6к
	11.05–24.05
	ООО «Теплосбыт»

	22
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по ул. Тепличная, 6б
	08.06–21.06
	ООО «Теплосбыт»

	23
	Замена запорной арматуры в котельной по ул. Тепличная, 6б
	08.06–21.06
	ООО «Теплосбыт»

	24
	Замена регулятора давления насосов исходной воды в котельной по ул. Тепличная, 6б
	08.06–21.06
	ООО «Теплосбыт»

	25
	Замена насосов горячего водоснабжения в котельной по ул. Тепличная, 6б
	08.06–21.06
	ООО «Теплосбыт»

	26
	Замена запорной арматуры в котельной по ул. Тепличная, 36ш
	18.08–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	27
	Ремонт взрывных клапанов на дымоходах в котельной по ул. Тепличная, 36ш
	18.08–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	28
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по ул. Берег реки Дон, 29в
	25.05–08.06
	ООО «Теплосбыт»

	29
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. 45 стрелковой дивизии, 233
	21.07–03.08
	ООО «Теплосбыт»

	30
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по адресу: мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 4 
	06.07–19.07
	ООО «Теплосбыт»

	31
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по ул. Алексеевского, 27
	21.06–04.07
	ООО «Теплосбыт»

	32
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Алексеевского, 27
	21.06–04.07
	ООО «Теплосбыт»

	33
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по пр-кту Московский, 175
	13.05–26.05
	ООО «Теплосбыт»

	34
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по ул. Ломоносова, 114/36
	01.06–14.06
	ООО «Теплосбыт»

	35
	Замена запорной арматуры в котельной по ул. Ломоносова, 114/36
	01.06–14.06
	ООО «Теплосбыт»

	36
	Косметический ремонт котельной по ул. Ломоносова, 114/36
	01.06–14.06
	ООО «Теплосбыт»

	37
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов в котельной по ул. Шишкова, 142/5
	02.08–15.08
	ООО «Теплосбыт»

	38
	Замена запорной арматуры в котельной по ул. Шишкова, 142/5
	02.08–15.08
	ООО «Теплосбыт»

	39
	Косметический ремонт котельной по ул. Шишкова, 142/5
	02.08–15.08
	ООО «Теплосбыт»

	ООО «Тепло-Сервис»

	1
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Олеко Дундича, 19
	03.05–17.05
	ООО «Тепло-Сервис»

	2
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Березовая роща, 54/1
	11.05–24.05
	ООО «Тепло-Сервис»

	3
	Замена циркуляционного насоса горячего водоснабжения в котельной по ул. Березовая роща, 54/1
	11.05–24.05
	ООО «Тепло-Сервис»

	4
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Шишкова, 144в
	12.05–25.05
	ООО «Тепло-Сервис»

	5
	Косметический ремонт помещения котельной по ул. Шишкова, 142
	24.05–06.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	6
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Шишкова, 142
	24.05–06.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	7
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Березовая роща, 54/2
	25.05–07.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	8
	Ревизия и ремонт насоса котла № 2 в котельной по ул. Березовая роща, 54/2
	25.05–07.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	9
	Ревизия и ремонт дренажной системы в котельной по ул. Березовая роща, 54/2
	25.05–07.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	10
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Мордасовой, 9б
	01.06–14.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	11
	Косметический ремонт помещения котельной по ул. Шишкова, 146в
	15.06–28.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	12
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Шишкова, 146в
	15.06–28.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	13
	Текущее обслуживание котельной по ул. Фридриха Энгельса, 5а
	15.06–28.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	14
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов в котельной по ул. Шишкова, 144
	01.07–17.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	15
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Шишкова, 144
	01.07–17.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	16
	Текущее обслуживание котельной по ул. 9 Января, 54в
	05.07–18.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	17
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов в котельной по ул. Шишкова, 146
	15.07–28.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	18
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов в котельной по ул. Ломоносова, 78
	22.07–04.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	19
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по пер. Здоровья, 90/2
	27.07–09.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1
	Текущее обслуживание котельной по ул. Независимости, 55/7
	18.05–31.05
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов в котельной по ул. Калинина, 13
	06.07–19.07
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3
	Текущее обслуживание котельной по ул. Независимости, 55/8
	03.08–16.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов в котельной по ул. Ипподромная, 68/2
	18.08–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	5
	Ревизия и замена запорной арматуры в котельной по ул. Ипподромная, 68/2
	18.08–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»


	Руководитель управления 
жилищно-коммунального хозяйства
	                                       Д.В. Соломаха


