УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 18.05.2021    № 452

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования

«Детский спортивно-образовательный центр»

| № | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление кандидатуры на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский спортивно-образовательный центр» (далее – МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр») | Май 2021 г. | Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Кулакова Л.А. |
| 2 | Внесение сведений о создании МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение 3 рабочих дней с момента вступления в силу постановления администрации городского округа город Воронеж «О создании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский спортивно-образовательный центр» | Май 2021 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Стариков А.С. |
| 3 | Подготовка пакета документов для регистрации МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» в налоговом органе и получение соответствующего свидетельства | Май 2021 г. | Директор МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» |
| 4 | Изготовление печати и штампа МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» | Май 2021 г. | Директор МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» |
| 5 | Разработка проекта штатного расписания МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» | Май 2021 г. | Директор МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» |
| 6 | Открытие лицевых счетов МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» | Май 2021 г. | Директор МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» |
| 7 | Приобретение оборудования (спортивное, учебно-лабораторное и т.п.) посредством проведения конкурентных способов закупки; закупки у единственного поставщика | Май–август 2021 г. | Директор МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» |
| 8 | Монтаж и установка школьного оборудования в МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» | Июль–август 2021 г. | Директор МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» |
| 9 | Формирование и утверждение муниципального задания МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Август 2021 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Бакуменко О.Н. |
| 10 | Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Август 2021 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Стариков А.С. |
| 11 | Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» и получение соответствующего свидетельства | Август 2021 г. | Директор МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» |
| 12 | Комплектование контингента обучающихся и коллектива педагогов МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» | Август–сентябрь 2021 г. | Директор МБУДО «Детский спортивно-образовательный центр» |

Руководитель  управления образования

и молодежной политики                                                                                                                       Л.А. Кулакова