УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 02.06.2022    № 506

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО  РЕОРГАНИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  «ДЕТСКИЙ  САД  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  ВИДА  №  142»

И  «ДЕТСКИЙ  САД  №  1»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное уведомление Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад общеразвивающего вида № 142» (далее – МБДОУ № 142) и «Детский сад № 1» (далее – МБДОУ № 1) | В течение трех дней с момента издания настоящего постановления | Заведующий МБДОУ № 142, заведующий МБДОУ № 1 |
| 2 | Письменное уведомление территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации о реорганизации МБДОУ № 142 и МБДОУ № 1 | В течение трех дней с момента издания настоящего постановления | Заведующий МБДОУ № 142, заведующий МБДОУ № 1 |
| 3 | Размещение в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» информации о реорганизации МБДОУ № 142 и МБДОУ № 1 | Дважды (с периодичностью один раз в месяц) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 142, заведующий МБДОУ № 1 |
| 4 | Размещение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации МБДОУ № 142 и МБДОУ № 1 | Дважды: в первый раз информация размещается не позднее чем через три дня с момента издания настоящего постановления, во второй – не позднее чем через три дня с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ | Заведующий МБДОУ № 142, заведующий МБДОУ № 1 |
| 5 | Подготовка и направление уведомления о предстоящей реорганизации МБДОУ № 142 и МБДОУ № 1 кредиторам, дебиторам, а также постоянным контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры | В течение трех дней после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 142, заведующий МБДОУ № 1 |
| 6 | Подготовка и направление уведомления в Центр занятости населения Центрального района г. Воронежа о реорганизации МБДОУ № 1 в форме присоединения к МБДОУ № 142 | В течение трех дней после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 1 |
| 7 | Подготовка и вручение (под личную подпись) письменных уведомлений работникам МБДОУ № 1 об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизацией), при необходимости – о предстоящем высвобождении | В течение трех дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 1 |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБДОУ № 1 | До составления промежуточного баланса | Заведующий МБДОУ № 1 |
| 9 | Обеспечение подготовки проекта передаточного акта для представления на утверждение Учредителю | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 142, заведующий МБДОУ № 1 |
| 10 | Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Воронежской области документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 1 | После подписания передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 1 |
| 11 | Получение в Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области информационного письма о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 1 | В соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 142 |

| Руководитель управления образования и молодежной политики | Л.А. Кулакова |
| --- | --- |