PAGE  
10

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 15.04.2022 № 329
ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ
НА  ОБЪЕКТАХ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

С  ОТКЛЮЧЕНИЕМ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

	№
п/п
	Адреса котельных, наименование работ
(остановка котельных, теплотрасс)
	Время проведения работ
(2022 год)
	Исполнитель

	1
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.1
	ул. Краснознаменная, 151а
	11.05–13.05

Опрессовка т/трасс
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	31.05–10.06
	

	1.2
	ул. Бахметьева, 10
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.3
	ул. 40 лет Октября, 1
	17.05–19.05

Опрессовка т/трасс
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	30.06–02.08
	

	1.4
	ул. Вольная, 50
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.5
	ул. Землячки, 29/3
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.6
	ул. Антокольского, 14
	24.05–06.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.7
	ул. Попова, строение 2
	07.06–20.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.8
	ул. Тепличная, строение  20б
	14.06–27.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.9
	б-р Олимпийский, строение  8
	28.06–11.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.10
	ул. Дмитрия Горина, строение  61
	12.07–25.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.11
	ул. Артамонова, строение 38к
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.12
	ул. Германа Титова, строение 17б
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.13
	пр-кт Московский, 15
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.14
	ул. Лесная, строение 65
	26.07–08.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.15
	ул. Брянская, 71
	02.08–15.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.16
	ул. Ульяновская, строение  31
	09.08–22.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.17
	ул. Ключникова, 20
	10.08–23.08
	

	2
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети

	2.1
	Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)

	2.1.1
	Опрессовка теплотрасс № 1, 3, 17
	25.04–29.04
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	01.08–05.08
	

	2.1.2
	Останов теплотрассы № 17
	
	

	
	от ТК-17/3 до ТК-17/11/10
	16.05–27.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	от ТК-3/2 до ТК-17/20 
	30.05–10.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	от ТК-17/20 до ТК-17/38
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.1.3
	Останов теплотрассы № 3
	
	

	
	от ТК-3/2 до ТК-3/29
	21.06–04.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	от ТК-3/29 до ТК-3/41а
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.1.4
	Опрессовка теплотрасс № 5, 8
	18.04–22.04
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	08.08–12.08
	

	2.1.5
	Останов теплотрассы № 5
	
	

	
	от ТЭЦ-1 до ТК-5/32
	14.06–27.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.1.6
	Останов теплотрассы № 8
	
	

	
	от ТЭЦ-1 до ТК-8/16
	28.06–11.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	от ТК-8/16 до  ЦТП-11, ЦТП-86
	12.07–25.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Эксплуатационный район № 2 (Советский район)

	2.2.1
	Опрессовка теплотрасс № 9, 10
	25.04–29.04
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	01.08–05.08
	

	2.2.2
	Останов теплотрассы № 9
	28.06–11.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2.3
	Останов теплотрассы № 10
	14.06–27.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3
	Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район)

	2.3.1
	Опрессовка  теплотрасс № 6, 13, 14


	25.04–29.04
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	08.08–12.08
	

	2.3.2
	Опрессовка  теплотрасс № 12, 15


	18.04–22.04
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	01.08–05.08
	

	2.3.3
	Останов теплотрасс № 6, 14
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3.4
	Останов теплотрассы № 13
	14.06–27.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3.5
	Останов теплотрасс № 12, 15
	24.05–06.06 
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.4
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район)

	2.4.1
	Опрессовка  теплотрасс № 4, 7, 11


	18.04–22.04
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	22.08–26.08
	

	2.4.2
	Останов теплотрасс № 7, 11
	26.07–08.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.4.3
	Останов теплотрассы № 4
	26.07–21.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети

	3.1
	ул. Средне-Московская, 31к
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	ул. Летчика Замкина, 40к
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	ул. Серафимовича, 32т
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.4
	ул. Дорожная, 44к
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.5
	ул. Полякова, 13а
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.6
	ул. Варейкиса, 23к
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.7
	ул. Газовая, 22к
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.8
	ул. 3 Интернационала, 2к
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.9
	пер. Здоровья, 25к
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.10
	ул. Никитинская, 36
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.11
	ул. Острогожская, 67н
	11.05–24.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.12
	пер. Днепровский, 1к
	17.05–30.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.13
	ул. Генерала Лохматикова, 27к
	17.05–30.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.14
	ул. Рылеева, 22к
	17.05–30.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.15
	ул. Рабочий городок, 38к
	17.05–30.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.16
	ул. Кузнецова, 5к
	17.05–30.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.17
	ул. Сакко и Ванцетти, 80
	17.05–30.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.18
	ул. Тепличная, 2и
	17.05–30.05
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.19
	ул. Торпедо, 21к
	24.05–06.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.20
	ул. Глинки, 9к
	24.05–06.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.21
	ул. Розы Люксембург, 109к
	24.05–06.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»


	3.22
	ул. Ленина, 12к
	24.05–06.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.23
	ул. Тепличная, 10ц
	24.05–06.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.24
	ул. Ломоносова, 98к
	24.05–06.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.25
	ул. Владимира Невского, 25к
	24.05–06.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	11.05–13.05

01.08–05.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.26
	ул. Любы Шевцовой, 30к
	20.05–02.06 останов                          I очереди
29.05–10.06 останов

II очереди
29.05–02.06 – общий останов
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	11.05–13.05

02.08–04.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.27
	ул. Сосновая, 23к
	07.06–20.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.28
	ул. Паровозная, 62к
	07.06–20.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.29
	ул. Волгоградская, 39
	14.06–27.06 
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	25.04–29.04 

Опрессовка т/трасс
	

	3.30
	ул. Карла Маркса, 35к
	14.06–27.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.31
	ул. Конституции, 135к
	14.06–27.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.32
	ул. Шишкова, 146/8к
	14.06–27.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.33
	ул. Тепличная, 5к
	14.06–27.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.34
	ул. Ломоносова, 116
	14.06–27.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.35
	пр-кт Московский, 151к
	20.06–03.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.36
	б-р Олимпийский, 4/5
	21.06–04.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.37
	ул. Плехановская, 66к
	21.06–04.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.38
	ул. Ростовская, 100к
	21.06–04.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.39
	ул. Туполева, 31к
	28.06–11.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	24.05–26.05

09.08–11.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.40
	ул. Курчатова, 24б
	05.07–18.07 
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация

	
	
	14.06–16.06

09.08–11.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.41
	ул. Богдана Хмельницкого, 79
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	14.06–16.06

02.08–04.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.42
	ул. Ольминского, 28к
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.43
	ул. Ленина, 86к
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.44
	ул. Бурденко, 1к
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.45
	ул. Манежная Большая, 13
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.46
	ул. Шишкова, 146/8м
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.47
	ул. Карла Маркса, 112к
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.48
	ул. Тимирязева, 8к
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.49
	ул. Березовая роща, 12к
	05.07–18.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.50
	пер. Ботанический, 45к
	19.07–01.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	16.05–18.05

16.08–18.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.51
	пр-кт Ленинский, 162к
	19.07–01.08 останов                          I очереди 
25.07–07.08 останов                           II очереди 
25.07–01.08 общий останов
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	31.05–02.06

16.08–18.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.52
	пр-кт Московский, 129к
	26.07–05.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.53
	пр-кт Дачный, 162
	02.08–15.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.54
	ул. Цюрупы, 5
	02.08–15.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.55
	ул. Кольцовская, 6
	02.08–15.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.56
	ул. Пушкинская, 4к
	02.08–15.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.57
	пр-кт Революции, 10/12
	09.08–22.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.58
	ул. Брянская, 17
	09.08–22.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.59
	пр-кт Патриотов, 7
	09.08–22.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.60
	ул. Кривошеина, 1к
	09.08–22.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.61
	ул. Каляева, 19к
	09.08–22.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.62
	ул. Грузинская, 39к
	09.08–22.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.63
	ул. Острогожская, 57к
	09.08–22.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.64
	ул. Тиханкина, 103а
	09.08–22.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.65
	ул. Моисеева, 75
	09.08–22.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.1
	пр-кт Труда, 12к
	12.05–25.05
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.2
	ул. Ипподромная, 18к
	26.05–08.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.3
	ул. Ломоносова, 114л
	09.06–22.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.4
	ул. Иркутская, 5к
	23.06–06.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.5
	ул. Независимости, 55
	07.07–20.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.6
	ул. Республиканская, 74
	07.07–20.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.7
	пр-кт Революции, 9а
	21.07–03.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.8
	пер. Здоровья, 88а
	21.07–03.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.9
	ул. Машиностроителей, 82
	04.08–17.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.10
	ул. 9 Января, 131
	11.08–24.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5
	ООО «Тепловые коммуникации»

	5.1
	ул. Латненская, 3
	21.06–23.06

Опрессовка т/трасс
	ООО «Тепловые коммуникации»

	
	
	04.07–14.07
	

	6
	АО КБХА

	6.1
	ул. Ворошилова, 22
	05.07–18.07
	АО КБХА

	7
	ООО «Теплодар»

	7.1
	ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	17.08-30.08
	ООО «Теплодар»

	8
	ООО «Жилищник»

	8.1
	ул. Димитрова, 134
	15.08–28.08
	ООО «Жилищник»

	9
	ООО «Энерговид»

	9.1
	ул. Планетная, 26
	01.06–14.06
	ООО «Энерговид»

	10
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.1
	ул. Сельская, 2к
	26.05–08.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.2
	ул. Федора Тютчева, 95к
	09.06–22.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.3
	ул. Миронова, 39
	23.06–06.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.4
	ул. Екатерины Зеленко, 22к
	07.07–20.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.5
	ул. Помяловского, 40
	21.07–03.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.6
	пр-кт Ленинский, 221
	04.08–17.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.7
	ул. Рокоссовского, 45
	04.08–17.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.8
	ул. Сакко и Ванцетти, 82
	06.08–29.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.9
	ул. Витрука, 15
	06.08–29.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	11
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	11.1
	ул. Остужева, 23
	25.04–29.04

Опрессовка т/трасс
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	
	
	12.05–25.05
	

	12
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	12.1
	ул. Еремеева, 5
	12.05–26.05
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	12.2
	пр-кт Революции, 18
	12.05–26.05
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	12.3
	пер. Здоровья, 2
	20.08–01.09
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	13
	ООО «Святогор»

	13.1
	ул. Урывского, 8
	14.06–27.06
	ООО «Святогор»

	14
	ООО «Теплосбыт»

	14.1
	ул. Тепличная, 8к
	11.05–24.05
	ООО «Теплосбыт»

	14.2
	ул. Березовая роща, 24/1
	11.05–24.05
	ООО «Теплосбыт»

	14.3
	ул. 45 стрелковой дивизии, 223
	11.05–24.05
	ООО «Теплосбыт»

	14.4
	ул. Артамонова, 22в
	12.05–25.05
	ООО «Теплосбыт»

	14.5
	ул. Тепличная, 6к
	13.05–26.05
	ООО «Теплосбыт»

	14.6
	ул. Советская, 53б
	17.05–30.05
	ООО «Теплосбыт»

	14.7
	ул. Берег реки Дон, 29в
	01.06–14.06
	ООО «Теплосбыт»

	14.8
	ул. Алексеевского, 27
	16.06–29.06
	ООО «Теплосбыт»

	14.9
	ул. 25 Января, 34б
	07.06–20.06
	ООО «Теплосбыт»

	14.10
	пр-кт Рабочий, 40
	14.06–27.06
	ООО «Теплосбыт»

	14.11
	ул. Тепличная, 6б
	14.06–27.06
	ООО «Теплосбыт»

	14.12
	ул. Шишкова, 142/5
	14.06–27.06
	ООО «Теплосбыт»

	14.13
	ул. Революции 1905 года, 80б
	28.06–11.07
	ООО «Теплосбыт»

	14.14
	ул. Тепличная, 26ш
	28.06–11.07
	ООО «Теплосбыт»

	14.15
	мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 4
	30.06–13.07
	ООО «Теплосбыт»

	14.16
	ул. Волгоградская, 43
	05.07–18.07
	ООО «Теплосбыт»

	14.17
	пр-кт Московский, 175
	19.07–01.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.18
	ул. Ломоносова, 114/36
	05.08–18.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.19
	ул. Пирогова, 41
	09.08–22.08
	ООО «Теплосбыт»

	15
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.1
	ул. Ломоносова, 78
	15.04–28.04
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.2
	ул. Олеко Дундича, 19
	11.05–24.05
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.3
	ул. Шишкова, 144в
	17.05–30.05
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.4
	ул. Березовая роща, 54/2
	24.05–06.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.5
	ул. Мордасовой, 9б
	31.05–13.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.6
	ул. Шишкова, 146
	01.06–14.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.7
	ул. Березовая роща, 54/1
	07.06–20.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.8
	ул. Фридриха Энгельса, 5а
	14.06–27.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.9
	ул. 9 Января, 54
	28.06–11.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.10
	ул. Шишкова, 144
	01.07–14.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.11
	ул. Шишкова, 142
	15.07–28.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.12
	пер. Здоровья, 90/2
	27.07–09.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	15.13
	ул. Шишкова, 146
	16.08–29.08

	ООО «Тепло-Сервис»

	16
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	16.1
	ул. Независимости, 55/7
	24.05–06.06
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	16.2
	ул. Калинина, 13
	02.08–15.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	16.3
	ул. Независимости, 55/8
	09.08–22.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	16.4
	ул. Ипподромная, 68/2
	16.08–29.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	17
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	17.1
	ул. Ключникова, 12к 
	17.05–30.05
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	17.2
	ул. Ключникова, 2 
	31.05–13.06
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	17.3
	пр-кт Московский, 179/5к 
	05.07–18.07
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	17.4
	ул. Маршала Одинцова, 25б/14 
	05.07–18.07
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»


	Руководитель управления 

жилищно-коммунального хозяйства
	Д.В. Соломаха


