# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 17.08.2022    № 809

## ПОРЯДОК

## РАЗРАБОТКИ,  КОРРЕКТИРОВКИ,  МОНИТОРИНГА  И  КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

## I.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж (далее – Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и регламентирует разработку, корректировку, мониторинг и контроль реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж (далее – План мероприятий).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

1.3. Уполномоченным органом, ответственным за координацию деятельности по разработке, корректировке Плана мероприятий, осуществление мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий, является управление стратегического планирования и программ развития администрации городского округа город Воронеж (далее – уполномоченный орган).

## II.  РАЗРАБОТКА  ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ

2.1. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж (далее – Стратегия) на период ее реализации.

2.2. В разработке Плана мероприятий принимают участие структурные подразделения администрации городского округа город Воронеж, иные органы и организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Воронежской области и муниципальными правовыми актами городского округа город Воронеж (далее – участники разработки Плана мероприятий).

2.3. Разработка Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом совместно с участниками разработки Плана мероприятий при методическом содействии исполнительных органов государственной власти Воронежской области, осуществляющих функции нормативно-правового регулирования в сфере социально-экономического развития муниципальных образований Воронежской области.

2.4. План мероприятий содержит:

- целевые индикаторы (показатели) Стратегии и их плановые ежегодные значения;

- показатели, характеризующие деятельность структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж по достижению целевых индикаторов Стратегии, и их плановые ежегодные значения;

- показатели реализации муниципальных составляющих региональных проектов городского округа город Воронеж и их плановые ежегодные значения;

- комплекс мероприятий по реализации Стратегии (с указанием ответственных за выполнение и сроков реализации) и перечень муниципальных программ городского округа город Воронеж, обеспечивающих достижение долгосрочных целей и решение задач социально-экономического развития городского округа город Воронеж, определенных в Стратегии.

2.5. План мероприятий может содержать этапы реализации Стратегии с учетом установленной периодичности бюджетного планирования.

2.6. Проект Плана мероприятий подлежит:

- размещению на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования и официальном сайте администрации городского округа город Воронеж в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- общественному обсуждению в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

2.7. План мероприятий утверждается распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

2.8. Сведения о принятом Плане мероприятий подлежат направлению в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации и внесения записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

III.  МОНИТОРИНГ  И  КОНТРОЛЬ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий проводятся в целях оценки результативности и эффективности реализации комплекса мероприятий и выявления отклонений фактических значений показателей (целевых индикаторов) от их целевых значений.

3.2. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются уполномоченным органом.

3.3. Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий и достижение значений показателей (целевых индикаторов) Плана мероприятий, направляют в уполномоченный орган в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом, сведения о реализации Плана мероприятий по форме, разработанной уполномоченным органом.

3.4. Уполномоченный орган после получения сведений, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, в срок до 01 июля года, следующего за отчетным годом, подготавливает отчет о результатах реализации Плана мероприятий.

## IV.  КОРРЕКТИРОВКА  ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Корректировка Плана мероприятий осуществляется:

- в случае корректировки Стратегии в течение 6 месяцев со дня вступления в силу изменений Стратегии;

- при необходимости в случае изменения внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа город Воронеж.

4.2. Корректировка Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии с участниками разработки Плана мероприятий путем подготовки проекта распоряжения о внесении изменений в План мероприятий.

4.3. Корректировка Плана мероприятий утверждается распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

4.4. Сведения о корректировке Плана мероприятий подлежат

направлению в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации и внесения записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

| Руководитель управления стратегического планирования и программ развития | А.В. Жаглин |
| --- | --- |