|  | УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 22.06.2022 № 322-р |
| --- | --- |

Изменения в Положение о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж

Положение о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж после раздела
5 «Реализация проекта» дополнить новым разделом 5(1) следующего содержания:

«5(1). Приостановление проекта

5(1).1. Целью стадии приостановления проекта является временное прекращение работ по проекту и формальная передача текущих результатов функциональному заказчику. Приостановление проекта может длиться только до конца текущего календарного года. По истечении указанного срока руководителем проекта подготавливается повторное предложение о приостановлении или о досрочном завершении проекта.

5(1).2. Стадия приостановления проекта включает в себя следующие действия:

- формирование предложения о приостановлении проекта;

- согласование предложения о приостановлении проекта куратором проекта, функциональным заказчиком и городским проектным офисом;

- утверждение предложения о приостановлении проекта на заседании Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж.

5(1).3. Возобновление работ по проекту осуществляется по итогам формирования и утверждения соответствующего предложения
в последовательности действий, соответствующих стадиям приостановления проекта.».

И.о. директора МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                    В.В. Ковалева