УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 24.01.2023     № 68

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Образовательный центр»

| № | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление кандидатуры на должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр» (далее – МБОУ «Образовательный центр») | Январь 2023 г. | Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 2 | Подготовка пакета документов для регистрации МБОУ «Образовательный центр» в налоговом органе и получение соответствующего свидетельства | Февраль 2023 г. | Директор МБОУ «Образовательный центр» |
| 3 | Изготовление печати и штампа МБОУ «Образовательный центр» | Март 2023 г. | Директор МБОУ «Образовательный центр» |
| 4 | Разработка штатного расписания МБОУ «Образовательный центр» | Март 2023 г. | Директор МБОУ «Образовательный центр» |
| 5 | Открытие лицевых счетов МБОУ «Образовательный центр» | Апрель 2023 г. | Директор МБОУ «Образовательный центр» |
| 6 | Приобретение оборудования (технологическое, спортивное, учебно-лабораторное и т.п.) посредством проведения конкурентной закупки; закупки у единственного поставщика | Август 2023 г. | Директор МБОУ «Образовательный центр» |
| 7 | Монтаж и установка школьного оборудования в МБОУ «Образовательный центр» | Август 2023 г. | Директор МБОУ «Образовательный центр» |
| 8 | Формирование и утверждение муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Август 2023 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Бакуменко О.Н. |
| 9 | Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Август 2023 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Стариков А.С. |
| 10 | Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности МБОУ «Образовательный центр» и получение соответствующего свидетельства | Август 2023 г. | Директор МБОУ «Образовательный центр» |
| 11 | Приобретение учебников и учебно-методической литературы | Август 2023 г. | Директор МБОУ «Образовательный центр» |
| 12 | Комплектование контингента обучающихся и коллектива педагогов МБОУ «Образовательный центр» | Август 2023 г. | Директор МБОУ «Образовательный центр» |

Руководитель  управления образования

и молодежной политики                                                                                                                                  Л.А. Кулакова