УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 24.08.2023 № 1094

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО  РЕОРГАНИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ «ДЕТСКИЙ САД  № 15» И  «ДЕТСКИЙ  САД  № 40»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное уведомление Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 15» (далее – МБДОУ № 15) и «Детский сад № 40» (далее – МБДОУ № 40) |  | В течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Заведующий МБДОУ № 15, заведующий МБДОУ № 40 |
| 2 | Размещение в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» информации о реорганизации МБДОУ № 15 и МБДОУ № 40 |  | Дважды (с периодичностью один раз в месяц) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 15, заведующий МБДОУ № 40 |
| 3 | Размещение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации МБДОУ № 15 и МБДОУ № 40 |  | Дважды: в первый раз информация размещается в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления, во второй – в течение трех рабочих дней с даты внесения сведений в ЕГРЮЛ | Заведующий МБДОУ № 15, заведующий МБДОУ № 40 |
| 4 | Подготовка и направление уведомлений о предстоящей реорганизации МБДОУ № 15 и МБДОУ № 40 кредиторам, дебиторам, а также постоянным контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры |  | В течение пяти рабочих дней после направления уведомления в Межрайонную ИФНС России № 12 по Воронежской области о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 15, заведующий МБДОУ № 40 |
| 5 | Подготовка и вручение (под личную подпись) письменных уведомлений работникам МБДОУ № 40 об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизацией) |  | В течение трех дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 40 |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБДОУ № 40 |  | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 40 |
| 7 | Обеспечение подготовки проекта передаточного акта для представления на утверждение Учредителю |  | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 15, заведующий МБДОУ № 40 |
| 8 | Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Воронежской области документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 40 |  | После подписания передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 40 |
| 9 | Получение в Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области информационного письма о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 40 |  | В соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 15 |
| Руководитель управления образования и молодежной политики |  | Л.А. Кулакова |  |  |