УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 29.08.2023 № 1135

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО  РЕОРГАНИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  «ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 109»

И  «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №  32»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Письменное уведомление Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад комбинированного вида № 109» (далее – МБДОУ № 109) и «Детский сад общеразвивающего вида № 32» (далее – МБДОУ № 32) | В течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Заведующий МБДОУ № 109, заведующий МБДОУ № 32 |
| 2 | Размещение в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» информации о реорганизации МБДОУ № 109 и МБДОУ № 32 | Дважды (с периодичностью один раз в месяц) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 109, заведующий МБДОУ № 32 |
| 3 | Размещение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации МБДОУ № 109 и МБДОУ № 32 | Дважды: в первый раз информация размещается в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления, во второй – в течение трех рабочих дней с даты внесения сведений в ЕГРЮЛ | Заведующий МБДОУ № 109, заведующий МБДОУ № 32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Подготовка и направление уведомлений о предстоящей реорганизации МБДОУ № 109 и МБДОУ № 32 кредиторам, дебиторам, а также постоянным контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры | В течение пяти рабочих дней после направления уведомления в Межрайонную ИФНС России № 12 по Воронежской области о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 109, заведующий МБДОУ № 32 |
| 5 | Подготовка и вручение (под личную подпись) письменных уведомлений работникам МБДОУ № 32 об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизацией) | В течение трех дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 32 |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБДОУ № 32 | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 32 |
| 7 | Обеспечение подготовки проекта передаточного акта для представления на утверждение Учредителю | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 109, заведующий МБДОУ № 32 |
| 8 | Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Воронежской области документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 32 | После подписания передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 32 |
| 9 | Получение в Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области информационного письма о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 32 | В соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 109 |

| Руководитель управления образования и молодежной политики | Л.А. Кулакова |
| --- | --- |