                                                                                      Утверждена постановлением 
                                                                                     администрации    городского
                                                                          округа город  Воронеж

                                                                         от    07.09.2010  №  828
ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЧИСТАЯ ВОДА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2011-2017 ГОДЫ"

ВОРОНЕЖ – 2010

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

	Наименование        
программы              
	"Чистая вода городского округа город Воронеж на 2011-2017 годы"

	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа
	Распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 06.07.2010 № 487-р "О разработке проекта долгосрочной муниципальной целевой программы "Чистая вода городского округа город Воронеж на 2011-2017 годы"

	Заказчики программы 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управление строительства департамента градостроительства и архитектуры администрации городского округа город Воронеж

	Заказчик-координатор программы  
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж

	Основные разработчики программы 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управление строительства департамента градостроительства и архитектуры администрации городского округа город Воронеж

	Цели и задачи программы            
	Цель программы: 

-улучшение обеспечения населения городского округа город Воронеж питьевой водой и услугами водоотведения

Задачи программы: 

-сокращение дефицита питьевой воды за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей производства;
-улучшение качества питьевой воды путем строительства новых и модернизации имеющихся систем очистки и обеззараживания;

-повышение надежности функционирования системы водоснабжения за счет реализации водоохранных мероприятий;
-повышение обеспеченности населения     централизованным водоснабжением и водоотведением.

	Целевые индикаторы и показатели программы
	-мощность водозаборных сооружений;

-обеспечение населения централизованным водоснабжением;

- обеспечение населения централизованным водоотведением

	Сроки реализации программы
	2011-2017


	Перечень основных мероприятий программы     
	-утверждение эксплуатационных запасов и объемов добычи подземных вод;

- проведение геологоразведки запасов подземных водных ресурсов южного направления развития водоснабжения города;

-проектирование и строительство сетей и сооружений водоснабжения;

-проектирование и строительство (реконструкция) сетей и сооружений водоотведения;

-организация водоотведения частного сектора в водоохранной зоне Воронежского  водохранилища;

-организация централизованного водоснаб- жения и водоотведения в микрорайонах городского округа город Воронеж

	Объемы и источники 
финансирования   
	Общий объем финансирования программы составляет 5 510 072 тыс. рублей.

Из них, средства:

· федерального бюджета – 560 000 тыс. рублей;

· областного бюджета – 1 877 656 тыс. рублей;

-  бюджета городского округа город Воронеж    –   3 072 416 тыс. рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы         
	-утверждение эксплуатационных запасов и объемов добычи подземных вод;

-увеличение мощности водозаборных сооружений на 85 тыс. куб. м питьевой воды в сутки;
-ввод в эксплуатацию более 130 км водопроводных сетей, что позволит обеспечить централизованным водоснабжением около 70 тыс. жителей;

-ввод в действие более 170 км канализационных сетей, что позволит обеспечить централизованным водоотведением около 100  тыс. жителей


1. Обоснование необходимости разработки программы
Водоснабжение.
Проблемы в сфере водоснабжения городского округа город Воронеж типичны для населенных пунктов Центрального федерального округа: загрязненность и истощение месторождений подземных вод, изношенность разводящих сетей, дефицит воды, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин, неполная обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением. Так централизованным водоснабжением охвачено 61,8% населения Воронежской области, в городском округе город Воронеж - 95%. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского округа город Воронеж производится исключительно из месторождений подземных вод. По основным водозаборам в 1973 году Государственным комитетом по запасам СССР были утверждены эксплуатационные запасы подземных вод.

На утвержденных запасах 1973 года действуют шесть ВПС (начало эксплуатации – 1938-1991 гг.) – ВПС 3, 4, 8, 11, 12, Южно-Чертовицкий.

На неутвержденных запасах действуют три ВПС города, начало эксплуатации – 1972-1999 гг. – ВПС 6, 9 и мкр. Тенистый.

Не построены ВПС-21, ВПС-22 на утвержденных запасах в 1973 и 1982 гг. общим объёмом эксплуатации 210 тыс. куб. метров в сутки.

Фактическая мощность водопровода по данным МУП «Водоканал Воронежа» с 2003 по 2006 гг. составляла 560 тыс. куб. метров в сутки, в 2007 г. 527,4 тыс. куб. метров в сутки, в 2008 и 2009 гг. – 526,9 тыс. куб. метров в сутки.
Анализ многолетнего опыта эксплуатации существующих водозаборов показал, что необходимо срочно пересмотреть и утвердить эксплуатационные запасы в связи с истечением срока давности обоснования и принятия решения по возможным объёмам добычи воды.

Подача воды в систему водоснабжения городского округа город Воронеж производится с 9 групповых водозаборов, состоящих из 245 артезианских скважин. В системе городского водопровода эксплуатируются следующие сооружения: 7 водоподъемных станций (ВПС) II подъёма; 2 ВПС III подъёма; 8 повысительных насосных станций (ПНС) с резервуарами запаса воды для повышения давления в распределительной сети водопровода; 181 повысительная насосная станция (ПНС); 42 резервуара хранения (запаса) воды с общим водоизмещением 195,8 тыс. куб. метров; 2540 пожарных гидрантов; 1 353,41 км водопроводных сетей; 940,82 км канализационных сетей; 51000 колодцев и камер на водопроводных и канализационных сетях.

Подаваемая в систему водоснабжения питьевая вода используется непосредственно на хозяйственно-бытовые нужды населения и промышленных предприятий, собственные нужды водопроводно-канализационного хозяйства (промывка фильтров и т.п.), а также на пожаротушение, полив улиц и зелёных насаждений.

Протяженность разводящей сети города – 1 353,41 км. Транспортировка воды осуществляется с помощью насосных станций II, III подъёмов и районных повысительных насосных стаций, размещение которых диктует рельеф местности. 

Систему транспортировки воды в санитарном отношении нельзя считать достаточно надёжной, так как изношенность сетей способствует увеличению содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолептических показателей за счёт процессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества (в среднем 1 авария приходится на 2 км сетей).
Потребность в питьевой воде населения Железнодорожного и Левобережного районов городского округа обеспечивается водозаборами № 8, 12, 9, а также осуществляется частичное перераспределение потока в правобережную часть города. Правобережная часть города снабжается питьевой водой от водозаборов № 3, 4, 6, 11, Южно-Чертовицкого водозабора и водозабора, расположенного в мкр. Тенистый. 
В городском округе город Воронеж сложилась неблагоприятная ситуация с обеспечением населения питьевой водой в достаточном количестве и нормативного качества. Фактический объём подачи воды в город составляет 450 тыс. куб. метров в сутки. Потребность в питьевой воде в городском округе город Воронеж составляет около 600 тыс. куб. метров в сутки. Разница между потребностью города в питьевой воде и ее фактической подачей составляет около 150 тыс. куб. метров в сутки. Таким образом, водозаборы работают без резерва эксплуатационных мощностей, что является нарушением                  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В связи с дефицитом питьевой воды в настоящее время водоснабжение потребителей городского округа город Воронеж осуществляется по графику, установленному постановлением администрации города Воронежа от 11.06.2002 № 952 "О режиме подачи питьевой воды". Кроме того, наблюдается рост жилищного строительства, что вызывает необходимость увеличения мощности водозаборных сооружений в городском округе. В соседних регионах Черноземья проблема отсутствия воды в дневное время уже решена: обеспеченность водой в Курске и Белгороде – 98%, Липецке –100%. 
В сложившейся ситуации наиболее целесообразным является проведение  мероприятий по увеличению мощности водозаборного сооружения ВПС-4 на намывной территории.

В настоящее время мощность водозабора составляет порядка 45-50 тыс. куб. метров в сутки, отсутствуют места для бурения новых скважин на основном створе. Расширение ВПС-4 на намывной территории позволит увеличить на 50-60 тыс. куб. метров в сутки подачу питьевой воды в Центральном и части Коминтерновского районах, а также путем перераспределения потоков воды, позволит увеличить подачу питьевой воды в Ленинский и Железнодорожный районы. 

Кроме того, на данный момент сложилась неблагоприятная ситуация  с обеспечением потребителей Левобережного района городского округа город Воронеж питьевой водой, которая поступает от водозаборного сооружения  ВПС-9.
ВПС-9 расположена в юго-восточной части города, в непосредственной близости от полей фильтрации завода по производству синтетического каучука. Это является причиной поступления загрязняющих веществ к скважинам водозаборного сооружения. При увеличении мощности ВПС-9 существует реальная угроза попадания загрязнений в систему централизованного водоснабжения.

При этом увеличивается застройка в Левобережном районе города, обслуживание которого осуществляется  ВПС-9. Требуется увеличение мощности водозабора, что по указанным выше причинам не представляется возможным. 
В связи со сложившейся ситуацией необходимо проектирование и строительство водозаборных сооружений ВПС-21 и ВПС-22, расположенных южнее очага загрязнения подземных вод. Данная мера повлечет увеличение объема подачи питьевой воды на 72 тыс. куб. метров в сутки, что позволит удовлетворить потребность Левобережной части города и предусмотреть необходимый резерв мощности с учетом темпов жилищного строительства. 

Водоотведение. 
Существующая система водоотведения городского округа город Воронеж делится на две самостоятельные системы – Правобережную и Левобережную.

Общая протяженность канализационных сетей в городском округе город Воронеж составляет 940,82 км с износом 72,1 %. 514,7 км дворовых и квартальных канализационных сетей, а также 185,3 км коллекторов имеют износ 100 %.

В городском округе город Воронеж услугой централизованного водоотведения могут пользоваться 790,1 тыс. человек, что составляет 85,8 % населения городского округа. В некоторых микрорайонах городского округа город Воронеж и кварталах индивидуальной застройки отсутствует система централизованного водоотведения. Население данных территорий использует простые системы отведения сточных вод – выгребные ямы, что ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку территории, а также снижает уровень благоустройства домовладений. 

Кроме того, существуют значительные проблемы в системе транспортировки сточных вод. Главная насосная канализационная станция (ГКНС) города Воронежа эксплуатируется с 1971 года. Производительность станции составляет 160 тыс. куб. метров в сутки. В настоящее время насосная станция находится в аварийном состоянии, производительность не соответствует реальной потребности. Сложившаяся ситуация диктует необходимость проведения мероприятий по проектированию и строительству новой ГКНС с увеличением производительности до 220 тыс. куб. метров в сутки. 

В настоящее время интенсивно застраивается район улиц 20-летия Октября, Грамши, Чапаева, В. Фигнер. Сточные воды данного микрорайона направляются на Левобережные очистные сооружения по дюкеру, проложенному через Воронежское водохранилище. Указанный дюкер находится в аварийном техническом состоянии, и принять дополнительные стоки от объектов нового строительства, а также частного сектора, расположенного по обе стороны           ул. 20-летия Октября, не может. В связи с этим одной из важных задач является отвод земельного участка под строительство КНС-30 (производительностью 30 тыс. куб. метров в сутки), проведение технико-экономического обоснования по определению направления сброса сточных вод (в правобережную или левобережную систему канализации) проектирование и строительство районных КНС и сетей в районе ул. 20-летия Октября у Воронежской дамбы.

В целях решения указанных проблем на территории городского округа осуществлялась реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Обеспечение городского округа город Воронеж питьевой водой ("Питьевая вода") на 2007-2012 годы" (утверждена решением Воронежской городской Думы  от 28.06.2007 N139-II).

Объем финансирования мероприятий программы в 2008-2009 годах из бюджета городского округа (в рамках городской адресной инвестиционной программы) составил 163,3 млн. рублей. Средства были направлены на строительство ВПС-4, канализационного коллектора по ул. Менделеева, канализование п. Боровое, р.п. Сомово, мкр. Отрожка и др. Кроме того, на строительство вышеназванных объектов в 2008 - 2009 годах были получены субсидии из областного и федерального бюджетов  в размере 95,3 млн. рублей. 

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж в соответствие с действующим законодательством указанная муниципальная программа отменяется с 01.01.2011 года. 

С целью улучшения обеспечения населения городского округа питьевой водой и услугами водоотведения необходимо завершение строительства ранее начатых объектов коммунальной инфраструктуры и дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж. Решение указанных вопросов предусмотрено в мероприятиях долгосрочной муниципальной целевой программы «Чистая вода городского округа город Воронеж на 2011-2017 годы».
2.  Цели, задачи и сроки реализации программы
Основной целью программы является улучшение обеспечения населения городского округа город Воронеж питьевой водой и услугами водоотведения.

 Задачи программы: 
-  сокращение дефицита питьевой воды за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей производства;
- улучшение качества питьевой воды путем строительства новых и модернизации имеющихся систем очистки и обеззараживания;
- повышение надежности функционирования системы водоснабжения за счет реализации водоохранных мероприятий;
·  повышение обеспеченности населения централизованным водоснабжением и водоотведением.

Сроки реализации программы: 2011-2017 годы.

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы, перечень и планируемые значения которых представлены в таблице №1. 
Таблица №1

Целевые индикаторы программы

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед.

изм. 
	Базовое значение индикато-ра

(2010 год)
	Целевое значение индикатора 

по годам реализации программы

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	 2017

	1
	Мощность водоподъемных сооружений

	тыс. куб. м. сут.
	450
	450
	500
	500
	500
	530
	530
	535

	2
	Обеспечение населения централизован-ным водоснабжением
	%
	95,0
	95,2
	95,6
	96,1
	96,5
	96,8
	96,9
	96,9

	3
	Обеспечение населения централизован-ным водоотведением
	%
	85,8
	86,1
	86,7
	87,6
	88,7
	89,3
	89,7
	90,1


3. Система программных мероприятий

Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих эффективность достижения программных целей.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

-утверждение эксплуатационных запасов и объемов добычи подземных вод;

-проведение геологоразведки запасов подземных водных ресурсов южного направления развития водоснабжения города;

-проектирование и строительство сетей и сооружений водоснабжения;

-проектирование и строительство (реконструкция) сетей и сооружений водоотведения;

-организация водоотведения частного сектора в водоохранной зоне Воронежского водохранилища;

-организация централизованного водоснабжения и водоотведения в микрорайонах городского округа.
Перечень конкретных мероприятий по срокам и видам работ, с указанием стоимости и источников финансирования приводятся в приложении к программе.              
4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы "Чистая вода городского округа город Воронеж на 2011-2017 годы" (в текущих ценах) составит 5 510 072 тыс. рублей. Финансирование программы предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа город Воронеж. Распределение объемов финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации представлено в таблице № 2. 
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в пределах объемов средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Таблица № 2

Объемы и источники финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы
	№ п/п
	Финансо-

     вый 

год
	Объем финансирования, всего:

тыс. руб.
	Федераль
ный 
бюджет,
тыс. руб.
	Областной бюджет, 

тыс. руб.
	Бюджет городского округа, 

тыс. руб.
	Внебюджетные источники,
тыс. руб.

	1
	2011
	775 206
	260 000
	139 728
	375 478
	-

	2
	2012 
	1 320 486
	300 000
	275 028
	745 458
	-

	3
	2013 
	775 880
	-
	280 850
	495 030
	-

	4
	2014 
	809 150
	-
	283 000
	526 150
	-

	5
	2015 
	596 150
	-
	288 950
	307 200
	-

	6
	2016 
	644 000
	-
	320 000
	324 000
	-

	7
	2017 
	589 200
	-
	290 100
	299 100
	-

	
	Итого:
	5 510 072
	560 000
	1 877 656
	3 072 416
	-


5. Механизм реализации программы

Заказчиком-координатором программы является управление жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Заказчиками программы являются управление жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж и управление строительства департамента градостроительства и архитектуры администрации городского округа город Воронеж. 
К участию в реализации программы могут привлекаться иные заинтересованные службы, учреждения, предприятия, организации.

Заказчик-координатор программы:
-   осуществляет текущее управление реализацией программы; 

- подготавливает проекты правовых актов, необходимых для реализации программы;

- осуществляет координацию действий заказчиков по реализации программы;

- подготавливает и представляет отчеты о реализации программы в экономическое управление департамента экономики и инвестиций администрации городского округа город Воронеж в соответствии с постановлением главы городского округа город Воронеж от 10.03.2009 № 137 "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Воронеж".

Заказчик программы:
-    подает заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год; 

- проводит мониторинг результатов программных мероприятий, подготавливает и представляет ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации программы, эффективности использования денежных средств заказчику-координатору программы;

- обеспечивает реализацию мероприятий программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализация программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Продление срока реализации программы, а также внесение изменений, осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа город Воронеж от 10.03.2009 №137 "О порядке разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского округа город Воронеж". 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы будут:

-  утверждены эксплуатационные запасы и объемы добычи подземных вод;

- увеличены мощности водозаборных сооружений на 85 тыс. куб. м питьевой воды в сутки, что позволит увеличить подачу питьевой воды в Центральном и части Коминтерновского районах, за счет перераспределения потоков будет увеличен объем подачи питьевой воды в Ленинский и Железнодорожный районы;
- введены в эксплуатацию более 130 км водопроводных сетей, что позволит обеспечить централизованным водоснабжением около 70 тыс. жителей;

- введены в действие более 170 км канализационных сетей, что позволит обеспечить централизованным водоотведением около 100 тыс. жителей;
Кроме того, будет проведена геологоразведка запасов подземных водных ресурсов южного направления развития водоснабжения города, проведены проектные работы и начато строительство водозаборных сооружений ВПС-21, 22.

Директор департамента 

жилищно-коммунального хозяйства                                           С.И. Богатырев
Приложение к долгосрочной

муниципальной целевой программе 

«Чистая вода городского округа

 город Воронеж на 2011-2017 годы»
Перечень программных мероприятий

	№   п/п   
	Наименование мероприятий      
	Срок реали-

зации 
	Источники финансирова-ния
	Объем финансирования,  тыс. рублей 

     
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	Всего
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	
	
	1. Проектирование и строительство сетей и сооружений водоснабжения

	1
	Продолжение строительства водозабора на намывном острове ВПС-4 в                г. Воронеже

	2011-2012
	Бюджет городского округа
	52 536
	26 268
	26 268
	
	 
	 
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Мощность 100 тыс. куб.м/сутки

	
	
	
	Областной бюджет
	12 536
	6 268
	6 268
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	560 000
	260 000
	300 000
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	625 072
	292 536
	332 536
	
	 
	 
	
	
	

	2
	Проектирование и строительство ВПС -21 (с инженерными сетями) 
в г. Воронеже 

	2011-2017
	Бюджет городского округа
	707 000
	14 000
	115 500
	115 500
	115 500
	115 500
	115 500
	115 500
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Мощность 36 тыс.

 куб. м/сутки 

	
	
	
	Областной бюджет
	693 000
	
	115 500
	115 500
	115 500
	115 500
	115 500
	115 500
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	1 400 000
	14 000
	231 000
	231 000
	231 000
	231 000
	231 000
	231 000
	

	3
	Проектирование и строительство

ВПС -22 
в г. Воронеже 



	2011-2017
	Бюджет городского округа
	265 000
	10 000
	42 500
	42 500
	42 500
	42 500
	42 500
	42 500
	 

Ввод объекта в эксплуатацию.

Мощность 36 тыс. куб. м/сут.

	
	
	
	Областной бюджет
	255 000
	
	42 500
	42 500
	42 500
	42 500
	42 500
	42 500
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	520 000
	10 000 
	85 000
	85 000
	85 000
	85 000
	85 000
	85 000
	

	4 
	Геологоразведка              ВПС-21, ВПС-22 

в г. Воронеже 
	2011-2012
	Бюджет городского округа
	17 500
	15 000
	2 500
	
	 
	 
	
	
	Оценка объемов и качественного состава подземных вод 

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	17 500
	15 000
	2 500
	
	 
	 
	
	
	

	5
	Утверждение эксплуатационных запасов и объемов добычи подземных вод
в г. Воронеже

	2011-2012
	Бюджет городского округа
	21 520
	10 760
	10 760
	
	
	
	
	
	Утверждение эксплуатационных запасов и объемов добычи подземных вод

	
	
	
	Областной бюджет
	21 520
	10 760
	10 760
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	43 040
	21 520
	21 520
	
	
	
	
	
	

	6
	Геологоразведка и проектирование расширения ВПС-3 на намывной территории со строительством очистных сооружений 

в г. Воронеже
	2014
	Бюджет городского округа
	8 000
	
	
	
	8 000
	
	
	
	Проектная документация на увеличение мощности водозабора на 30 

тыс. куб. м/сут.



	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	8 000
	
	
	
	8 000
	
	
	
	

	7
	Проектирование и реконструкция систем обеззараживания на ВПС – 4,8,11,12

в г. Воронеже
	2011-2015
	Бюджет городского округа
	78 000
	5 000
	18 250
	18 250
	18 250
	18 250
	
	
	Приведение систем обеззараживания в соответствие с действующими правилами безопасности

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	78 000
	5 000
	18 250
	18 250
	18 250
	18 250
	
	
	

	8
	Проектирование и строительство кустового склада хлора 
в г. Воронеже

	2013-2017
	Бюджет городского округа
	14 400
	
	
	1 400
	
	
	4 000
	9 000
	Приведение "хлорных" объектов в соответствие с действующими правилами безопасности

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	14 400
	
	
	1 400
	
	
	4 000
	9 000
	

	
	1.1. Организация централизованного водоснабжения в микрорайонах городского округа город Воронеж

	9
	Строительство объектов водоснабжения

п. Боровое        

п. Сомово 
в г. Воронеже
	2013-2016
	Бюджет городского округа
	42 850
	
	
	12 850
	10 000
	10 000
	10 000
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность 21,2 км, диаметр от 110 мм до     325 мм


	
	
	
	Областной бюджет
	42 850
	
	
	12 850
	10 000
	10 000
	10 000
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	85 700
	
	
	25 700
	20 000
	20 000
	20 000
	
	

	10
	Проектирование и строительство объектов водоснабжения 

п. Краснолесный 

в г. Воронеже 
	2011
	Бюджет городского округа
	7 450
	7 450
	
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность  5,5 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	7 450
	7 450
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Проектирование и строительство объектов водоснабжения 

  п. Репное 
в г. Воронеже
	2011-2014
	Бюджет городского округа
	33 000
	3 000
	10 000
	10 000
	10 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность 26,0 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	33 000
	3 000
	10 000
	10 000
	10 000
	
	
	
	

	 12
	  Проектирование и строительство объектов водоснабжения 

 с. Подгорное 

(со строительством ПНС) 
	2011-2014
	Бюджет городского округа
	32 000
	10 000
	4 000
	13 000
	5 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность 10,0 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	32 000
	10 000
	4 000
	13 000
	5 000
	
	
	
	

	13
	  Проектирование,  строительство и реконструкция объектов водоснабжения 

с. Никольское (со строительством водонапорной башни) 
	2011-2014
	Бюджет городского округа
	12 950
	100
	1 050
	3 700
	8 100
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность 7,35 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:


	12 950
	100
	1 050
	3 700
	8 100
	
	
	
	

	14
	Проектирование и строительство объектов водоснабжения 

   с. Масловка (со строительством водонапорной башни) 
	2011-2014
	Бюджет городского округа
	40 600
	7 200
	22 400
	4 000
	7 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность   47 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	40 600
	7 200
	22 400
	4 000
	7 000
	
	
	
	

	15
	Проектирование и строительство объектов водоснабжения 

р.п. Шилово 

в г. Воронеже


	2013-

2014
	Бюджет городского округа
	2 000
	
	
	200
	1 800
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность  1,2 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	2 000
	
	
	200
	1 800
	
	
	
	

	16
	Проектирование и строительство объектов водоснабжения 

п. Первое Мая 

в г. Воронеже
	2012-2014
	Бюджет городского округа
	8 000
	
	800
	3 200
	4 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность

 6,0 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	8 000
	
	800
	3 200
	4 000
	
	
	
	

	17
	Проектирование и строительство объектов водоснабжения 

  с. Подклетное

в г. Воронеже 
	2011-

2012
	Бюджет городского округа
	5 100
	500
	4 600
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность

 2,3 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	5 100
	500
	4 600
	
	
	
	
	
	

	18
	Проектирование и строительство объектов водоснабжения 

п. Тенистый 

в г. Воронеже
	2011-2012
	Бюджет городского округа
	6 500
	700
	5 800
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность

 4,5 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	6 500
	700
	5 800
	
	
	
	
	
	

	19
	Проектирование и строительство объектов водоснабжения 

п. Придонской

в г. Воронеже 
	2012-2013
	Бюджет городского округа
	1 800
	
	200
	1 600
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Протяженность

 1,2 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	1 800
	
	200
	1 600
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Проектирование и строительство (реконструкция) сетей и сооружений водоотведения

	20
	Проектирование и строительство главной КНС (с инженерными сетями) 
в г.Воронеже


	2011-2017
	Бюджет городского округа
	275 000
	5 000
	
	60 000
	70 000
	50 000
	40 000
	50 000
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Мощность         220 тыс.

 куб. м/сутки 

	
	
	
	Областной бюджет
	270 000
	
	
	60 000
	70 000
	50 000
	40 000
	50 000
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	545 000
	5 000
	
	120 000
	140 000
	100 000
	80 000
	100 000
	

	21
	Продолжение строительства канализационного коллектора ул. Менделеева в г.Воронеже 
	2011-2012
	Бюджет городского округа
	97 000
	57 000
	40 000
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Мощность       3150 

 куб. м/ч 

	
	
	
	Областной бюджет
	97 000
	57 000
	40 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	194 000
	114 000
	80 000
	
	
	
	
	
	

	22
	Проектирование и строительство канализационного коллектора          ул.Петрозаводская 

в г.Воронеже
	2011
	Бюджет городского округа
	90 000
	90 000
	
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Протяженность 1,33 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	90 000
	90 000
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Проектирование и реконструкция участка главного левобережного канализационного коллектора 

в г. Воронеже


	2011-2014
	Бюджет городского округа
	240 000
	8 000
	72 000
	80 000
	80 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Протяженность 

2 км, диаметр 2000 мм

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	240 000
	8 000
	72 000
	80 000
	80 000
	
	
	
	

	24
	Проектирование и реконструкция канализационного коллектора          ул. Загородная

в г. Воронеже
	
	Бюджет городского округа
	20 000
	5 000
	15 000
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Протяженность

1,1 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	20 000
	5 000
	15 000
	
	
	
	
	
	

	25
	Строительство канализационных сетей ул. Витебская,  ул. Ржевская               с КНС 
в г.Воронеже 


	2016-2017
	Бюджет городского округа
	24 100
	
	
	
	
	
	12 000
	12 100
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Протяженность 5,4 км, диаметр 160 – 300 мм



	
	
	
	Областной бюджет
	24 100
	
	
	
	
	
	12 000
	12 100
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	48 200
	
	
	
	
	
	24 000
	24 200
	

	26
	Проектирование и строительство цеха механического обезвоживания осадка  Правобережных очистных сооружений 

в г. Воронеже
	2013-2017
	Бюджет городского округа
	65 000
	
	
	5 000
	
	
	30 000
	30 000
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	Областной бюджет
	60 000
	
	
	
	
	
	30 000
	30 000
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	125 000
	
	
	5 000
	
	
	60 000
	60 000
	

	27
	Проектирование и строительство
КНС – 30 
в г. Воронеже

	2011-2016
	Бюджет городского округа
	128 000
	8 000
	
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Мощность 30 тыс.

куб. м/сутки

	
	
	
	Областной бюджет
	120 000
	
	
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	248 000
	8 000
	
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	
	

	28
	Проектирование и строительство КНС-8 

(с  коллекторами)

в г. Воронеже
	2011-2012
	Бюджет городского округа
	250 000
	10 000
	240 000
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию (КНС- мощность 50 тыс. куб. м/ /сут.;  канализационные коллекторы – общая протяженность 
2,3 км)

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	250 000
	10 000
	240 000
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Организация водоотведения частного сектора в водоохранной зоне Воронежского водохранилища

	29
	Продолжение строительства канализационных сетей частного сектора квартала «Песчанка» 
Левый берег   

в г. Воронеже 

	2011-2012
	Бюджет городского округа
	16 700
	8 700
	8 000
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Протяженность    7 км, диаметр   150 –200 мм

	
	
	
	Областной бюджет
	16 700
	8 700
	8 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	33 400
	17 400
	16 000
	
	
	
	
	
	

	30
	Строительство канализационных сетей 

  ул. Гастелло,     ул. Бунакова,     ул. Дуговая,     пер. Дуговой 
в г. Воронеже 

	2013-2015
	Бюджет городского округа
	45 000
	
	
	20 000
	15 000
	10 000
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Протяженность 5,5 км, диаметр 200 – 300 мм 

	
	
	
	Областной бюджет
	45 000
	
	
	20 000
	15 000 
	10 000
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	90 000
	
	
	 40 000
	30 000
	20 000
	
	
	

	31
	Продолжение строительства канализационного коллектора от КНС-5 до           ул. Сочинская  
в г.Воронеже 
	2015-2017
	Бюджет городского округа
	110 950
	
	
	
	
	30 950
	40 000
	40 000
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Протяженность 1,4 км, диаметр 1000 мм

	
	
	
	Областной бюджет
	110 950
	
	
	
	
	30 950
	40 000
	40 000
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	221 900
	
	
	
	
	61 900 
	80 000
	80 000
	

	
	2.2. Организация водоотведения в микрорайонах городского округа город Воронеж

	32
	Продолжение строительства канализационных сетей                   

п. Сомово 
в г. Воронеже


	2011-2012
	Бюджет городского округа
	24 000
	12 000
	12 000
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность  6,6 км, диаметр от 108 мм до 400 мм 

	
	
	
	Областной бюджет
	24 000
	12 000
	12 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	48 000
	24 000
	24 000
	
	
	
	
	
	

	33
	Продолжение строительства канализационных сетей                   

пос. Боровое 
в г. Воронеже


	2011-2012
	Бюджет городского округа
	61 500
	31 500
	30 000
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность 21,4 км, диаметр от 108 мм до     200 мм

	
	
	
	Областной бюджет
	61 500
	31 500
	30 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	123 000
	63 000
	60 000
	
	
	
	
	
	

	34
	Продолжение строительства канализационных сетей                   

мкр. Отрожка 
в г. Воронеже 
	2011-2012
	Бюджет городского округа
	23 500
	13 500
	10 000
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.  Протяженность 9,6 км, диаметр от 200 мм до 500 мм

	
	
	
	Областной бюджет
	23 500
	13 500
	10 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	47 000
	27 000
	20 000
	
	
	
	
	
	

	35
	Строительство канализационных сетей и сооружений в жилом массиве "Задонье" 
в г. Воронеже 
	2015-2016
	Бюджет городского округа
	17 500
	7 500
	10 000
	
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию (КНС- мощность 380 куб. м /сутки;  канализационный коллектор – протяженность     2 км, диаметр   150 мм)


	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	17 500
	7 500
	10 000
	
	
	
	
	
	

	36
	Проектирование и строительство канализационных сетей                   

п. Краснолесный 

в г. Воронеже


	2011-2013
	Бюджет городского округа
	5 760
	500
	2 880
	2 380
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.  Протяженность 1,2 км 

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	5 760
	500
	2 880
	2 380
	
	
	
	
	

	37
	Проектирование и строительство станции биологической очистки             

п. Краснолесный 

в г. Воронеже 
	2012-2014
	Бюджет городского округа
	45 000
	
	4 500
	10 500
	30 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.

Мощность         200 куб. м/сут.

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	45 000
	
	4 500
	10 500
	30 000
	
	
	
	

	38
	Проектирование и строительство канализационных сетей п. Репное 

в г. Воронеже


	2011-2014
	Бюджет городского округа
	65 000
	1 500
	7 000
	19 500
	37 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.  Протяженность 36,5 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	65 000
	1 500
	7 000
	19 500
	37 000
	
	
	
	

	39
	Проектирование и строительство канализационных сетей                      с. Никольское

в г. Воронеже
	2012-2014
	Бюджет городского округа
	44 000
	
	4 000
	20 000
	20 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.  Протяженность 6,5 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	44 000
	
	4 000
	20 000
	20 000
	
	
	
	

	40
	Проектирование  строительство и реконструкция канализационных сетей  и сооружений         с. Масловка

в г. Воронеже
	2011-2014
	Бюджет городского округа
	35 200
	4 300
	13 450
	9 450
	8 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.  Общая протяженность сетей 40,3 км. Общая мощность очистных сооружений      800 куб. м/сут.

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	35 200
	4 300
	13 450
	9 450
	8 000
	
	
	
	

	41
	Проектирование и строительство канализационных сетей                      с. Подклетное  

в г. Воронеже


	2011-2014
	Бюджет городского округа
	22 000
	2 000
	7 000
	7 000
	6 000
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.  Протяженность 

20 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	22 000
	2 000
	7 000
	7 000
	6 000
	
	
	
	

	42
	Проектирование и строительство канализационных сетей                  

п. Тенистый

в г. Воронеже
	2011-2013
	Бюджет городского округа
	11 000
	1 000
	5 000
	5 000
	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию.  Протяженность 

10,3 км

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный     бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:

	11 000
	1 000
	5 000
	5 000
	
	
	
	
	

	Итого:
	Бюджет городского округа
	3 072 416
	375 478
	745 458
	495 030
	526 150
	307 200
	324 000
	299 100
	 

	
	Областной бюджет
	1 877 656
	139 728
	275 028
	280 850
	283 000
	288 950
	320 000
	290 100
	

	
	Федеральный     бюджет
	560 000
	260 000
	300 000
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	5 510 072
	775 206
	1320486
	775 880
	809 150
	596 150
	644 000
	589 200
	


Директор департамента 

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                             С.И. Богатырев
