Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Развитие муниципального здравоохранения

городского округа город Воронеж на 2010 – 2014 годы»

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство муниципальных объектов здравоохранения | 2010 –2014 |  | 499881,0 | 184881,0 | 5000,0 | 38500,0 | 128500,0 | 143000,0 | Создание условий для оптимального функционирования системы здравоохранения городского округа город Воронеж и улучшение качества оказания медицинской помощи населению. |
| 1.1 | Поликлиника на 380 посещений в смену на ул. Машиностроителей (завершение строительства) | 2010 | бюджет городского округа город Воронеж | 94881,0 | 94881,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 90000,0 | 90000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Родильный дом на 150 коек на базе МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (проектирование) | 2014 | бюджет городского округа город Воронеж | 12000,0 |  |  |  |  | 12000,0 |  |
| 1.3 | Консультативно-диагностический центр на базе МУЗ «Городская клиническая больница № 7» (завершение строительства) | 2012-2013 | бюджет городского округа город Воронеж | 40000,0 |  |  | 20000,0 | 20000,0 |  |  |
| 1.4 | Поликлиника по ул.20-летия Октября,82 (подготовка проектно-сметной документации) | 2011 | бюджет городского округа город Воронеж | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Поликлиника по ул.20-летия Октября,82 (строительство) | 2013-2014 | областной бюджет | 90000,0 |  |  |  | 40000,0 | 50000,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 95000,0 |  |  |  | 43000,0 | 52000,0 |  |
| 1.6 | Проектирование и строительство пристройки к амбулатории МУЗ "Городская больница N 4", пер. Ангеленой,3 175 кв.м. | 2012-2014 | бюджет городского округа город Воронеж | 15000,0 |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |  |
| 1.7 | Проектирование и строительство амбулатории МУЗ "Городская клиническая больница №11» , ул. Тиханкина,103в, 250 кв. м. | 2012-2013 | бюджет городского округа город Воронеж | 20000,0 |  |  | 2000,0 | 8000,0 | 10000,0 |  |
| 1.8 | Строительство типового ФАПа МУЗ «Городская поликлиника №22», ул. Якорная,21 180 кв. м. | 2012 | бюджет городского округа город Воронеж | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция помещения под поликлиническое отделение МУЗ «Городская поликлиника №22», ул. Полякова, 7, 559 кв.м. | 2012-2013 | бюджет городского округа город Воронеж | 9000,0 |  |  |  | 9000,0 |  |  |
| 1.10 | Проектирование и строительство пристройки к зданию медицинской амбулатории МУЗ «Городская поликлиника №7», ул. 9 января,64, 150 кв. м. | 2012-2013 | бюджет городского округа город Воронеж | 14000,0 |  |  | 8500,0 | 5500,0 |  |  |
| 1.11 | Поликлиника №1 по ул. Тимирязьева (подготовка проектно-сметной документации) |  | бюджет городского округа город Воронеж | 10000,0 |  |  |  |  | 10000,0 |  |
| 2. | Приобретение помещения под поликлиничес-кое отделение МУЗ «Городская поликлиника №22», ул. Полякова, 7 |  | бюджет городского округа город Воронеж | 8000,0 |  |  | 8000,0 |  |  | Создание условий для оптимального функционирования системы здравоохранения городского округа город Воронеж. |
| 3. | Проведение капитального и текущего ремонтов: |  |  | 1433699,0 | 151999,0 | 260862,0 | 346966,0 | 342906,0 | 330966,0 | Увеличение доли учреждений здравоохранени, находящихся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии на 5%. |
| 3.1. | Проведение капитального ремонта муниципальных объектов здравоохранения | 2010-2014 | бюджет городского округа город Воронеж | 1372854,0 | 140206,0 | 245335,0 | 335791,0 | 331731,0 | 319791,0 |  |
| 3.2. | Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения | 2010-2014 | бюджет городского округа город Воронеж | 60845,0 | 11793,0 | 15527,0 | 11175,0 | 11175,0 | 11175,0 |  |
| 3.3. | Составление проектно-сметной документации по капитальному и текущему ремонтам | 2010-2014 | бюджет городского округа город Воронеж | 570,0 |  | 570,0 |  |  |  |  |
| 4. | Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения основными средствами | 2010-2014 | бюджет городского округа город Воронеж | 817989,0 | 107430,0 | 99759,0 | 203600,0 | 203600,0 | 203600,0 | Увеличение доли амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения на 7,7%; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли обеспечения учреждений здравоохранения автономными источниками питания с 25% до 100% от числа подлежащих оснащению автономными источниками питания; Снижение средней продолжительности пребывания пациента на койке в муниципальных учреждениях здравоохранения – на 0,15 дня. |
| 5. | Подготовка и повышение квалификации кадров: |  |  | 8932,0 | 1582,0 | 1869,0 | 1827,0 | 1827,0 | 1827,0 | повышение процента сертифицированных врачей от числа подлежащих сертификации до 100%; Повышение процента сертифицированных средних медицинских работников от числа подлежащих сертификации до 100%. Улучшение демографической ситуации в городском округе город Воронеж и снижение смертности населения трудоспособного возраста на 37,1 случаев на 100000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | населения соответствующего возраста; Снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому на 339; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре на 65. |
|  | Итого |  |  | 2769071,0 | 445892,0 | 368060,0 | 598893,0 | 676833,0 | 679393,0 |  |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 2589071,0 | 355892,0 | 368060,0 | 598893,0 | 636833,0 | 629393,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 180000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 50000,0 |  |

Директор департамента здравоохранения 										С.В. Бредихин